## faixas_ultima_medição
FAIXA DE % PARA ÚLTIMA MEDIÇÃO (MÍNIMO) |  |  |  |  | REGRA DOS CONTRATOS DE ILUMINAÇÃO
OBRAS DE ENGENHARIA |  |  |  |  | Última medição não pode ser inferior a 25% do valor contratual (desde 2020).
VALORES DOS CONTRATOS |  | % | ÚLTIMA MEDIÇÃO (VALOR MÍNIMO)
INICIAL | FINAL |  | INICIAL | FINAL
0 | 150000 | 15% | 0 | 22500
150001 | 300000 | 13% | 19500.13 | 39000
300001 | 500000 | 12% | 36000.12 | 60000
500001 | 1000000 | 10% | 50000.1 | 100000
1000001 | 1500000 | 9% | 90000.09 | 135000
1500001 | 2000000 | 8% | 120000.08 | 160000
2000001 | 2500000 | 7% | 140000.07 | 175000
2500001 | 3000000 | 6% | 150000.06 | 180000
3000001 | 3500000 | 5% | 150000.05 | 175000
3500001 | 4000000 | 5% | 175000.05 | 200000
4000001 | 4500000 | 5% | 200000.05 | 225000
4500001 | 5000000 | 5% | 225000.05 | 250000
5000001 | 5500000 | 5% | 250000.05 | 275000
5500001 | 6000000 | 5% | 275000.05 | 300000
6000001 | 6500000 | 5% | 300000.05 | 325000
6500001 | 7000000 | 5% | 325000.05 | 350000
7000001 | 7500000 | 5% | 350000.05 | 375000
7500001 | 8000000 | 5% | 375000.05 | 400000
Acima de R$ 3,00 milhões será de 5,0% o percentual mínimo para última medição.
Para a conclusão da medição final do contrato, TODOS OS ENSAIOS TECNOLÓGICOS, deverão estar 100% APROVADOS pela fiscalização municipal e pela Supervisão do Paranacidade (preferencialmente até a penúltima medição).

## Cronograma_Empresa
NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Município: | CAPANEMA |  |  | SAM | 44 | Data da Proposta |  | Nº dias para início Obra |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  | Convênio |  | Prazo do Projeto | [5 empty] | Valor Total da Proposta da Empresa | 0 | 0%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2026-08-06 | Dias | 30 | Data | 2026-09-15 | Sigla | PAM | nº |  | nº dias | 540 | Ok o nº de DIAS
Quantidade: | 20065.31 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 0 | 0%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ | Controle | OK
ITEM |  | ok | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 540 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Data Início |  |  | 2026-09-15 | 2026-10-16 | 2026-11-16 | 2026-12-17 | 2027-01-17 | 2027-02-17 | 2027-03-20 | 2027-04-20 | 2027-05-21 | 2027-06-21 | 2027-07-22 | 2027-08-22 | 2027-09-22 | 2027-10-23 | 2027-11-23 | 2027-12-24 | 2028-01-24 | 2028-02-24
| Data Fim |  |  | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 2026-12-16 | 2027-01-16 | 2027-02-16 | 2027-03-19 | 2027-04-19 | 2027-05-20 | 2027-06-20 | 2027-07-21 | 2027-08-21 | 2027-09-21 | 2027-10-22 | 2027-11-22 | 2027-12-23 | 2028-01-23 | 2028-02-23 | 2028-03-25
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | 100
3 | DRENAGEM |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 21 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0% | 100
4 | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0% | 100
5 | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 4 | 17 | 1 | 14 | 0 | 0% | 100
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 24 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 1 | 11 | 0 | 0% | 100
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 0 | 0% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 100
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 0 | 0%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | 2026-10-15: ETAPAS ( R$ ) | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ETAPAS | ITEM | ITEM
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | [19 empty] | 0 | 0% | bar: ETAPAS ( R$ ) 1 to ETAPAS ( R$ ) 18
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | [19 empty] | OK | OK | bar: ETAPAS ( R$ ) 1 to ETAPAS ( R$ ) 18
Nome da Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE - CNPJ: 99.999.999/0001-99
Rresentante da Empresa: |  |  |  | ETAPAS ( R$ ) 2: Assinatura:; ETAPAS ( R$ ) 6: Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:; ETAPAS ( R$ ) 13: Assinatura:; ETAPAS ( R$ ) 18: data:
NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  |  |  | ETAPAS ( R$ ) 6: NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA - CREA PR-999.999/D; ETAPAS ( R$ ) 18: 2026-08-06
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27
[27 empty] | Valor da PROPOSTA.................. | 0
[27 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 15%
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
opcional em inserir a logomarca da empresa nessa primeira linha

## Grandes_Itens_Empresa
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA
Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE nº | 1
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE |  | CNPJ | 99.999.999/0001-99
Representante Legal: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | Data da Proposta: | 2026-08-06
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0%
2 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
3 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0%
4 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0%
5 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA | 0 | 0 | 0 | 0% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 0% | 0% |  |  | ATENÇÃO!! O VALOR DEVE SER 100,00%

## Cronograma_Edital
PAM 2026 | SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID | [7 empty] | PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV
Município: | CAPANEMA |  |  | SAM | 44 | Edital no Município |  | Procedimento prévio |  | Início previsto da Obra |  | Fonte do RECURSO |  | Convênio |  | Prazo do Projeto | [5 empty] | Repasse do Concedente | 4500000 | 91.6%
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  | LOTE nº | 1 | Data | 2026-08-06 | Dias | 70 | Data | 2026-10-25 | Sigla | PAM | nº |  | nº dias | 540 | Ok o nº de DIAS |  |  |  | Contrapartida do Proponente | 412701.19 | 8.401%
Quantidade: | 20065.31 | m2 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | [18 empty] | Valor Total | 4912701.19 | 100%
GRUPO | SERVIÇOS |  | N | NÚMERO DE ETAPAS (%) | [17 empty] | Nº DE | TOTAL | % S/ | Controle | OK
ITEM |  | ok | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ETAPAS | ITEM (R$) | TOTAL
|  | Informar o número de DIAS de cada ETAPA: | 540 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Data Início |  |  | 2026-10-25 | 2026-11-25 | 2026-12-26 | 2027-01-26 | 2027-02-26 | 2027-03-29 | 2027-04-29 | 2027-05-30 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-02 | 2028-01-02 | 2028-02-02 | 2028-03-04 | 2028-04-04
| Data Fim |  |  | 2026-11-24 | 2026-12-25 | 2027-01-25 | 2027-02-25 | 2027-03-28 | 2027-04-28 | 2027-05-29 | 2027-06-29 | 2027-07-30 | 2027-08-30 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-12-01 | 2028-01-01 | 2028-02-01 | 2028-03-03 | 2028-04-03 | 2028-05-04
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90781.34 | 1.85% | 100
2 | TERRAPLENAGEM |  |  | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 164095.06 | 3.34% | 100
3 | DRENAGEM |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 50 | 21 | 3 | 5 | 6 | 0 | 10 | 446751.77 | 9.09% | 100
4 | BASE / SUB-BASE |  |  | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 12 | 31 | 5 | 0 | 0 | 7 | 860207.09 | 17.51% | 100
5 | REVESTIMENTO |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 9 | 9 | 2207479.91 | 44.93% | 100
6 | MEIO-FIO E SARJETA |  |  | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 20 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 19 | 4 | 17 | 1 | 14 | 424331.29 | 8.64% | 100
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 24 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 1 | 11 | 582211.18 | 11.85% | 100
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 22 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 85602.42 | 1.74% | 100
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0
10 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3812.58 | 0.08% | 100
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 18 | 12 | 47428.55 | 0.97% | 100
|  | TOTAIS | [20 empty] | 4912701.19 | 100%
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM | SERVIÇOS | FONTES |  | 2026-11-24: ETAPAS ( R$ ) | Nº DE | TOTAL | % S/
|  |  | R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ETAPAS | ITEM | ITEM
1T | SERVIÇOS PRELIMINARES | TESOURO | R$ | 3326.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29935.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33262.0295 | 16631.0148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 83155.0738 | 1.693%
1C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 305.0506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2745.4558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050.5065 | 1525.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7626.2662 | 0.1552%
2T | TERRAPLENAGEM | TESOURO | R$ | 30061.9859 | 1503.0993 | 0 | 0 | 1503.0993 | 6012.3972 | 4509.2979 | 12024.7944 | 0 | 0 | 0 | 33068.1845 | 25552.688 | 31565.0852 | 0 | 4509.2979 | 0 | 0 | 10 | 150309.9296 | 3.06%
2C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 2757.0261 | 137.8513 | 0 | 0 | 137.8513 | 551.4052 | 413.5539 | 1102.8104 | 0 | 0 | 0 | 3032.7287 | 2343.4722 | 2894.8774 | 0 | 413.5539 | 0 | 0 |  | 13785.1304 | 0.2806%
3T | DRENAGEM | TESOURO | R$ | 0 | 16368.8601 | 0 | 0 | 8184.4301 | 0 | 0 | 16368.8601 | 8184.4301 | 0 | 12276.6451 | 0 | 204610.7515 | 85936.5156 | 12276.6451 | 20461.0752 | 24553.2902 | 0 | 10 | 409221.503 | 8.33%
3C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 1501.2107 | 0 | 0 | 750.6053 | 0 | 0 | 1501.2107 | 750.6053 | 0 | 1125.908 | 0 | 18765.1335 | 7881.3561 | 1125.908 | 1876.5133 | 2251.816 | 0 |  | 37530.267 | 0.7639%
4T | BASE / SUB-BASE | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 157588.7381 | 47276.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110312.1166 | 94553.2428 | 0 | 0 | 94553.2428 | 244262.544 | 39397.1845 | 0 | 0 | 7 | 787943.6903 | 16.04%
4C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 14452.6799 | 4335.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10116.876 | 8671.608 | 0 | 0 | 8671.608 | 22401.6539 | 3613.17 | 0 | 0 |  | 72263.3997 | 1.471%
5T | REVESTIMENTO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 10110.1809 | 202203.619 | 161762.8952 | 0 | 0 | 323525.7903 | 0 | 10110.1809 | 384186.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161762.8952 | 586390.495 | 181983.2571 | 9 | 2022036.1896 | 41.16%
5C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 927.2186 | 18544.372 | 14835.4976 | 0 | 0 | 29670.9953 | 0 | 927.2186 | 35234.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14835.4976 | 53778.6789 | 16689.9348 |  | 185443.7204 | 3.775%
6T | MEIO-FIO E SARJETA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 19434.225 | 15547.38 | 23321.07 | 77736.9 | 11660.535 | 7773.69 | 27207.915 | 0 | 7773.69 | 7773.69 | 31094.76 | 0 | 73850.055 | 15547.38 | 66076.365 | 3886.845 | 14 | 388684.4999 | 7.912%
6C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 1782.3395 | 1425.8716 | 2138.8074 | 7129.358 | 1069.4037 | 712.9358 | 2495.2753 | 0 | 712.9358 | 712.9358 | 2851.7432 | 0 | 6772.8901 | 1425.8716 | 6059.9543 | 356.4679 |  | 35646.7901 | 0.7256%
7T | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 26665.0689 | 10666.0275 | 10666.0275 | 127992.3305 | 21332.0551 | 0 | 26665.0689 | 10666.0275 | 0 | 53330.1377 | 0 | 0 | 0 | 159990.4131 | 79995.2066 | 5333.0138 | 11 | 533301.3771 | 10.86%
7C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 2445.4901 | 978.1961 | 978.1961 | 11738.3527 | 1956.3921 | 0 | 2445.4901 | 978.1961 | 0 | 4890.9803 | 0 | 0 | 0 | 14672.9409 | 7336.4704 | 489.098 |  | 48909.8029 | 0.9956%
8T | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5488.7853 | 12545.7951 | 0 | 17250.4682 | 0 | 0 | 4704.6732 | 11761.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26659.8145 | 6 | 78411.2192 | 1.596%
8C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.3841 | 1150.5921 | 0 | 1582.0642 | 0 | 0 | 431.472 | 1078.6801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445.0083 |  | 7191.2008 | 0.1464%
9T | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
9C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0%
10T | SERVIÇOS DIVERSOS | TESOURO | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746.1483 | 0 | 1606.4565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3492.2967 | 0.07109%
10C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.1417 | 0 | 147.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 320.2833 | 0.006519%
11T | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | TESOURO | R$ | 0 | 868.8844 | 0 | 2606.6532 | 2172.211 | 4778.8643 | 868.8844 | 6082.1909 | 0 | 0 | 4778.8643 | 4778.8643 | 0 | 1303.3266 | 1303.3266 | 6082.1909 | 0 | 7819.9597 | 12 | 43444.2208 | 0.8843%
11C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 0 | 79.6866 | 0 | 239.0598 | 199.2165 | 438.2762 | 79.6866 | 557.8061 | 0 | 0 | 438.2762 | 438.2762 | 0 | 119.5299 | 119.5299 | 557.8061 | 0 | 717.1793 |  | 3984.3292 | 0.0811%
T | TOTAIS | TESOURO | R$ | 33388.1889 | 18740.8438 | 213798.2129 | 278300.3012 | 213098.5184 | 259141.8055 | 38370.7724 | 383025.794 | 62057.4139 | 131088.3251 | 510020.1397 | 143974.5889 | 279495.6708 | 213358.1703 | 331692.5707 | 407750.4368 | 757015.3567 | 225682.8901 |  | 4500000 | 91.6%
C |  | CONTRAPARTIDA | R$ | 3062.0767 | 1718.7486 | 19607.7282 | 25523.3034 | 19543.5583 | 23766.2514 | 3519.0363 | 35127.8224 | 5691.3708 | 12022.2906 | 46774.6486 | 13204.1076 | 25632.9324 | 19567.3713 | 30419.9819 | 37395.3534 | 69426.9197 | 20697.6883 |  | 412701.19 | 8.401%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO |  |  | R$ | 36450.2656 | 20459.5924 | 233405.941 | 303823.6046 | 232642.0767 | 282908.0569 | 41889.8087 | 418153.6164 | 67748.7847 | 143110.6157 | 556794.7883 | 157178.6965 | 305128.6032 | 232925.5416 | 362112.5526 | 445145.7902 | 826442.2764 | 246380.5784 |  | 4912701.19 | 100%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0.742% | 0.4165% | 4.751% | 6.184% | 4.736% | 5.759% | 0.8527% | 8.512% | 1.379% | 2.913% | 11.33% | 3.199% | 6.211% | 4.741% | 7.371% | 9.061% | 16.82% | 5.015% |  | 4912701.19 | 100%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % |  |  | R$ | 0.742% | 1.158% | 5.909% | 12.09% | 16.83% | 22.59% | 23.44% | 31.95% | 33.33% | 36.24% | 47.58% | 50.78% | 56.99% | 61.73% | 69.1% | 78.16% | 94.98% | 100% |  | OK | OK
Resp. Técnico: |  |  |  | ETAPAS ( R$ ) 1: Assinatura:; ETAPAS ( R$ ) 5: Prefeito:; ETAPAS ( R$ ) 9: Assinatura:; ETAPAS ( R$ ) 18: data:
RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA - CREA RS-88.296/D |  |  |  | ETAPAS ( R$ ) 5: AMÉRICO NELLÉ
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | [21 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27
[27 empty] | Valor do PROJETO................... | 4912701.19
[27 empty] | Percentual MÍNIMO para última ETAPA (medição): |  | 5%
Valor da última ETAPA (18) deverá ser no mínimo de R$ 245.635,06
Note on F7: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.

## Grandes_Itens
PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EDITAL LICITAÇÃO
Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE nº | 1
SEQUÊNCIA | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL DA MÃO DE OBRA | TOTAL DO MATERIAL | ( R$ ) - PM TOTAIS | Grandes Ìtens (%) | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 69012.56 | 21768.78 | 90781.34 | 1.85%
2 | TERRAPLENAGEM | 67209.7 | 96885.36 | 164095.06 | 3.34%
3 | DRENAGEM | 112442.6 | 334309.17 | 446751.77 | 9.09%
4 | BASE / SUB-BASE | 164535.7 | 695671.39 | 860207.09 | 17.51%
5 | REVESTIMENTO | 174390.36 | 2033089.55 | 2207479.91 | 44.93%
6 | MEIO-FIO E SARJETA | 199102.66 | 225228.63 | 424331.29 | 8.64%
7 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 206009.01 | 376202.17 | 582211.18 | 11.85%
8 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 29623.57 | 55978.85 | 85602.42 | 1.74%
9 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0%
10 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1524.06 | 2288.52 | 3812.58 | 0.08%
11 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 41564.44 | 5864.11 | 47428.55 | 0.97%
|  | 1065414.66 | 3847286.53 | 4912701.19 | 100% | Se ficar diferente de 100,00% utilizar as letras "B" ou "C" para ajustar os % para atingir exatamente 100,00%.
|  | 21.69% | 78.31% |  |  | OK
Experiência : |  | Quantidade (projeto) | Unid | Quantidade Edital (50%)
PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE |  | 3266.81 | TON | 1630
|  |  | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27
Exemplos de Experiência:
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)
Recapeamento em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

## BDI
BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - PREFEITURA PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII | [9 empty] | BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 3 | [7 empty] | IMPOSTOS | ISS = | 3
| PIS = | 0.65 | [8 empty] | PIS = | 0.65
| COFINS = | 3 | [8 empty] | COFINS = | 3
| CPRB = | 0 | [8 empty] | CPRB = | 0
| TOTAL = | 6.65 | [8 empty] | TOTAL = | 6.65
TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS | [7 empty] | TIPO DE SERVIÇO | OBRAS | MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 4.01 | 3.45 | [7 empty] | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3.567 | 3.388
RISCOS | 0.56 | 0.85 | [7 empty] | RISCOS | 0.5 | 0.8
SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.48 | [7 empty] | SEGUROS E GRANTIAS | 0.4 | 0.5
DESPESAS FINANCEIRAS | 1.11 | 0.85 | [7 empty] | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.1 | 0.8
LUCRO | 7.3 | 5.11 | [7 empty] | LUCRO | 7.52 | 5
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.9958 | 15.278 | [7 empty] | BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.) | 21.6481 | 14.9993
BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100) | [9 empty] | BDI=(((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)
BDI (OBRA) | 22% | [8 empty] | BDI (OBRA) | 21.65%
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15.28% | [8 empty] | BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS) | 15%
Preencher as células em "verde". | [9 empty] | Preencher as células em "azul claro".
DIGITE
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 3 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 100 | %
3- Fórmula de cálculo do ISS | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 3 | %
VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA | [9 empty] | É de responsabilidade do orçamentista adequar as % de incidência de cada item no cálculo do BDI e os impostos. Os valores aqui apresentados são apenas exemplos. | 4.01 | 3.45
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | [7 empty] | 0.56 | 0.85
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 20.34% | 22.12% | 25% | [7 empty] | 0.4 | 0.48
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 19.6% | 20.95% | 24.23% | [7 empty] | 1.11 | 0.85
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 20.76% | 24.18% | 26.44% | [7 empty] | 7.3 | 5.11
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24% | 25.84% | 27.86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 22.8% | 27.48% | 30.95%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| 11.1% | 14.02% | 16.8%
TIPOS DE OBRA | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | RISCO |  |  | SEGURO + GARANTIA |  |  | DESPESA FINANCEIRA |  |  | LUCRO
| 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3% | 4% | 5.5% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 1% | 1.48% | 1.97% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 4% | 5.52% | 7.85% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | 3.5% | 5.11% | 6.22%
PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO*
TIPOS DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS | 3.49% | 6.23% | 8.87%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS | 1.98% | 6.99% | 10.68%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS | 4.13% | 7.64% | 10.89%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.85% | 5.05% | 7.45%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS | 6.23% | 7.48% | 9.09%
*Para verificação da adequabilidade das planilhas orçamentárias das obras públicas utilizar como referência do impacto esperado para os itens associados a administração local no valor total do orçamento, os seguintes valores percentuais abtidos no estudo de que tratam estes autos.

## DMT
DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTES (km)
Município: | CAPANEMA |  |  |  | Prioridade: | 49
Projeto | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | SAM: | 44
Local: | SANTA CRUZ, CENTRO, SANTA BÁRBARA, SÃO CRISTÓVÃO |  |  |  | Lote: | 1
|  |  | Comercial |  | Local
Destinos | Materiais | Origem | Pav. | N/pav. | Pav. | N/pav.
DESTINO - TRECHO DA OBRA | Abrigo parada ônibus | (1) |  |  | 18
| Areia | Areal - |  |  | 9.78 |  | areal
| Brita 4A / Bica Corrida | Pedreira- |  |  | 9.78 |  | pedreira
| Brita Graduada | Pedreira- |  |  | 9.78 |  | pedreira
| Pó de Pedra | Pedreira- |  |  | 9.78 |  | pedreira
| Saibro / Material de jazida / Moledo | Pedreira- |  |  | 35 |  | pedreira
| Macadame Hidráulico / Seco | Pedreira- |  |  | 21 |  | pedreira
| Rachão / Pedra de Mão | Pedreira- |  |  | 9.78 |  | pedreira
| Pedra Irregular / Cordão lateral | Pedreira- |  |  | 38 |  | pedreira
| Paralelepípedos Regulares / Fincadinha Granito | Pedreira- |  |  | 39 |  | pedreira
| Petit - Pavet - (Pedra Portuguesa) | Pedreira- |  |  | 40 |  | pedreira
| Cal hidratada / virgem | (7) | 561 |  |  |  | Origem da Fábrica
| CAP-50/70 | (4) | 561 |  |  |  | CAP
| Cimento Portland | (5) | 552 |  |  |  | Origem da Fábrica
| Concreto Compactado a Rolo (massa) | (2) |  |  | 9.79
| Concreto Usinado | (2) |  |  | 9.78
| EAI / CM-30 | (4) | 561 |  |  |  | cap
| Emulsão RR-1C; RR-2C | (6) | 561 |  |  |  | Emulsão
| Gabião galvanizado | (3) | 480
| Massa brita graduada | Usina de solos |  |  | 9.78 |  | pedreira
| Massa solo cimento | Usina de solos |  |  | 26
| Massa a quente | Usina de asfalto |  |  | 9.78 |  | Massa quente
| Material de fresagem | Pista p/Bota-fora |  |  | 4
| Material de pav.demolido | Pista p/Bota-fora |  |  | 3
| Solo argiloso | (2) |  |  | 17
| Tijolos | (2) |  |  | 28
| Trilhos/chapas | (3)
| Fincadinha de concreto | (2) |  |  | 10
| Lajotas de Concreto | (2) |  |  | 29
| Meio-fio | (2) |  |  | 28
| Paver ou Bloket | (2) |  |  | 32
| Tubo | (1) |  |  | 24 |  | Tubos
DESTINO: FÁB. ARTE-FATO | Areia | Areal |  |  | 270
| Brita | Pedreira |  |  | 9.78
| Cimento Portland | (5) | 552 |  |  |  |  | Dados do Revestimento do Projeto
DESTINO: USINA ASFALTO | Areia | Areal- |  |  | 270 |  |  | Densidade do CBUQ | 2.5 | t/m3
| Brita | Pedreira- |  |  | 0.2 |  |  | Teor de CAP | 5%
| Pó de Pedra | Pedreira- |  |  | 0.2
| CAP/CAP-Borracha/Polímero | (4) | 561 |  |  |  |  | Densidade do PMQ |  | t/m3
| Cal hidratada CH-1 | (7) | 561 |  |  |  |  | Teor do CAP - PMQ
| Emulsão RM-1C/2C ; RL | (6) | 561 |  |  |  | Emulsão
DESTINO: USINA CON-CRETO OU SOLO-CIM. | Areia | Areal |  |  | 270
| Brita | Pedreira |  |  | 31
| Solo (solo cimento) | Saibreira |  |  | 14
| Cimento Portland | (5) | 552
Obs:
Local | Origem
(1) | Fabrica de tubo mais proximo, com renomado reconhecimento local.
(2) | Comércio local ou próximo
(3) | Curitiba
(4) | Repar-Araucária
(5) | Balsa Nova ou Rio Branco do Sul
(6) | Apucarana(AP), Ponta Grossa (PG), Campo Largo, Curitiba (CT), Araucária
(7) | Almirante Tamandaré, Itaperuçu, Rio Branco do Sul
AJUSTAR AS DMT's NESTA PASTA, QUE AUTOMATICAMENTE FICARÁ AJUSTADA AS PASTAS DO ORÇAMENTO (Apenas aos Projetistas).

## DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA
| Município: | CAPANEMA |  |  |  |  | PRIORIDADE Nº 49 | SAM | 44
| Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [5 empty] | LOTE nº | 1
| Local da Obra : | SANTA CRUZ, CENTRO, SANTA BÁRBARA, SÃO CRISTÓVÃO | [6 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
| Fonte do Recurso: | PAM | [5 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27
| NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: |  | 18 | Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.
| Valor GLOBAL do projeto: |  | 4912701.19 |  | Valor total Mão de Obra: | 1065414.66 |  | Valor total dos Materiais: | 3847286.53
[6 empty] | 21.69% |  |  | 78.31%
| Valor GLOBAL da PROPOSTA: |  | 0 |  | Valor total Mão de Obra: |  |  | Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
|  | Menor Preço (desconto calculado)... | 0% |  |  |  | Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? | NÃO
| SEQUÊNCIA DAS ETAPAS | Nº DIAS DE EXECUÇÃO | VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA | DESCRIÇÃO DAS ETAPAS | [6 empty] | VALORES DAS ETAPAS
| TOTAL: | 540 | 4912701.19 | [6 empty] | ETAPAS | EDITAL | PROPOSTA
1 | Etapa 1 - Inicío | 30 | 36450.2656 | Execução na Rua Cariris a placa da obra, bem como todos os serviços de terraplenagem abrangendo a via a ser pavimentadae as calçadas. Na rua Alagoas(recap) execução de 100% dos serviços de terraplenagem. | [5 empty] | Etapa 1 - Inicío | 36450.2656 | 0 | Etapa 1 - Inicío | Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem na Rua Inicial do trecho entre as estacas 00 e 05; aplicação do macadame seco no mesmo trecho da estaca 00 a 05; drenagem incial no trecho da estaca 00 e 15; ensaios de compactação na Rua Inicial da estaca 00 e 05.
2 | Etapa 2 | 30 | 20459.5924 | Na rua Cariris será finalizado a terraplenagem com a compactação de aterros, com isso serão feitos os ensaios de laboratório e será dado início nos serviços de drenagem pluvial. Na rua Alagoas(recap) execução de 100% dos serviços de drenagem. | [5 empty] | Etapa 2 | 20459.5924 | 0 | Etapa 2 | Descrever o planejamento da Etapa 2 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
3 | Etapa 3 | 30 | 233405.941 | Na rua Cariris será finalizada a Drenagem Pluvial, faltando apenas os acabamentos das bocas de lobo, será dado início os serviços de sub base e base, o quantitativo de base executada será executada também os serviçlos correlatos de imprimação e assentamento de meio fio. Na rua Alagoas(recap) execução de 80% dos serviços de urbanização e 100% dos serviços de meios fios e sarjetas. | [5 empty] | Etapa 3 | 233405.941 | 0 | Etapa 3 | Descrever o planejamento da Etapa 3 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
4 | Etapa 4 | 30 | 303823.6046 | Na rua Cariris será finalizado a execução da base, com isso swerão feitos os ensaios de laboratório e assentamento de meios fios e iniciado os serviços de Revestimento(pintura de ligação e CBUQ).Na rua Alagoas(recap) execução do serviços de urbanismo com 100%. | [5 empty] | Etapa 4 | 303823.6046 | 0 | Etapa 4 | Descrever o planejamento da Etapa 4 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
5 | Etapa 5 | 30 | 232642.0767 | Na rua Cariris será finalizada os acabamentos nas bocas de lobo, finalizado os serviços de revestimentos, será iniciado os serviços correlatos as calçadas(meios fios e sarjetas e urbanização).Na rua Pará swerá executado a terraplenagem e arrancamento dos meios fios.Na riua Alagoas(recap) execução dos serviços de revestimento, sinalização de tânsito e ensaios tecnológicos.Na rua Guaracás(recap) execução de 100% da terraplenagem. | [5 empty] | Etapa 5 | 232642.0767 | 0 | Etapa 5 | Descrever o planejamento da Etapa 5 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
6 | Etapa 6 | 30 | 282908.0569 | Na rua Cariris será executado as sinalizações de Trânsito e os ensaios tecnológicos. Na rua Dionísio Wons será dado início nos serviços de terraplenagem. Na rua pará será dada cpontinuidade no assentamento dos meios fios, e iniciado os serviçõs de urbanização.Na rua Guaracás execução de 100% de meios fios e sarjetas e 80¨% dos serviços de urbanização | [5 empty] | Etapa 6 | 282908.0569 | 0 | Etapa 6 | Descrever o planejamento da Etapa 6 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
7 | Etapa 7 | 30 | 41889.8087 | Na rua Dionísio Wons será concluido pos serviços de terraplenagem com isso serão executados os ensaios de laboratório, execução em paralelo de arrancamento de meio fio. Na rua pará será finalizado os serviços de urbanização.Na rua Guaracás (recap) execução de 100% dos serviços de urbanização. | [5 empty] | Etapa 7 | 41889.8087 | 0 | Etapa 7 | Descrever o planejamento da Etapa 7 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
8 | Etapa 8 | 30 | 418153.6164 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de terraplenagem e iniciado os serviços de drenagem pluvial. Na rua Pará será executado os serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Na rua Antônio Niehues execução dos serviços de terraplenagem e arrancamento dos meios fios existentes. Na rua Guaracás execução dos serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. | [5 empty] | Etapa 8 | 418153.6164 | 0 | Etapa 8 | Descrever o planejamento da Etapa 8 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
9 | Etapa 9 | 30 | 67748.7847 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de drenagem pluvial menso o acabamento nas bocas de lobo, será execiutado a demolição em alvenarias que exsitem nas calçadas. Na rua Antônio Niehues execução dos serviços de meios fios e sarjetas, início dos serviços de urbanização. | [5 empty] | Etapa 9 | 67748.7847 | 0 | Etapa 9 | Descrever o planejamento da Etapa 9 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
10 | Etapa 10 | 30 | 143110.6157 | Na rua Dionísio Wons será dado início nos serviços de base e sub base e os mesmo quantitativos proporcionais será executado a imprimação(serviços de revestimentos). Na rua Antônio Niehues finalização dos serviços de urbanização. | [5 empty] | Etapa 10 | 143110.6157 | 0 | Etapa 10 | Descrever o planejamento da Etapa 10 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
11 | Etapa 11 | 30 | 556794.7883 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de base e sub base com isso serão executados os serviços de laboratório bem como o assentamento de meio fio, execução completa dos serviços de revestimentos e acabamento das bocas de lobo.na rua Antônio Niehues execução dos serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. | [5 empty] | Etapa 11 | 556794.7883 | 0 | Etapa 11 | Descrever o planejamento da Etapa 11 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
12 | Etapa 12 | 30 | 157178.6965 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de urbanização(calçadas, execução de sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Na rua Alagoas execução dos serviços preliminares, início da terraplenagem e drenagem com aproximadamente 20% escavação, tranbsporte de bota fora, e 100% da remoção da camada vegetal. Na rua Guairacás(pavimentação) início dos serviços de terraplenagem com destocamento de ´[arvores, 80% de remoção de solos moles e demolição de calçadas bem como o seu transporte. | [5 empty] | Etapa 12 | 157178.6965 | 0 | Etapa 12 | Descrever o planejamento da Etapa 12 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
13 | Etapa 13 | 30 | 305128.6032 | Na rua Alagoas 40% das escavações , carga e transporte para aterro das calçadas, 80% das escavações e trasnsporte de bota fora, assentamenmto e reaterro de bueiro, arrancamento de meios fios e retiradas de peras irregulares. Na rua Guaracás(pavimentação) execução de 80% do dreno profundo, e finbalização da remoção de solos moles, nos serviços prelimionares execução total da demolição e remoção de pavimentos existentes, execução de 80% da escavação na pista, bem como o seu transporte, arramvcamento de meios fios e remoção da camada superficial das calçadas. | [5 empty] | Etapa 13 | 305128.6032 | 0 | Etapa 13 | Descrever o planejamento da Etapa 13 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
14 | Etapa 14 | 30 | 232925.5416 | Na rua Alagoas o final da terraplenagem com isso ensaios de laboratório, drenagem chegando a 90% de execução, ou seja faltando apenas as bocas de lobo. Na rua Guairacás(pavimentação) finalização da terraplenagem com isso execução de ensaios laboratórios e finalizando o remendos profundo e início com 80% da base e sub base. Na rua Otávio Francisco de Mattos, execução de 100% dos serviços de terraplenagem. | [5 empty] | Etapa 14 | 232925.5416 | 0 | Etapa 14 | Descrever o planejamento da Etapa 14 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
15 | Etapa 15 | 30 | 362112.5526 | Na rua Alagoas início dos serviços de sub base e base com 70% de execução, assentamento de meio fio de concreto. Na rua Guaracás(pavimentação) finalização da base e sub base com isso execução de ensaios de laboratório, e meios fios da guia da rua.Na rua Otávio Francisco de Mattos execução de 100% dos serviços de drenagem pluvial. | [5 empty] | Etapa 15 | 362112.5526 | 0 | Etapa 15 | Descrever o planejamento da Etapa 15 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
16 | Etapa 16 | 30 | 445145.7902 | na rua Alagoas, finalizado os serviços de base e sub base com isso ensaios de laboratório, início dos serviços de calçadas com 80% de execução e serviço de hidrossemeadura. Na rua Guairacás(pavimentação) execução na sua totalidade os serviços de revestimento com isso execução de ensaios de laboratório. Na rua Otávio Francisco de Mattos execução de 80 % dos serviços de meios fios e sarjetas bem como os de urbanização(calçadas). | [5 empty] | Etapa 16 | 445145.7902 | 0 | Etapa 16 | Descrever o planejamento da Etapa 16 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
17 | Etapa 17 | 30 | 826442.2764 | Na rua Alagoas, finalização das calçadas(serviços de urbanização) e início dos serviços de revestimentos chegando a 90% de execução. Na rua Guaracás(pavimentação) execução de 80% das serviços de urbanização(calçadas) e meios fios. Na riua Otávio Francisco de Mattos finalização dos serviços de sarjetas emeios fios bem como urbanização(calçadas). | [5 empty] | Etapa 17 | 826442.2764 | 0 | Etapa 17 | Descrever o planejamento da Etapa 17 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
18 | Etapa 18 | 30 | 246380.5784 | Na rua Alagoas, finalização dos serviços de revestimentos, execução de serviços de sionalização vertical e horizontal bem como as bocas de lobo da drenagem. Na rua Guairacás(pavimentação) finalização dos serviços de urbanização(calçadas), execução 100% dos serviços de sinalização de trânsito . Na rua Otávio Francisco de Mattos execução dos serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios de tecnológicos. | [5 empty] | Etapa 18 | 246380.5784 | 0 | Etapa 18 | Descrever o planejamento da Etapa 18 a ser realizada, que com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
DESCREVER os nomes das ETAPAS e os DESCRITIVOS, nesta PASTA, que aparecerá na pasta da GLOBAL no final da planilha.

## Dados_Obra
DADOS BÁSICOS DO PROJETO - ORÇAPAV
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Município: | CAPANEMA | [8 empty] | PRIORIDADE : | 49
Nome do Prefeito(a): | AMÉRICO NELLÉ | [8 empty] | SAM : | 44
Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | [8 empty] | LOTE: | 1 | [10 empty] | 1 | PAM
Local da Obra : | SANTA CRUZ, CENTRO, SANTA BÁRBARA, SÃO CRISTÓVÃO | [8 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | 1 | [9 empty] | 2 | SFM
Área TOTAL do PROJETO: | 20065.31 |  | m2 | [5 empty] | Convênio | nº | [11 empty] | 3 | OUTROS
Nome do Projetista: | RUBENS LUIS ROLANDO SOUZA | [8 empty] | CREA OU CAU Nº: | CREA RS-88.296/D
[10 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  | <<<= DIGITAR "MANUALMENTE" A DATA DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO COM O PARANACIDADE
|  | Prazo de Execução do Projeto (dias): | 540 | dias (mínimo de 180 dias).
Número de ETAPAS para execuções e medições do CRONOGRAMA (mínimo de 6 e o RECOMENDADO será até 18 Etapas):
|  | ok | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:
|  | ok | 540 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
As ETAPAS são conjunto de EVENTOS e são destinados para as medições numa periodicidade em torno de 30 dias. Podendo ser com menor número de dias para adequar o projeto dentro das características do TCE para o início da obra.
Versão da planilha: v09 de 08/02/2024 - 20:25h
Preencher ou ajustar as células em "verde" e "azul claro" pela Prefeitura e pela empresa participante.
DADOS DA EMPRESA PARTICIPANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 14: Caso a EMPRESA PARTICIPANTE use esteja usando essa planilha para elaboração da PROPOSTA, o responsável deverá digitar "SIM" abaixo:
Nome da Empresa: | NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE |  | 7: CNPJ:; 8: 99.999.999/0001-99; 13: Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?; 14: 2
Representante Empresa: | NOME DO(A) SÓCIO(A) PROPRIETÁRIO(A) |  | 7: Data da Proposta:; 8: 2026-08-06; 13: Nº de Dias para início da obra; 14: 30
Resp. Téc. Empresa: | NOME DO(A) RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA |  | 7: CREA OU CAU Nº:; 8: CREA PR-999.999/D
Observações: O prazo de 540 dias NÃO PODERÁ SER ALTERADO. Mas poderá ajustar o NÚMERO DE ETAPAS. Não podendo ser MENOR que 6 (seis) e o recomendado não passar de 18 etapas. |  |  | 15: SIM
Não pode lançar na 1ª ETAPA apenas PLACA DE OBRA, pois isso não caracteriza início de obra pelos critérios do TCE. Deverá conter também a TERRAPLENAGEM e DRENAGEM. |  |  | 15: NÃO
Caso hajam divergências nos quantitativos na PROPOSTA DA EMPRESA com relação ao EDITAL publicado, a Empresa será DESCLASSIFICADA do processo LICITATÓRIO.
Esta planilha deverá ser encaminhada digitalmente no FORMATO EXCEL para a Comissão de Licitação Municipal e a sua impressão assinada para sua conferência.

## Instruções
INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO ORÇAMENTO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - Destinado aos PROJETISTAS e EMPRESAS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO
USO EXCLUSIVO PARA CONVÊNIOS COM O PARANACIDADE
1º | Passo | Preencher os dados básicos do projeto, que ajudarão no preenchimento das "abas" da planilha orçamentária
As células em "verde" e em "azul claro" estão disponíveis para a inserção dos dados do projeto.
O projetista precisará preencher o prazo da obra na célula "D12", o número de ETAPAS na célula "D14" e distribuir
o número de DIAS para cada ETAPA até igualar o PRAZO DA OBRA. O mínimo será de 6 etapas e recomendamos não passar de 18 etapas.
Na DATA DA APROVAÇÃO do projeto, deverá ser DIGITADA na célula "L10" a DATA e APAGAR a função HOJE().
Selecionar a Fonte de Recurso (PAM, SFM, Outros) na linha 6.
A versão desta planilha encontra-se na linha 18 da aba "Dados_Obra", que serve como referência da revisão da planilha.
As nossas ETAPAS representam um conjunto de eventos e cada ETAPA refere-se a uma MEDIÇÃO, compreendido num período em torno de 30 dias.
O prazo mínimo dos projetos serão de 180 dias e/ou 6 ETAPAS. E preferencialmente adequar o projeto com cronograma em 18 etapas.
A Empresa participante tem a responsabilidade em não alterar qualquer quantidade do projeto, e nem alterar os preços unitários do Edital de Licitação.
Esse alerta acima é caso alguma empresa desproteja as pasta sem a autorização da Prefeitura ou do Paranacidade.
Não poderá aparecer na planilha apresentada pela Empresa serviços com preços unitários com "ZERO" de quantidade.
Todas as aba de planilhas são protegidas para a segurança das informações.
A disponibilidade deste arquivo será para facilitar o lançamento da proposta da Empresa, utilizando a planilha do projeto aprovado.
Contribuindo na agilidade e formulação das propostas das Empresas participantes.
Esta planilha contém fórmulas de arredondamento, que facilitam no cálculo vinculado ao sistema de monitoramento das obras (SAM) do Paranacidade.
Os responsáveis pela Empresa deverá preencher os dados na aba dos "Dados_Obra" e alterar o status deste DOCUMENTO para "SIM" na célula "R23".
A Empresa participante poderá ajustar o número de ETAPAS de forma sensata (não abaixo de 6 e reomendamos até 18 etapas para obras de pavimentações), ou adotar as ETAPAS do EDITAL.
Mas NÃO poderá alterar o prazo do projeto.
2º | Passo | Caso necessitem de inserir MAIS ABAS das RUAS, elas DEVERÃO estar dentro o INTERVALO da "RUA_INICIAL" e a "RUA_FINAL", por causa da fórmula da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
Ao COPIAR a pasta da "RUA_INICIAL" para duplicar para MAIS RUAS, clicar com o botão DIREITO do MOUSE em cima da pasta "RUA_INICIAL", selecionar "Mover ou Copiar", depois selecionar "CRIAR UMA CÓPIA",
depois selecionar a pasta da "RUA_FINAL" para ser inserido ANTES dela. Após duplicar a pasta, ela será contabilizada na fórmula do GLOBAL, que irá somar as quantidades da nova RUA.
Nova ABA da RUA duplicada dentro do intervalo e ANTES da "RUA_FINAL"
Caso o projeto contenha menos RUAS, o projetista poderá EXCLUIR as ABAS das RUAS que não forem USÁ-LAS. Será importante RENOMEAR as ABAS para os NOMES das RUAS de forma SIMPLIFICADA como sugestão.
Exemplo: A Rua inicial do projeto chama-se "RUA MARECHAL DEODORO", podendo renomear a pasta de "RUA_INICIAL" para "MAL_DEODORO".
3º | Passo | Preencher os QUANTITATIVOS nas PASTAS das RUAS (abas de cores Azuis) e na coluna "M". |  |  | Após a aprovação do projeto / orçamento, a Equipe do Paranacidade deverá proteger a planilha, desabilitando os filtros da planilha para liberar para Edital de licitação.
|  | Preencher as informações do NOME DA RUA na célula "C15" de cada pasta das RUAS. |  |  | A empresa participante terá acesso nas células em "azul claro" para preencher com seus preços unitários sem BDI (MO e MAT) nas colunas "V" e "W" na ABA da "Cartilha_GLOBAL_PAV".
|  | Caso precisem calcular uma área ou um volume, UTILIZAR A FUNÇÃO "=ARRED(.....;2)" com 2 CASAS DECIMAIS. |  |  | E também terá acesso para EDITAR as quantidades das ETAPAS dos SERVIÇOS a serem executados em cada RUA.
4º | Passo | Depois de lançar os QUANTITATIVOS para cada SERVIÇO orçado no projeto, SERÃO NECESSÁRIOS LANÇAR as quantidades em CADA ETAPA do planejamento da EXECUÇÃO da OBRA nas COLUNAS AN até BE.
Na columa "AM" irá mostrar se está Ok o total dos quantitavos, ou a FALTA ou o EXCESSO. Quando atingir 100,0% ficará na cor "Amarelo" a célula.
Nas linhas dos "Grandes Itens" na cor "Alaranjada" mostrarão os valores em R$ de cada ETAPA nas pastas das RUAS e no GLOBAL serão mostrados os percentuais (%) da soma das RUAS.
Na pasta da GLOBAL irá aparecer a soma das QUANTIDADES das RUAS e nos "Grandes Itens" aparecerão os percentuais (%), que será a base para o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
5º | Passo | OBRIGATORIAMENTE será necessário DESCREVER na pasta das "DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS", o que será EXECUTADO e MEDIDO em CADA ETAPA para documentar todo o processo da EXECUÇÃO da OBRA.
A empresa antes de imprimir a ABA da "DESCRIÇÕES_DAS_ETAPAS" referente ao "PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA", deverá selecionar "SIM" na célula "R21" na ABA dos "Dados_Obra", para aparecer os valores da PROPOSTA nas ETAPAS.
6º | Passo | Após o preenchimento das informações da Empresa, ela poderá preencher os preços unitários SEM BDI na "Cartilha_GLOBAL_PAV", nas colunas "Z" para a MÃO DE OBRA e na coluna "AA" para o preço do MATERIAL.
Será imprescendível a EMPRESA informar o seu BDI, podendo utilizar o BDI do projeto do EDITAL.
A EMPRESA poderá adequar os quantitativos das ETAPAS, respeitando os CRITÉRIOS DE INÍCIO DE OBRA do TCE e do VALOR da ÚLTIMA ETAPA.
7º | Passo | O CRONOGRAMA do PROJETO (Edital de Licitação - ANEXO IV) e da PROPOSTA da EMPRESA será preenchido automaticamente, conforme a distribuição das QUANTIDADES lançadas nas ETAPAS de cada RUA.
No Cronograma do Edital de Litação deverá conferir os recursos do Estado (célula "Y2") e a Contrapartida Municipal (célula "Y3"). E o número de DIAS para o início da obra.
O projetista DEVERÁ conferir para que a ÚLTIMA ETAPA esteja DENTRO dos PERCENTUIAIS da tabela da ABA "faixas_ultima_medição", pois isso garantirá a conclusão da obra com a baixa da CNO da OBRA.
Aparecerá um alerta na parte final do CRONOGRAMA o valor MÍNIMO da ÚLTIMA ETAPA. Caso NÃO ATINJA esse VALOR MÍNIMO, o projeto NÃO SERÁ APROVADO.
Ressaltamos que a PROPOSTA DA EMPRESA deverá ATENDER esse CRITÉRIO do VALOR MÍNIMO da ÚLTIMA ETAPA.
O Cronograma da EMPRESA participante, ela poderá inserir a logomarca para poder imprimir o cronograma personalisado para o rol de documento da proposta.
A última parcela do CRONOGRAMA de responsabilidade da EMPRESA, deverá estar dentro dos critérios demonstrados na ABA "faixas_ultima_medição", para aguardar a obtenção da CND da obra.
Após a impressão digital ou físico do crongorama, será necessário as assinaturas do representante legal da empresa e do responsável técnico.
Ressaltando da importância da PROPOSTA da EMPRESA em atender o critério da ÚLTIMA ETAPA, em estar dentro do VALOR da FAIXA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO/ETAPA.
Documentos a serem apresentados para Edital de Licitação estão no Portal dos Municípios, que são os modelos para cada projeto já preparado pela Equipe Técnica e Jurídica do Paranacidade.
A Comissão de Licitação Municipal deverá exigir na proposta das empresas os documentos abaixo (constam nos anexos do Edital de licitação):
a) Proposta da empresa com assinatura digital;
b) Planilha orçamentária digital em FORMATO EXCEL (a empresa ganhadora deverá enviar por e-mail a planilha orçamentária no formato Excel para a Prefeitura);
c) Etapas com os QUANTITATIVOS;
# A 1ª Etapa deverá caracterizar o INÍCIO da obra dentro dos critérios do TCE. Não poderá ser aceito apenas placa de obra na 1ª Etapa. Deverá constar serviços de "Terraplenagem" e/ou "Drenagem" juntos.
d) Cronograma da Obra com o número de Etapas, número de dias de cada Etapa, os percentuais vinculados aos quantitativos proposto pelo projetista ou pela empresa participante (assinado em PDF).
e) Descrição das Etapas (assinado em PDF);
f) Grandes Itens - resumo da planilha orçamentária;
g) BDI detalhado utilizado na proposta licitatória por parte da Empresa (podendo ser igual ao do Edital de licitação) e assinado em PDF.
Bom trabalho à todas(os) e o PARANACIDADE está a disposição para quaisquer dúvidas em nossos canais de comunicação abaixo.
Canais de contato sobre as planilhas orçamentárias do Paranacidade:
Engº Civil Roberto Chun Yan Pan
Analista de Desenvolvimento Municipal
Coordenação Operarional (COP)
Telefone comercial com WhatsApp Business: (41) 3350-3388
|  | E-mail: | robertopan@paranacidade.org.br
|  | Link das planilhas orçamentárias: |  | https://www.paranacidade.org.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=172

## Cartilha_GLOBAL_PAV
[5 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | [7 empty] | BDI (%) - MATERIAIS: | 15.28% | marcar "1" na coluna "U" para usar o BDI de Material |  |  |  | Usar o "0" ou "1" nos "Serviços EXTRAS" na COLUNA "U"
[5 empty] | Outras orientações no final desta planilha. | [7 empty] | BDI (%) - SERVIÇOS: | 22% | marcar "0" na coluna "U" para usar o BDI de Serviços
[5 empty] | PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III | [18 empty] | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO | [11 empty] | ETAPAS - PAVIMENTAÇÃO - LEI Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[5 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44 |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: | 15% | (ver na ABA do BDI) | [6 empty] | Município: | CAPANEMA |  |  |  | SAM | 44
[5 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 |  |  |  | BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: | 21.65% | [7 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  |  |  | LOTE | 1
[5 empty] | Local da Obra : | SANTA CRUZ, CENTRO, SANTA BÁRBARA, SÃO CRISTÓVÃO | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [11 empty] | Local Obra : | SANTA CRUZ, CENTRO, SANTA BÁRBARA, SÃO CRISTÓVÃO | [19 empty] | Índice SINAPI de Abr/23 a Set/23: | 1.0007
[5 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [7 empty] | Nº Etapas | [20 empty] | Índice SINAPI de Fev/23 a Set/23: | 1.0386
IMPRIMIR/FILTROS | [9 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) | [5 empty] | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL | [6 empty] | Tipo de BDI a ser utilizado nos Serviços EXTRAS no REVESTIMENTO | 4912701.19 | 0 |  |  | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | SEQ | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI | UD | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  | Somatória das Vias | Diferença entre a Soma e a Multiplicação |  | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL % Quantid. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 69012.56 | 21768.78 | 90781.34 | 90781.34 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | X | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 831000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 830000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606700A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 512000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 | 1191.85 | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 61463.7 | 15923.12 | 77386.82 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 77386.82 | 0 |  | 512050 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.36 | 292.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) |  |  |  | 2.54 |  | 2.54 | 3.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAI-022B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) |  |  |  | 1.67 |  | 1.67 | 2.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAI-022C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) |  |  |  | 2.08 |  | 2.08 | 2.54 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAI-022D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito |  |  |  | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAI-022A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800900A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 801100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600510A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES |  |  |  | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un | 2 | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 891.08 | 5845.66 | 6736.74 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 6736.74 | 0 |  | COMPOSIÇÃO 00051 | 100% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. |  |  |  | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO 11398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS |  |  |  | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | COMPOSIÇÃO 02555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas |  |  |  | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m | 206.69 | 15.47 | 0 | 15.47 | 3197.49 | 0 | 3197.49 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3197.49 | 0 |  | 841000A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 840000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho |  |  |  | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97623A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97624A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 15.33 | 225.72 | 0 | 225.72 | 3460.29 | 0 | 3460.29 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3460.29 | 0 |  | 606500A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 2 | 2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 67209.7 | 96885.36 | 164095.06 | 164095.06 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 20% | 1% | 0% | 0% | 1% | 4% | 3% | 8% | 0% | 0% | 0% | 22% | 17% | 21% | 0% | 3% | 0% | 0%
[5 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual |  |  |  | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 401200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. |  |  |  | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 401000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. |  |  |  | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 | 370.61 | 6.87 | 0 | 6.87 | 2546.09 | 0 | 2546.09 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 2546.09 | 0 |  | 401950 | 100% | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 80.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.88 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm |  |  |  | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 | 5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 7 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 0 |  | 400000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm |  |  |  | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un | 77 | 60.73 | 0 | 60.73 | 4676.21 | 0 | 4676.21 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 4676.21 | 0 |  | 400300 | 100% | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 7785.47 | 1.51 | 0 | 1.51 | 11756.06 | 0 | 11756.06 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 11756.06 | 0 |  | 511130A | 100% | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251.26 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 501000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.6 | 430.6 | 430.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 | 3561.38 | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 11895.01 | 27600.69 | 39495.7 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 39495.7 | 0 |  | 101119 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430.6 | 412.12 | 0 | 0 | 0 | 396.08 | 880.34 | 1012.24 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte |  |  |  | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 430210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.96 | 688.96 | 688.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte |  |  |  | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 02.105.000040.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte |  |  |  | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte |  | 0 |  | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 431010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 | 1465.88 | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 11771.02 | 12929.06 | 24700.08 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 24700.08 | 0 |  | 520200B | 100% | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.38 | 39 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial |  |  |  | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 | 1877.44 | 12.1 | 0 | 12.1 | 22717.02 | 0 | 22717.02 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 22717.02 | 0 |  | 411000 | 100% | 344.95 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 0 | 0 | 515.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.95 | 531.53 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 420200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 404000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante |  |  | 2.9 |  |  | 2.9 | 3.54 | Ton | 7623.51 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 26987.23 | 26987.23 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 26987.23 | 0 |  | 972000 | 100% | 32.02 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 271.5 | 271.5 | 284.35 | 0 | 0 | 0 | 2409.4 | 1901.45 | 2436.11 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura |  |  |  | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 | 424.26 | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 1841.29 | 3207.4 | 5048.69 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 5048.69 | 0 |  | 800100 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.26 | 0 | 0
| x | x | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles |  |  |  |  | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 | 1892.98 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 26160.98 | 26160.98 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 26160.98 | 0 |  | 40400 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514.38 | 378.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 3 | 3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 112442.6 | 334309.17 | 446751.77 | 446751.77 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 3 - DRENAGEM | 100% | 0% | 4% | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% | 4% | 2% | 0% | 3% | 0% | 50% | 21% | 3% | 5% | 6% | 0%
[5 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas |  |  | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria |  |  | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 | 135.4 | 14.25 | 0 | 14.25 | 1929.45 | 0 | 1929.45 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 1929.45 | 0 |  | 600300 | 100% | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria |  |  | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 | 98.4 | 14.58 | 0 | 14.58 | 1434.67 | 0 | 1434.67 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 1434.67 | 0 |  | 600400 | 100% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 77.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria |  |  | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro |  |  | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600310C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 633000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 633100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 633200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m |  |  | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 630300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m |  |  | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 630400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m |  |  | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 630500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m |  |  | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 630600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m |  |  | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 630800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m |  |  | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 631000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m |  |  | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 631200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m |  |  | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 631500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) |  |  | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) |  |  | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) |  |  | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) |  |  | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) |  |  | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 860023 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) |  |  | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 861030 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico |  |  |  | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 147.19 | 42.36 | 0 | 42.36 | 6234.97 | 0 | 6234.97 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 6234.97 | 0 |  | 601200A | 100% | 0 | 5.96 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.03 | 49.03 | 0 | 0 | 0 | 7.34 | 29.87 | 0.52 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento |  |  |  | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97623C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97624C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 20.63 | 225.72 | 0 | 225.72 | 4656.6 | 0 | 4656.6 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 4656.6 | 0 |  | 606500C | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 5.63 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples |  |  | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606700D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606600D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum |  |  | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 602000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada |  |  | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603700B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603800B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603900H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços |  |  | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos |  |  | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 |  |  | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 604000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 |  |  | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 604100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 |  |  | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 640000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro |  |  | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) |  |  | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa |  |  | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa |  |  | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa |  |  | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa |  |  | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa |  |  | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa |  |  | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa |  |  | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 |  |  | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 622000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m |  |  | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m |  |  | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m |  |  | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m |  |  | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m |  |  | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m |  |  | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m |  |  | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m |  |  | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m |  |  | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m |  |  | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m |  |  | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m |  |  | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m |  |  | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m |  |  | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m |  |  | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m |  |  | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 621000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m |  |  | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m |  | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 620200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m |  |  | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 621100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m |  |  | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 621200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m |  |  | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 621300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m |  |  | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 621400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 607500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 607600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m | 118 | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 4488.72 | 8290.68 | 12779.4 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 12779.4 | 0 |  | 610400A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m | 23 | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 1395.41 | 3263.01 | 4658.42 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 4658.42 | 0 |  | 610600D | 100% | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610600E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 |  |  | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m | 18 | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 684.72 | 2342.7 | 3027.42 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3027.42 | 0 |  | 610400C | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610600C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m | 133.25 | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 8084.28 | 42588.03 | 50672.31 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 50672.31 | 0 |  | 610600B | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610800B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 |  |  | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610600A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610800 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611400C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610700A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610900A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 610900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 1 | 28.36 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 |  |  | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 611700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m |  |  | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 25 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 32693.25 | 62238.75 | 94932 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 94932 | 0 |  | BLSA120 | 100% | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m |  |  | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSA150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m |  |  | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSA200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m |  |  | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSA250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m |  |  | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSM200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSM250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m |  |  | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m |  |  | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m |  |  | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m |  |  | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLSC250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m |  |  | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m |  |  | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDA150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m |  |  | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDA200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m |  |  | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDA250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m |  |  | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m |  |  | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDM150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m |  |  | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDM200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m |  |  | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDM250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m |  |  | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m |  |  | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m |  |  | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m |  |  | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | BLDC250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 |  |  | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLA040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 |  |  | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLA060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 |  |  | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLA080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 |  |  | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLA100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 |  |  | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 |  |  | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLM040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 |  |  | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLM060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 |  |  | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLM080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 |  |  | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLM100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 |  |  | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLM120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 |  |  | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 |  |  | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC060 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 |  |  | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 |  |  | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 |  |  | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 |  |  | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 |  |  | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | CLC200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVAH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVAH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVAH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVAH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVAH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVMH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVMH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVMH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVMH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVMH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m |  |  | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH80 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m |  |  | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m |  |  | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH130 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH150 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m |  |  | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH180 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m |  |  | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m |  |  | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PVCH250 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 |  |  | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | VIGA080 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 |  |  | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | VIGA100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 |  |  | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | VIGA120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 |  |  | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DISSIPM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 |  |  | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DISSIPM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 |  |  | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DISSIPM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 |  |  | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DISSIPM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 |  |  | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DISSIPM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 |  |  | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | DISSIPM | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE001 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE004 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE005 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE006 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | EEEE010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Tijolo | 28 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal | 561 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 |  | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 | 1419.73 | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 50840.53 | 215586 | 266426.53 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 266426.53 | 0 |  | 531330 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.78 | 283.95 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 4 | 4 |  | BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 164535.7 | 695671.39 | 860207.09 | 860207.09 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0% | 0% | 20% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 12% | 0% | 0% | 12% | 31% | 5% | 0% | 0%
[5 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 452010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603900A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603900B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base |  |  |  | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 511130B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533500A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN |  | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 12690.19 | 5.25 | 0 | 5.25 | 66623.5 | 0 | 66623.5 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 66623.5 | 0 |  | 511100A | 100% | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229.55 | 0 | 0 | 0 | 1557.66 | 3296.91 | 1246.07 | 0 | 0
[5 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 |  | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 511000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 511300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 |  | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100576A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 450000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 541000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% |  |  | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 542000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% |  |  | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 543000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% |  |  | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 544000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% |  |  | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 545000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% |  |  | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 546000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% |  |  | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 547000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% |  |  | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 542100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% |  |  | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 543100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% |  |  | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 544100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% |  |  | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 545100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% |  |  | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 546100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% |  |  | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 547100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 530200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAV-003A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAV-005A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 530200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 516200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 | 2041.94 | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 35060.11 | 371040.92 | 406101.03 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 406101.03 | 0 |  | 531000A | 100% | 0 | 0 | 238.46 | 238.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.96 | 322.95 | 0 | 0 | 236.85 | 495.34 | 186.91 | 0 | 0
[5 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI |  |  | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 531120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pedra britada (Usina de solos) |  | 2.4 | 6.432 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida |  |  | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 531350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada |  |  | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 | 2340.86 | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 62852.09 | 324630.47 | 387482.56 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 387482.56 | 0 |  | 531300 | 100% | 0 | 0 | 635.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.42 | 242.41 | 0 | 0 | 311.53 | 908.59 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96398 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 5 | 5 |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 174390.36 | 2033089.55 | 2207479.91 | 2207479.91 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 5 - REVESTIMENTO | Excesso de -0,010 | 0% | 0% | 1% | 10% | 8% | 0% | 0% | 16% | 0% | 1% | 19% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 29% | 9%
| x | x | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) |  |  |  | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 | 7555.57 | 0.79 | 0 | 0.79 | 5968.9 | 0 | 5968.9 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 5968.9 | 0 |  | PAV-089 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 3526.49 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181.08 | 7555.57
[5 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 560100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589420A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 560100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589190A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 12509.74 | 0.62 | 0 | 0.62 | 7756.04 | 0 | 7756.04 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 7756.04 | 0 |  | 560400A | 100% | 0 | 0 | 1589.78 | 1589.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614.78 | 1614.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.07 | 3738.21 | 415.36 | 12509.74
| x | x | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 15.02 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 111463.72 | 111463.72 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 111463.72 | 0 |  | 589100A | 100% | 0 | 0 | 1.91 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 4.48 | 0.5 | 15.02
| x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 31689.06 | 0.43 | 0 | 0.43 | 13626.3 | 0 | 13626.3 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 13626.3 | 0 |  | 561100A | 100% | 0 | 0 | 0 | 3179.55 | 2880 | 0 | 0 | 6952.98 | 0 | 0 | 6045.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1947.07 | 7489.58 | 3194.33 | 31689.06
| x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 15.83 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 78308.79 | 78308.79 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 78308.79 | 0 |  | 589420B | 100% | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1.44 | 0 | 0 | 3.47 | 0 | 0 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 3.74 | 1.6 | 15.83
[5 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534906A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534906B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101090A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 562100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0,0025 | #VALUE! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | #VALUE! |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589170A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 562100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589170B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 562200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589170C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 562200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589170D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 587000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 583100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 583100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 583100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 584200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 584200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 584200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 564000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 564300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5980.46
[5 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 563100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570310A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570140 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570170 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton | 450.23 | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 20264.85 | 117208.38 | 137473.23 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 137473.23 | 0 |  | 570000A | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 208.49 | 0 | 0 | 84.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.86 | 450.23
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 22.96 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 139011.78 | 139011.78 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 139011.78 | 0 |  | 589000H | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 10.63 | 0 | 0 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 22.96
[5 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 2816.58 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 126774.27 | 683274.14 | 810048.41 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 810048.41 | 0 |  | 570000D | 100% | 0 | 0 | 0 | 317.95 | 188.27 | 0 | 0 | 350.14 | 0 | 0 | 548.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.14 | 942.94 | 223.73 | 2816.58
xx | x | x |  |  | transporte |  | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x |  |  | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
xx | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 149.28 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 903818.75 | 903818.75 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 903818.75 | 0 |  | 589000K | 100% | 0 | 0 | 0 | 16.85 | 9.98 | 0 | 0 | 18.56 | 0 | 0 | 29.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.99 | 49.98 | 11.85 | 149.28
[5 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570400C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570360 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589040 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa |  |  | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502615 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa |  |  | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502605 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual |  |  | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505185 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto |  |  | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505415 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura |  |  | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505416 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento |  |  | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 5111000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) |  |  | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 504840 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras |  |  | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 503110 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência |  |  | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 507215 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação |  |  | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 507210 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 507220 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 507225 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm |  |  | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 507232 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 504920 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502660 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502680 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno |  |  | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502670 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora |  |  | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória |  |  | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 502646 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97104 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97105 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97106 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97108 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97111 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97112 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. |  |  | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97113 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97114 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97115 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97116 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97117 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97118 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97119 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 |  |  | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97120 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 |  |  | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96395 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 505100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 401080 | DER | Lombada |  |  |  |  | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 | 1.17 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 3.99 | 3.99 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.99 | 0 |  | 401080 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.17
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 6 | 6 |  | MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 199102.66 | 225228.63 | 424331.29 | 424331.29 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0% | 0% | 5% | 4% | 6% | 20% | 3% | 2% | 7% | 0% | 2% | 2% | 8% | 0% | 19% | 4% | 17% | 1%
| x | x | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio |  |  |  | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m | 2433.44 | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 41295.48 | 24504.74 | 65800.22 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 65800.22 | 0 |  | PAV-071 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 265.76 | 0 | 492.38 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235.15 | 0 | 0 | 200.15 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta |  |  |  | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAV-077 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535200B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810100 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810050 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810200 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m | 2598.39 | 29.49 | 37.51 | 67 | 76626.52 | 97465.61 | 174092.13 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 174092.13 | 0 |  | 810150 | 100% | 0 | 0 | 261.49 | 261.48 | 0 | 256.76 | 0 | 0 | 240 | 0 | 151.65 | 0 | 0 | 0 | 1226.86 | 160.12 | 40.03 | 0
[5 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810700 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810250D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" |  |  | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 2752.82 | 29.49 | 37.51 | 67 | 81180.66 | 103258.28 | 184438.94 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 184438.94 | 0 |  | 810050 | 100% | 0 | 0 | 48.6 | 0 | 295.73 | 986.86 | 0 | 0 | 171.71 | 0 | 0 | 128.08 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 1050.33 | 67.61
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 7 | 7 |  | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 206009.01 | 376202.17 | 582211.18 | 582211.18 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0% | 0% | 5% | 2% | 2% | 24% | 4% | 0% | 5% | 2% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 30% | 15% | 1%
[5 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810250E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810250F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 810250G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) |  |  |  | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAI-004B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 35.65 | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 6389.91 | 108.37 | 6498.28 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 6498.28 | 0 |  | 606700B | 100% | 0 | 0 | 8.86 | 2.21 | 0 | 2.65 | 0.54 | 0 | 5.16 | 0 | 0.41 | 0.81 | 3.18 | 0 | 0 | 11.83 | 0 | 0
[5 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) |  |  | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606600B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos |  |  | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100576B | 0% | 763.08 | 0 | 0 | 0 | 453.48 | 276.09 | 69.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 125.36 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 10245.67 | 12979.78 | 23225.45 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 23225.45 | 0 |  | 603900C | 100% | 0 | 0 | 7.16 | 1.79 | 18.31 | 19.04 | 3.62 | 0 | 7.13 | 1.78 | 0 | 7.47 | 0 | 0 | 0 | 44.06 | 15 | 0
[5 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400500C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603900D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) |  |  | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum |  |  | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 602000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) |  |  | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) |  |  | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) |  |  | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) |  |  | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento |  |  |  | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 4860.46 | 6.08 | 0 | 6.08 | 29551.6 | 0 | 29551.6 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 29551.6 | 0 |  | 511000B | 100% | 0 | 0 | 238.7 | 59.68 | 1070.7 | 628.21 | 120.58 | 0 | 237.54 | 59.39 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 537.15 | 1659.51 | 0
[5 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento |  |  |  | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 511100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 | 168 | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 1105.44 | 1612.8 | 2718.24 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 2718.24 | 0 |  | 520100E | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 533100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 530200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAV-003B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) |  |  |  | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | PAV-005B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 530200D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 531000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 560100C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589420C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 560100D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589190B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 |  | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 560400B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 |  | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 561100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589420D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 563100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589520J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320N | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534300J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589320P | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000O | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570310B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000P | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000Q | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570400D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000R | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000Q | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 570000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 589000Q | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535200C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio |  |  | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio |  |  | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 535000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 863000F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 3854.43 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 129740.11 | 277673.14 | 407413.25 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 407413.25 | 0 |  | 534906A | 100% | 0 | 0 | 233.42 | 58.36 | 0 | 1006.59 | 117.94 | 0 | 206.5 | 51.63 | 0 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 1357 | 541.12 | 50.47
[5 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534906B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 534908D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101090B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva |  |  | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98509 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m |  |  | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98510 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m |  |  | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98511 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m |  |  | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98516 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas |  |  | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 | 701.87 | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 3116.3 | 6492.3 | 9608.6 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 9608.6 | 0 |  | 98504 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.62 | 45.65
[5 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração |  |  | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas |  |  | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | ORÇAR | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 |  |  |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 44 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 12310.76 | 10729.84 | 23040.6 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 23040.6 | 0 |  | 605000G | 100% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3
[5 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 |  |  |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 |  |  |  | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 |  |  |  | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 |  |  |  | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000K | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
y | x | x |  |  |  |  | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm |  |  | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 834908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho |  |  | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 603.26 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 13549.22 | 66605.94 | 80155.16 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 80155.16 | 0 |  | 834909 | 100% | 0 | 0 | 13.2 | 3.3 | 0 | 121.09 | 11.8 | 0 | 30.22 | 7.55 | 0 | 197.91 | 0 | 0 | 0 | 121.14 | 89.53 | 7.52
[5 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm |  |  | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 834906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho |  |  | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 834907 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 8 | 8 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 29623.57 | 55978.85 | 85602.42 | 85602.42 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 16% | 0% | 22% | 0% | 0% | 6% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34%
[5 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com |  |  | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 813000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com |  |  | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 814000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 823000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional |  |  |  | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 871000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional |  |  |  | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 870000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional |  |  |  | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 873000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional |  |  |  | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 872000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) |  |  |  | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 976.2 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 13051.79 | 24424.53 | 37476.32 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 37476.32 | 0 |  | 822000 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.48 | 107.29 | 0 | 193.32 | 0 | 0 | 81.48 | 159.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.27
[5 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm |  |  |  | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 822350 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização |  |  |  | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 821000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m |  |  |  | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 821300 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 27 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 6678.18 | 12715.92 | 19394.1 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 19394.1 | 0 |  | 820000F | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| x | x | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 6 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 1484.04 | 2825.76 | 4309.8 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 4309.8 | 0 |  | 820000G | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
[5 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 34 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 8409.56 | 16012.64 | 24422.2 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 24422.2 | 0 |  | 820000I | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
[5 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO |  |  |  | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 820000J | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 9 | 9 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1 to CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18
[5 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102102 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102103 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102104 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102105 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102106 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102107 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102108 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102109 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 |  |  |  | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102110 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100619 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100620 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100621 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100622 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100623 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100578 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100579 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100580 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100581 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100582 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100583 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100584 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100585 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100586 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100587 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100588 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100589 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100590 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100591 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100592 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100593 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100594 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100595 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100596 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100597 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100599 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100601 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100602 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100603 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100604 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100605 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100606 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100607 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100608 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100609 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100610 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100611 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100612 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100613 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100614 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100615 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100616 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 |  |  |  | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100617 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 |  |  |  | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100618 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 |  |  |  | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97660 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 |  |  |  | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90447 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 |  |  |  | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90456 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 |  |  |  | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90457 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 |  |  |  | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 90458 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101938 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101489 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101490 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101491 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101492 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101493 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101494 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101495 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101496 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101497 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101498 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101499 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101500 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101501 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101502 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101503 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101504 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101505 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101506 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101507 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P |  |  |  | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101508 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101509 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101510 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101511 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 |  |  |  | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101512 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101513 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101514 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101515 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101516 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101517 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101518 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101519 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101520 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101521 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101522 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101523 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101524 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101525 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101526 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101527 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101528 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101529 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101530 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101531 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P |  |  |  | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101532 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101533 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101534 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101535 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101536 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.105.000030.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.105.000031.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 |  |  |  | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.105.000032.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW |  |  |  | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.105.000033.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW |  |  |  | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.105.000034.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW |  |  |  | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 16.105.000035.SER | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96984 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91831 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91834 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91836 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91842 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91844 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91846 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91852 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91854 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91856 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91833 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91835 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91837 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91843 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91845 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91847 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91853 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91855 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91857 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91874 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91875 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91876 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91877 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91878 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91879 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91880 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91881 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91882 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91884 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91885 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91886 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91887 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91889 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91890 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91892 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91893 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91896 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91898 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91899 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91901 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91902 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91895 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91907 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91919 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91904 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91905 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91908 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91910 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91911 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91913 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91914 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91916 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91917 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91920 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91922 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93013 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93014 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93016 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93018 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93022 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93024 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93026 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97559 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97562 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97564 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91862 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91863 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91864 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91865 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91866 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91867 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91868 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91869 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91870 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91872 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91873 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93011 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93012 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95726 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95727 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95728 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95729 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95730 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95731 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95733 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95734 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95735 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95736 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95738 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95732 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95745 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95746 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95747 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95748 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95749 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95750 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95751 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95752 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95753 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95754 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95755 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95756 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95757 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95758 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95759 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95760 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91839 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91840 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91841 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91849 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91850 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91851 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91859 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91860 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91861 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97667 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97668 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97669 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 |  |  |  | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97670 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91924 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91926 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91928 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91930 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91932 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91934 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92979 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91925 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91927 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91929 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91931 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91933 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91935 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92980 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92982 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92984 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92986 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92988 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92990 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92992 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92994 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92996 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92998 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101884 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101885 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101886 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101887 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101888 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101889 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101560 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101561 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101562 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101563 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101564 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101565 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101567 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101568 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95777 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95778 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95779 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95780 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95781 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95782 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95785 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95787 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95789 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95791 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95795 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95796 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95797 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95801 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95802 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  |  |  | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95803 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95804 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95805 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95806 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95807 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95808 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95809 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95810 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95811 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95812 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95813 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95814 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95815 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95816 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95817 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  |  | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 95818 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91936 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91937 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91939 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91940 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91941 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91942 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91943 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91944 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92865 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92866 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92867 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92868 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92869 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92870 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92871 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92872 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97886 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97887 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97888 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97889 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97890 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 |  |  |  | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97933 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97947 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97948 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97953 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 |  |  |  | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97955 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97892 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97893 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 |  |  |  | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97894 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 |  |  |  | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97881 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 |  |  |  | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97882 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97883 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97884 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 |  |  |  | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97885 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91945 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91946 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91947 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91949 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91950 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91951 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101946 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97362 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97359 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97360 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97361 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101875 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101876 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101877 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101878 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101879 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101880 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101881 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101882 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101883 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101901 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101902 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101903 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101904 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93653 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93654 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93655 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93656 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93657 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93658 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93659 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101890 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101891 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93660 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93661 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93662 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93663 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93664 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93665 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93666 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101892 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93667 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93668 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93669 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93670 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93671 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93672 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93673 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101893 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101894 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101663 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101664 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101665 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101895 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101896 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101897 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101898 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101899 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 |  |  |  | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101900 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91952 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91953 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91956 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91957 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91958 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91959 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91962 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91963 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91964 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91965 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91966 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91967 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91970 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91971 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91972 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91973 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91974 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91975 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91977 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92022 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92023 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92024 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92025 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92026 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92027 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92034 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92035 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91954 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91955 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91960 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91961 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91968 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91969 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92028 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92029 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92030 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92031 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92032 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92033 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91978 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91979 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91980 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91978 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91979 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91980 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91981 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91982 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91983 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91984 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91985 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91986 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91987 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91988 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 |  |  |  | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91989 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91990 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91991 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91992 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91993 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91994 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91995 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91996 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91997 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91998 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 91999 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92001 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92002 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92003 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92004 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92005 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92006 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92007 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92008 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92009 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92010 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92011 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92012 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92013 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92014 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92015 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92016 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92017 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92018 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92019 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92020 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 92021 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93141 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93142 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93143 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 |  |  |  | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93144 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93145 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93146 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93147 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93128 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93137 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93138 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93139 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 |  |  |  | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 93140 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97595 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97596 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97597 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97598 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97599 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97583 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101662 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101652 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 |  |  |  | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101653 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97584 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97585 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97586 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97587 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97589 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97590 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97591 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 |  |  |  | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 103782 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97593 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97594 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101666 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97600 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97601 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97611 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97612 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97615 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97616 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97617 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97618 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97613 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97614 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101648 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101649 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101650 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101640 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101641 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101642 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101643 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101644 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101645 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101646 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101647 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 102085 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97605 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101654 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101655 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101656 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101657 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101658 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101659 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101660 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97606 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97607 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97608 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100902 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P |  |  |  | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100903 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100904 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100905 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100906 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100919 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100920 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97609 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97610 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101537 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 |  |  |  | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97054 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101538 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101539 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101540 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101541 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101542 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101543 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101544 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101545 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101546 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.61 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101547 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.05 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101548 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101549 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.93 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101553 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101554 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.55 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101555 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 |  |  |  | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 8.99 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101556 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 212.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101626 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.41 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101627 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.11 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101628 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.86 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101629 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.84 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100921 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100922 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  |  |  | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.76 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100923 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.44 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101661 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.73 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101651 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 |  |  |  | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.49 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101630 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.51 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101631 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.92 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101632 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.48 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101633 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101636 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 |  |  |  | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.07 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 101637 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.77 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96985 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.81 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96986 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.01 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96987 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 203.94 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96988 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96971 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96972 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.79 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96973 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.33 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96974 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96975 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 179.86 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96976 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96977 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.91 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96978 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96979 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.63 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 96989 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 |  |  |  | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.59 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98463 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100560 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.21 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100561 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.62 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100562 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 517.91 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100563 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.57 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100556 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 |  |  |  | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.12 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100557 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98294 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98295 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.14 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98296 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98297 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 949.88 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98301 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1748.31 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98302 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5433.25 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98304 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 60.98 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98307 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.37 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98308 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3805.24 | UN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98593 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.89 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98400 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.1 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98401 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.45 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98402 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.97 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98267 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98268 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.83 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98269 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98270 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98271 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.36 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98272 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.36 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98276 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.43 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98277 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.23 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98278 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.81 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98279 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.89 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98286 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.42 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98293 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98261 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.61 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98262 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98263 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98264 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.77 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98265 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98266 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.4 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98273 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98274 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98275 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.5 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98280 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98281 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98282 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.94 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98283 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.68 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98284 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98285 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98287 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98288 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98289 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98290 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.22 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98291 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 |  |  |  | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98292 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 |  |  |  | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.37 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 98397 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.02 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97327 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.85 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97328 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.57 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97329 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.76 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97330 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.54 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97331 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.45 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97332 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.32 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97333 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97334 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão |  |  |  | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6532.39 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 844000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 10 | 10 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1524.06 | 2288.52 | 3812.58 | 3812.58 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 46% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[5 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8795.8 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 850000 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação |  |  |  | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação |  |  |  | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 601100B | DER | Apiloamento Manual |  |  |  | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 601100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 520100H | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500E | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603900E | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603900E | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) |  |  | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000L | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 400500D | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 532500F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603900F | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605000M | DER | Concreto Magro |  |  | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605000M | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) |  |  | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa |  |  | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa |  |  | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605300A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa |  |  | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 605400A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | transporte |  | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | transporte | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto |  |  |  | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 831000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira |  |  |  | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 830000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço |  |  |  | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 823000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. |  |  |  | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97623B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO |  |  |  | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 97624B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606500B | DER | Demolição de Alvenaria |  |  |  | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606500B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 841000B | DER | Remoção de cercas |  |  |  | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 841000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame |  |  |  | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 840000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado |  |  |  | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606600C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) |  |  |  | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 606700C | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603700A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 603800A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600000A | DER | Escavação Manual de Valas |  |  |  | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 602000B | DER | Formas de madeira comum |  |  |  | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 602000B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600310B | DER | Limpeza de bueiro |  |  |  | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600310B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples |  |  |  | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 633000A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos |  |  |  | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 633100A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos |  |  |  | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 633200A | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical |  |  |  | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 800900B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus |  |  |  | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 801100B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio |  |  |  | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 600510 B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450G | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação |  |  |  | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 511300B | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares |  |  |  | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 121.73 | 12.52 | 18.8 | 31.32 | 1524.06 | 2288.52 | 3812.58 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3812.58 | 0 |  | 521450H | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 0 | 55.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares |  |  |  | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.32 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 521450I | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | 11 | 11 |  | ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 41564.44 | 5864.11 | 47428.55 | 47428.55 | usar preços unitários com 2 casas decimais. |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | X | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 0% | 2% | 0% | 6% | 5% | 11% | 2% | 14% | 0% | 0% | 11% | 11% | 0% | 3% | 3% | 14% | 0% | 18%
X | x | x | x |  |  |  | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 09.02.11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 09.02.11 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 19 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 3110.3 | 345.61 | 3455.91 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3455.91 | 0 |  | 09.02.11 | 100% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 19 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 3110.3 | 345.61 | 3455.91 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3455.91 | 0 |  | 09.02.11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0
| x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base |  |  |  | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 19 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 3110.3 | 345.61 | 3455.91 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3455.91 | 0 |  | 09.02.11 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0
| x | x | x |  | 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado |  |  |  | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.55 | un | 19 | 168.8 | 18.75 | 187.55 | 3207.2 | 356.25 | 3563.45 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3563.45 | 0 |  | 09.02.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0
| x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso |  |  |  | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.78 | un | 31 | 106.18 | 26.6 | 132.78 | 3291.58 | 824.6 | 4116.18 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 4116.18 | 0 |  | 74022/27 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
[5 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado |  |  |  | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.84 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 74022/50 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x |  | 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas |  |  |  | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.77 | un | 31 | 200.49 | 22.28 | 222.77 | 6215.19 | 690.68 | 6905.87 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 6905.87 | 0 |  | 09.04.04 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
| x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica |  |  |  | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.74 | un | 31 | 136.46 | 34.28 | 170.74 | 4230.26 | 1062.68 | 5292.94 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 5292.94 | 0 |  | 74022/53 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
| x | x | x |  | 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso |  |  |  | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.02 | un | 31 | 54.91 | 6.11 | 61.02 | 1702.21 | 189.41 | 1891.62 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 1891.62 | 0 |  | 09.05.02 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
| x | x | x |  | 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas |  |  |  | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.62 | un | 31 | 107.43 | 18.19 | 125.62 | 3330.33 | 563.89 | 3894.22 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3894.22 | 0 |  | 09.04.03 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
| x | x | x |  | 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa |  |  |  | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.06 | un | 31 | 111.65 | 12.41 | 124.06 | 3461.15 | 384.71 | 3845.86 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 3845.86 | 0 |  | 09.04.01 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8
| x | x | x |  | 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. |  |  |  | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7626.95 | gb | 0.99 | 6864.26 | 762.69 | 7626.95 | 6795.62 | 755.06 | 7550.68 |  |  |  | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 7550.68 | 0 |  | 09.01.18 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.22
[7 empty] | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada |  |  |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 09.03.02 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem |  |  |  | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 09.03.02a | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | [5 empty] | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | [5 empty] | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | [5 empty] | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | [5 empty] | 0 | 0 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | [5 empty] | 0 | 0 | gb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Fazer Cotação | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |  |  |  | X | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
x | x | x | x | X | [15 empty] | 21.69% | 78.31% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/3/2024 | [14 empty] | 1065414.66 | 3847286.53 |  | 4912701.19 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | X | x
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 674250.98 | 3072643.71 | 3746894.69 | 76.27%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 112442.6 | 334309.17 | 446751.77 | 9.094%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 235632.58 | 432181.02 | 667813.6 | 13.59%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 1524.06 | 2288.52 | 3812.58 | 0.07761%
x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 41564.44 | 5864.11 | 47428.55 | 0.9654%
x | x | x | x | X | x | [13 empty] | ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): | 20065.31 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 244.8355
x | x | x | x |  | x
x | x | x | x |  | x | [9 empty] | Para conferência da Soma Total das quantidades: | 120542.03
x | x | x | x
x | x | x | x
x | x | x | x |  |  | NOME das ETAPAS | Descrever as ETAPAS na ABA das DESCRIÇÕES
x | x | x | x | [33 empty] | 1: Etapa 1
x | x | x | x |  |  | Etapa 1 - Inicío | Execução na Rua Cariris a placa da obra, bem como todos os serviços de terraplenagem abrangendo a via a ser pavimentadae as calçadas. Na rua Alagoas(recap) execução de 100% dos serviços de terraplenagem. | [29 empty] | 2: Etapa 2
x | x | x | x |  |  | Etapa 2 | Na rua Cariris será finalizado a terraplenagem com a compactação de aterros, com isso serão feitos os ensaios de laboratório e será dado início nos serviços de drenagem pluvial. Na rua Alagoas(recap) execução de 100% dos serviços de drenagem. | [29 empty] | 3: Etapa 3
x | x | x | x |  |  | Etapa 3 | Na rua Cariris será finalizada a Drenagem Pluvial, faltando apenas os acabamentos das bocas de lobo, será dado início os serviços de sub base e base, o quantitativo de base executada será executada também os serviçlos correlatos de imprimação e assentamento de meio fio. Na rua Alagoas(recap) execução de 80% dos serviços de urbanização e 100% dos serviços de meios fios e sarjetas. | [29 empty] | 4: Etapa 4
x | x | x | x |  |  | Etapa 4 | Na rua Cariris será finalizado a execução da base, com isso swerão feitos os ensaios de laboratório e assentamento de meios fios e iniciado os serviços de Revestimento(pintura de ligação e CBUQ).Na rua Alagoas(recap) execução do serviços de urbanismo com 100%. | [29 empty] | 5: Etapa 5
x | x | x | x |  |  | Etapa 5 | Na rua Cariris será finalizada os acabamentos nas bocas de lobo, finalizado os serviços de revestimentos, será iniciado os serviços correlatos as calçadas(meios fios e sarjetas e urbanização).Na rua Pará swerá executado a terraplenagem e arrancamento dos meios fios.Na riua Alagoas(recap) execução dos serviços de revestimento, sinalização de tânsito e ensaios tecnológicos.Na rua Guaracás(recap) execução de 100% da terraplenagem. | [29 empty] | 6: Etapa 6
x | x | x | x |  |  | Etapa 6 | Na rua Cariris será executado as sinalizações de Trânsito e os ensaios tecnológicos. Na rua Dionísio Wons será dado início nos serviços de terraplenagem. Na rua pará será dada cpontinuidade no assentamento dos meios fios, e iniciado os serviçõs de urbanização.Na rua Guaracás execução de 100% de meios fios e sarjetas e 80¨% dos serviços de urbanização | [29 empty] | 7: Etapa 7
x | x | x | x |  |  | Etapa 7 | Na rua Dionísio Wons será concluido pos serviços de terraplenagem com isso serão executados os ensaios de laboratório, execução em paralelo de arrancamento de meio fio. Na rua pará será finalizado os serviços de urbanização.Na rua Guaracás (recap) execução de 100% dos serviços de urbanização. | [29 empty] | 8: Etapa 8
x | x | x | x |  |  | Etapa 8 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de terraplenagem e iniciado os serviços de drenagem pluvial. Na rua Pará será executado os serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Na rua Antônio Niehues execução dos serviços de terraplenagem e arrancamento dos meios fios existentes. Na rua Guaracás execução dos serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. | [29 empty] | 9: Etapa 9
x | x | x | x |  |  | Etapa 9 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de drenagem pluvial menso o acabamento nas bocas de lobo, será execiutado a demolição em alvenarias que exsitem nas calçadas. Na rua Antônio Niehues execução dos serviços de meios fios e sarjetas, início dos serviços de urbanização. | [29 empty] | 10: Etapa 10
x | x | x | x |  |  | Etapa 10 | Na rua Dionísio Wons será dado início nos serviços de base e sub base e os mesmo quantitativos proporcionais será executado a imprimação(serviços de revestimentos). Na rua Antônio Niehues finalização dos serviços de urbanização. | [29 empty] | 11: Etapa 11
x | x | x | x |  |  | Etapa 11 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de base e sub base com isso serão executados os serviços de laboratório bem como o assentamento de meio fio, execução completa dos serviços de revestimentos e acabamento das bocas de lobo.na rua Antônio Niehues execução dos serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. | [29 empty] | 12: Etapa 12
x | x | x | x |  |  | Etapa 12 | Na rua Dionísio Wons será finalizado os serviços de urbanização(calçadas, execução de sinalização de trânsito e ensaios tecnológicos. Na rua Alagoas execução dos serviços preliminares, início da terraplenagem e drenagem com aproximadamente 20% escavação, tranbsporte de bota fora, e 100% da remoção da camada vegetal. Na rua Guairacás(pavimentação) início dos serviços de terraplenagem com destocamento de ´[arvores, 80% de remoção de solos moles e demolição de calçadas bem como o seu transporte. | [29 empty] | 13: Etapa 13
x | x | x | x |  |  | Etapa 13 | Na rua Alagoas 40% das escavações , carga e transporte para aterro das calçadas, 80% das escavações e trasnsporte de bota fora, assentamenmto e reaterro de bueiro, arrancamento de meios fios e retiradas de peras irregulares. Na rua Guaracás(pavimentação) execução de 80% do dreno profundo, e finbalização da remoção de solos moles, nos serviços prelimionares execução total da demolição e remoção de pavimentos existentes, execução de 80% da escavação na pista, bem como o seu transporte, arramvcamento de meios fios e remoção da camada superficial das calçadas. | [29 empty] | 14: Etapa 14
x | x | x | x |  |  | Etapa 14 | Na rua Alagoas o final da terraplenagem com isso ensaios de laboratório, drenagem chegando a 90% de execução, ou seja faltando apenas as bocas de lobo. Na rua Guairacás(pavimentação) finalização da terraplenagem com isso execução de ensaios laboratórios e finalizando o remendos profundo e início com 80% da base e sub base. Na rua Otávio Francisco de Mattos, execução de 100% dos serviços de terraplenagem. | [29 empty] | 15: Etapa 15
x | x | x | x |  |  | Etapa 15 | Na rua Alagoas início dos serviços de sub base e base com 70% de execução, assentamento de meio fio de concreto. Na rua Guaracás(pavimentação) finalização da base e sub base com isso execução de ensaios de laboratório, e meios fios da guia da rua.Na rua Otávio Francisco de Mattos execução de 100% dos serviços de drenagem pluvial. | [29 empty] | 16: Etapa 16
x | x | x | x |  |  | Etapa 16 | na rua Alagoas, finalizado os serviços de base e sub base com isso ensaios de laboratório, início dos serviços de calçadas com 80% de execução e serviço de hidrossemeadura. Na rua Guairacás(pavimentação) execução na sua totalidade os serviços de revestimento com isso execução de ensaios de laboratório. Na rua Otávio Francisco de Mattos execução de 80 % dos serviços de meios fios e sarjetas bem como os de urbanização(calçadas). | [29 empty] | 17: Etapa 17
x | x | x | x |  |  | Etapa 17 | Na rua Alagoas, finalização das calçadas(serviços de urbanização) e início dos serviços de revestimentos chegando a 90% de execução. Na rua Guaracás(pavimentação) execução de 80% das serviços de urbanização(calçadas) e meios fios. Na riua Otávio Francisco de Mattos finalização dos serviços de sarjetas emeios fios bem como urbanização(calçadas). | [29 empty] | 18: Etapa 18
x | x | x | x |  |  | Etapa 18 | Na rua Alagoas, finalização dos serviços de revestimentos, execução de serviços de sionalização vertical e horizontal bem como as bocas de lobo da drenagem. Na rua Guairacás(pavimentação) finalização dos serviços de urbanização(calçadas), execução 100% dos serviços de sinalização de trânsito . Na rua Otávio Francisco de Mattos execução dos serviços de revestimento, sinalização de trânsito e ensaios de tecnológicos.
Havendo diferença entre a Multiplicação e a Somatórias das Partes, os ajustes serão na ordem das pastas do projeto em cada linha do orçamento.
A empresa participante deverá lançar os PREÇOS UNITÁRIOS SEM BDI de MÃO DE OBRA e MATERIAL. E NÃO PODERÁ USAR OS FILTROS !
ATUALIZAR A TABELA DO BDI PARA O CÁLCULO CORRETO DOS PREÇOS UNITÁRIOS. E AJUSTAR AS DMT's NA PASTA ESPECÍFICA E AS DEMAIS NA PASTA DA GLOBAL
Em caso de preços de COTAÇÕES realizadas pelos municípios, não poderá usar o código e origem oficial desta tabela. Deverá ser criado um novo serviço na área dos "SERVIÇOS EXTRAS" no respectivo grande item, somente na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", que automaticamente será mostradas nas demais pastas do projeto. podendo usar o mesmo descritivo, porém com o código e origem da cotação realizada.
NÃO LANÇAR QUANTITATIVOS na pasta da "Cartilha_GLOBAL_PAV", utilizar as pastas das "Ruas..." para o lançamento das quantidades podendo RENOMEAR AS PLANILHAS.
A data base é a DATA DA APROVAÇÃO do orçamento e não da tabela referência. Isso está no Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21.
É OBRIGATÓRIO LANÇAR NAS COLUNAS "AO:BF" DAS RUAS OS QUANTITATIVOS DE CADA ETAPA DA EXECUÇÃO E NA PASTA DA GLOBAL DESCREVÊ-LAS OS ITENS A SEREM MEDIDOS POR ETAPAS NAS LINHAS FINAIS (2562:2579) DESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

## PAVIMENTAÇÃO CARIRIS
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[6 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Local da Obra : | RUA CARIRIS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E OTÁVIO KISCHNER | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [6 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [10 empty] | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 3368.37 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 3368.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 |  | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un | 1 | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 15.47 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21085.68 | 11854.08 | 32939.76 | 32939.76 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 31785.6 | 1154.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 | 168 | 6.87 | 0 | 6.87 | 1154.16 | 0 | 1154.16 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 168
|  |  |  | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un |  | 60.73 | 0 | 60.73 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 3360 | 1.51 | 0 | 1.51 | 5073.6 | 0 | 5073.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 3360
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 |  | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 | 1344 | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 10792.32 | 11854.08 | 22646.4 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 1344
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 | 336 | 12.1 | 0 | 12.1 | 4065.6 | 0 | 4065.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 336
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.54 | Ton |  | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 |  | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 |  | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4589.81 | 7958.36 | 12548.17 | 12548.17 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 0 | 4603.48 | 350.14 | 0 | 7594.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 | 16.8 | 14.25 | 0 | 14.25 | 239.4 | 0 | 239.4 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 8.4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 8.4
|  |  |  | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 |  | 14.58 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 10.88 | 42.36 | 0 | 42.36 | 460.88 | -0.01 | 460.87 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5.44; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 5.44
[6 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m |  | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m | 21 | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 1274.07 | 2979.27 | 4253.34 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 21
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m |  | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m |  | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 2 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 2615.46 | 4979.1 | 7594.56 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 | 0 | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 |  | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 42903.07 | 174850.95 | 217754.02 | 217754.02 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 170327.11 | 47426.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 3360 | 5.25 | 0 | 5.25 | 17640 | 0 | 17640 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 3360
[6 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 | 476.93 | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 8188.89 | 86662.95 | 94851.84 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 238.46; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 238.47
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 | 635.91 | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 17074.18 | 88188 | 105262.18 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 635.91
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21227.3 | 260136.97 | 281364.27 | 281364.27 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 15159.81 | 217853.6 | 48350.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 |  | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 3179.55 | 0.62 | 0 | 0.62 | 1971.32 | 0.01 | 1971.33 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 1589.78; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 1589.77
| x | x | x | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 3.82 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 28348.29 | 28348.29 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 1.91; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 1.91
| x | x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 3179.55 | 0.43 | 0 | 0.43 | 1367.21 | 0 | 1367.21 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 3179.55
| x | x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 1.59 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 7865.51 | 7865.51 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 1.59
[6 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0025 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton |  | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 397.44 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 17888.77 | 96414.97 | 114303.74 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 317.95; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 79.49
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 21.06 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 127508.19 | 127508.19 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 16.85; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4.21
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401080 | DER | Lombada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 |  | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 44492.16 | 56592.08 | 101084.24 | 101084.24 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 17519.83 | 17519.16 | 19813.91 | 46231.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m |  | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m | 522.97 | 29.49 | 37.51 | 67 | 15422.39 | 19616.6 | 35038.99 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 261.49; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 261.48
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 985.75 | 29.49 | 37.51 | 67 | 29069.77 | 36975.48 | 66045.25 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 295.73; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 690.02
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 33256.02 | 56025.38 | 89281.4 | 89281.4 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 9902.15 | 79379.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 763.08; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 453.48
[6 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 22.89 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 1870.8 | 2370.03 | 4240.83 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 18.31; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4.58
[6 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 1216.56 | 6.08 | 0 | 6.08 | 7396.68 | 0.01 | 7396.69 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 1070.7; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 145.86
[6 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 | 168 | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 1105.44 | 1612.8 | 2718.24 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 168
[6 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 534.8 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 18001.37 | 38526.99 | 56528.36 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 534.8
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 | 473.6 | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 2102.78 | 4380.8 | 6483.58 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 473.6
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 4 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 1119.16 | 975.44 | 2094.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 4
[6 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 73.9 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 1659.79 | 8159.31 | 9819.1 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 73.9
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4649.89 | 8806.87 | 13456.76 | 13456.76 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13456.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 107.29 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 1434.47 | 2684.39 | 4118.86 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 107.29
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 3 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 742.02 | 1412.88 | 2154.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 3
|  |  |  | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 10 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 2473.4 | 4709.6 | 7183 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 10
[6 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 8.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 212.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 203.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 179.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 517.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 949.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1748.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5433.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 60.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3805.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.37 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6532.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8795.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 12.52 | 18.8 | 31.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7640.17 | 1049.85 | 8690.02 | 8690.02 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 0 | 909.45 | 0 | 2756.65 | 0 | 5023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 5 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 818.5 | 90.95 | 909.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 5
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 5 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 818.5 | 90.95 | 909.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 5
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 5 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 818.5 | 90.95 | 909.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 5
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.55 | un | 5 | 168.8 | 18.75 | 187.55 | 844 | 93.75 | 937.75 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 5
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.78 | un | 5 | 106.18 | 26.6 | 132.78 | 530.9 | 133 | 663.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.77 | un | 5 | 200.49 | 22.28 | 222.77 | 1002.45 | 111.4 | 1113.85 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.74 | un | 5 | 136.46 | 34.28 | 170.74 | 682.3 | 171.4 | 853.7 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| x | x | x | x |  | 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.02 | un | 5 | 54.91 | 6.11 | 61.02 | 274.55 | 30.55 | 305.1 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.62 | un | 5 | 107.43 | 18.19 | 125.62 | 537.15 | 90.95 | 628.1 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.06 | un | 5 | 111.65 | 12.41 | 124.06 | 558.25 | 62.05 | 620.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7626.95 | gb | 0.11 | 6864.26 | 762.69 | 7626.95 | 755.07 | 83.9 | 838.97 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 0.11
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |  |  |  | ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [15 empty] | 23.71% | 76.29% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/3/2024 | [14 empty] | 180289.64 | 580197.37 |  | 760487.01 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 130153.75 | 506356.91 | 636510.66 | 83.7%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 4589.81 | 7958.36 | 12548.17 | 1.65%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 37905.91 | 64832.25 | 102738.16 | 13.51%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 7640.17 | 1049.85 | 8690.02 | 1.143%
x | x | x | x | x | X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 3179.55 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 239.1807
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 20688.4 | [5 empty] | 1520974.02 | 760487.01
'
.
Note on N1415: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1416: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1417: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1435: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1439: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1443: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1447: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1641: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1642: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1643: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1644: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1645: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1646: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1647: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1648: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1649: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2491: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2492: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2493: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2494: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2495: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2496: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2497: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2498: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2499: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2500: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2501: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2502: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)

## PAVIMENTAÇÃO DIONÍZIO WONS
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[6 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Local da Obra : | RUA DIONÍZIO WONS ENTRE AS RUAS AVENIDA INDEPENDÊNCIA E RUA TAMOIOS | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [6 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [10 empty] | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 25828.51 | 6471.98 | 32300.49 | 32300.49 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32300.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 | 484.43 | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 24982.06 | 6471.98 | 31454.04 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 484.43
[6 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un |  | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 15.47 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 3.75 | 225.72 | 0 | 225.72 | 846.45 | 0 | 846.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 3.75
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9120.87 | 12747.04 | 21867.91 | 21867.91 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7323.84 | 5736.46 | 8807.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 | 80.73 | 6.87 | 0 | 6.87 | 554.62 | -0.01 | 554.61 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 80.73
| x | x | x | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 | 5 | 1.4 | 0 | 1.4 | 7 | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 5
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un | 17 | 60.73 | 0 | 60.73 | 1032.41 | 0 | 1032.41 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 17
| x | x | x | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 174.21 | 1.51 | 0 | 1.51 | 263.06 | 0 | 263.06 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 174.21
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 430.6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 430.6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 430.6
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 | 1272.72 | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 4250.88 | 9863.58 | 14114.46 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 430; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 430.6; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 412.12
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 688.96; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 688.96; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 688.96
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 |  | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 | 249 | 12.1 | 0 | 12.1 | 3012.9 | 0 | 3012.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 249
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.54 | Ton | 814.54 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 2883.47 | 2883.47 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 6: 271.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 271.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 271.54
|  |  |  | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 |  | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 |  | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17837.89 | 24506.8 | 42344.69 | 42344.69 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16330.23 | 10825.35 | 0 | 15189.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 | 118.6 | 14.25 | 0 | 14.25 | 1690.05 | 0 | 1690.05 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 59.3; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 59.3
|  |  |  | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 |  | 14.58 | 0 | 14.58 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 98.06 | 42.36 | 0 | 42.36 | 4153.82 | 0 | 4153.82 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 49.03; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 49.03
[6 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 3.75 | 225.72 | 0 | 225.72 | 846.45 | 0 | 846.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 3.75
[6 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m | 118 | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 4488.72 | 8290.68 | 12779.4 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 59; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 59
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m |  | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m | 18 | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 684.72 | 2342.7 | 3027.42 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 9; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9: 9
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m | 12.25 | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 743.21 | 3915.22 | 4658.43 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 8: 12.25
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 4 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 5230.92 | 9958.2 | 15189.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 4
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 | 0 | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 |  | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 41063.1 | 184604.53 | 225667.63 | 225667.63 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121313.2 | 104354.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 3229.55 | 5.25 | 0 | 5.25 | 16955.14 | 0 | 16955.14 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 3229.55
[6 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 | 645.91 | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 11090.27 | 117368.31 | 128458.58 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 322.96; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 322.95
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 | 484.83 | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 13017.69 | 67236.22 | 80253.91 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 242.42; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 242.41
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 21692.1 | 265870 | 287562.1 | 287562.1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15397.94 | 272164.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 |  | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 3229.55 | 0.62 | 0 | 0.62 | 2002.32 | 0 | 2002.32 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 1614.78; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 1614.77
| x | x | x | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 3.88 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 28793.56 | 28793.56 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 10: 1.94; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 1.94
| x | x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 3229.55 | 0.43 | 0 | 0.43 | 1388.71 | 0 | 1388.71 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 3229.55
| x | x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 1.61 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 7964.44 | 7964.44 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 1.61
[6 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0025 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton |  | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 406.6 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 18301.07 | 98637.09 | 116938.16 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 406.6
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 21.55 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 130474.91 | 130474.91 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 21.55
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401080 | DER | Lombada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 |  | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16604.93 | 15450.93 | 32055.86 | 32055.86 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13313.96 | 0 | 0 | 0 | 10160.55 | 8581.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m | 492.38 | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 8355.69 | 4958.26 | 13313.95 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 492.38
[6 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m | 151.65 | 29.49 | 37.51 | 67 | 4472.16 | 5688.39 | 10160.55 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 151.65
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 128.08 | 29.49 | 37.51 | 67 | 3777.08 | 4804.28 | 8581.36 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 128.08
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16670.23 | 41246.87 | 57917.1 | 57917.1 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.73 | 57842.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 0.41 | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 73.49 | 1.25 | 74.74 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 0.41
[6 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 7.47 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 610.52 | 773.44 | 1383.96 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 7.47
[6 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 249 | 6.08 | 0 | 6.08 | 1513.92 | 0 | 1513.92 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 249
[6 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 231.4 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 7788.92 | 16670.06 | 24458.98 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 231.4
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 |  | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 8 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 2238.32 | 1950.88 | 4189.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 8
[6 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 197.91 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 4445.06 | 21851.24 | 26296.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 197.91
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4356.7 | 8225.83 | 12582.53 | 12582.53 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12582.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 159.36 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 2130.64 | 3987.19 | 6117.83 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 159.36
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 4 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 989.36 | 1883.84 | 2873.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 4
|  |  |  | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 5 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 1236.7 | 2354.8 | 3591.5 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
[6 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 8.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 212.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 203.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 179.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 517.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 949.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1748.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5433.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 60.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3805.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.37 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6532.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 758.09 | 1138.33 | 1896.42 | 1896.42 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8795.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 9
[6 empty] | 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 60.55 | 12.52 | 18.8 | 31.32 | 758.09 | 1138.33 | 1896.42 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 60.55
[6 empty] | 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7640.17 | 1049.85 | 8690.02 | 8690.02 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.45 | 0 | 0 | 0 | 2756.65 | 5023.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 5 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 818.5 | 90.95 | 909.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 7: 5
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 5 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 818.5 | 90.95 | 909.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 5
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 5 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 818.5 | 90.95 | 909.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 5
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.55 | un | 5 | 168.8 | 18.75 | 187.55 | 844 | 93.75 | 937.75 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 11: 5
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.78 | un | 5 | 106.18 | 26.6 | 132.78 | 530.9 | 133 | 663.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.77 | un | 5 | 200.49 | 22.28 | 222.77 | 1002.45 | 111.4 | 1113.85 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.74 | un | 5 | 136.46 | 34.28 | 170.74 | 682.3 | 171.4 | 853.7 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
| x | x | x | x |  | 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.02 | un | 5 | 54.91 | 6.11 | 61.02 | 274.55 | 30.55 | 305.1 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.62 | un | 5 | 107.43 | 18.19 | 125.62 | 537.15 | 90.95 | 628.1 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.06 | un | 5 | 111.65 | 12.41 | 124.06 | 558.25 | 62.05 | 620.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 5
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7626.95 | gb | 0.11 | 6864.26 | 762.69 | 7626.95 | 755.07 | 83.9 | 838.97 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 0.11
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [15 empty] | 22.35% | 77.65% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/3/2024 | [14 empty] | 161572.59 | 561312.16 |  | 722884.75 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 114309.51 | 485144.48 | 599453.99 | 82.93%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 17837.89 | 24506.8 | 42344.69 | 5.858%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 21026.93 | 49472.7 | 70499.63 | 9.753%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 758.09 | 1138.33 | 1896.42 | 0.2623%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 7640.17 | 1049.85 | 8690.02 | 1.202%
x | x | x | x | x | X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 3229.55 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 223.8345
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 16472.39 | [5 empty] | 1445769.5 | 722884.75
'
.
Note on N1415: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1416: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1417: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1435: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1439: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1443: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1447: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1641: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1642: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1643: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1644: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1645: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1646: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1647: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1648: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1649: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2491: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2492: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2493: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2494: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2495: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2496: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2497: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2498: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2499: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2500: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2501: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2502: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)

## PAVIMENTAÇÃO GUAIRACAS
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[6 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Local da Obra : | GUAIRACÁS ENTRE AS RUAS ALAGOAS E MARTIN NOTTAR | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [6 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [10 empty] | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 15061.53 | 3901.93 | 18963.46 | 18963.46 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18963.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 | 292.06 | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 15061.53 | 3901.93 | 18963.46 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 292.06
[6 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un |  | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 15.47 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7616.72 | 41124.14 | 48740.86 | 48740.86 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28005.26 | 16760.88 | 3974.72 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 |  | 6.87 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un | 13 | 60.73 | 0 | 60.73 | 789.49 | 0 | 789.49 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 13
| x | x | x | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 97.69 | 1.51 | 0 | 1.51 | 147.51 | 0 | 147.51 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 97.69
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 | 308.27 | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 1029.62 | 2389.09 | 3418.71 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 246.62; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 61.65
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 |  | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 | 466.95 | 12.1 | 0 | 12.1 | 5650.1 | -0.01 | 5650.09 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 466.95
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.54 | Ton | 3552 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 12574.08 | 12574.08 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 1776; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 888; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 888
|  |  |  | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 |  | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 | 1892.98 | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 26160.98 | 26160.98 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 1514.38; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 378.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61320.62 | 230842.92 | 292163.54 | 292163.54 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213140.47 | 56239.38 | 0 | 22783.69 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 | 0.8 | 14.58 | 0 | 14.58 | 11.66 | 0.01 | 11.67 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 0.8
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 0.52 | 42.36 | 0 | 42.36 | 22.03 | 0 | 22.03 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 0.52
[6 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 11.25 | 225.72 | 0 | 225.72 | 2539.35 | 0 | 2539.35 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 11.25
[6 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m |  | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m |  | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m |  | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m | 1 | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 60.67 | 319.61 | 380.28 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 6 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 7846.38 | 14937.3 | 22783.68 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 6
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 | 0 | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 | 1419.73 | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 50840.53 | 215586 | 266426.53 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 1135.78; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 283.95
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25761.13 | 107800.44 | 133561.57 | 133561.57 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106850 | 26711.57 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 1947.07 | 5.25 | 0 | 5.25 | 10222.12 | 0 | 10222.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 1557.66; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 389.41
[6 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 | 296.06 | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 5083.35 | 53797.06 | 58880.41 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 236.85; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 59.21
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 | 389.41 | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 10455.66 | 54003.38 | 64459.04 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 311.53; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 77.88
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 13078.17 | 160280.36 | 173358.53 | 173358.53 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173358.53 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 |  | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 1947.07 | 0.62 | 0 | 0.62 | 1207.18 | 0 | 1207.18 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 1947.07
| x | x | x | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 2.34 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 17365.19 | 17365.19 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 2.34
| x | x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 1947.07 | 0.43 | 0 | 0.43 | 837.24 | 0 | 837.24 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 1947.07
| x | x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0.97 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 4798.45 | 4798.45 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 0.97
[6 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0025 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton |  | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 245.14 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 11033.75 | 59468.51 | 70502.26 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | b | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 245.14
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 12.99 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 78648.21 | 78648.21 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 12.99
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401080 | DER | Lombada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 |  | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31032.76 | 34229.85 | 65262.61 | 65262.61 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12310.5 | 0 | 30302.09 | 0 | 18120.15 | 4529.87
| x | x | x | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m | 455.27 | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 7725.93 | 4584.57 | 12310.5 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 455.27
[6 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m | 452.27 | 29.49 | 37.51 | 67 | 13337.44 | 16964.65 | 30302.09 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 452.27
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 338.06 | 29.49 | 37.51 | 67 | 9969.39 | 12680.63 | 22650.02 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 270.45; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 67.61
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15829.06 | 26731.6 | 42560.66 | 42560.66 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | Excesso = -0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33883.26 | 8529.76
[6 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 0.81 | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 145.18 | 2.47 | 147.65 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 0.81
[6 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 7.97 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 651.39 | 825.21 | 1476.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 7.97
[6 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 493.8 | 6.08 | 0 | 6.08 | 3002.3 | 0 | 3002.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 493.8
[6 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 252.33 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 8493.43 | 18177.85 | 26671.28 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 201.86; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 50.47
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 | 228.27 | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 1013.52 | 2111.5 | 3125.02 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 182.62; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 45.65
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 6 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 1678.74 | 1463.16 | 3141.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 3; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 3
[6 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 37.6 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 844.5 | 4151.41 | 4995.91 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 30.08; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 7.52
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2244.54 | 4232.71 | 6477.25 | 6477.25 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6477.25
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 93.88 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 1255.18 | 2348.87 | 3604.05 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 93.88
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 4 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 989.36 | 1883.84 | 2873.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 4
|  |  |  | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 8.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 212.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 203.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 179.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 517.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 949.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1748.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5433.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 60.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3805.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.37 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6532.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8795.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 12.52 | 18.8 | 31.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4886.13 | 663.47 | 5549.6 | 5549.6 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.67 | 1653.99 | 3349.94 | 0 | 0
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 3 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 491.1 | 54.57 | 545.67 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 3
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 3 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 491.1 | 54.57 | 545.67 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 3
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 3 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 491.1 | 54.57 | 545.67 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 3
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.55 | un | 3 | 168.8 | 18.75 | 187.55 | 506.4 | 56.25 | 562.65 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 3
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.78 | un | 3 | 106.18 | 26.6 | 132.78 | 318.54 | 79.8 | 398.34 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.77 | un | 3 | 200.49 | 22.28 | 222.77 | 601.47 | 66.84 | 668.31 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.74 | un | 3 | 136.46 | 34.28 | 170.74 | 409.38 | 102.84 | 512.22 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3
| x | x | x | x |  | 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.02 | un | 3 | 54.91 | 6.11 | 61.02 | 164.73 | 18.33 | 183.06 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.62 | un | 3 | 107.43 | 18.19 | 125.62 | 322.29 | 54.57 | 376.86 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.06 | un | 3 | 111.65 | 12.41 | 124.06 | 334.95 | 37.23 | 372.18 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7626.95 | gb | 0.11 | 6864.26 | 762.69 | 7626.95 | 755.07 | 83.9 | 838.97 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 0.11
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [15 empty] | 22.48% | 77.52% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/3/2024 | [14 empty] | 176830.66 | 609807.42 |  | 786638.08 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 92550.31 | 347336.72 | 439887.03 | 55.92%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 61320.62 | 230842.92 | 292163.54 | 37.14%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 18073.6 | 30964.31 | 49037.91 | 6.234%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 4886.13 | 663.47 | 5549.6 | 0.7055%
x | x | x | x | x | X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 1947.07 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 404.0112
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 17250.74 | [5 empty] | 1573276.16 | 786638.08
'
.
Note on N1415: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1416: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1417: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1435: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1439: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1443: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1447: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1641: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1642: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1643: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1644: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1645: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1646: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1647: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1648: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1649: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2491: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2492: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2493: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2494: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2495: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2496: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2497: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2498: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2499: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2500: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2501: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2502: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)

## PAVIMENTAÇÃO ALAGOAS
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[6 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Local da Obra : | ALAGOAS ENTRE AS RUAS AVENIDA UBIRAJARAS E RUA JATOBÁ | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [6 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [10 empty] | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
X | x | x | x | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 27609.27 | 8472.03 | 36081.3 | 36081.3 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36081.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 | 415.36 | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 21420.12 | 5549.2 | 26969.32 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 415.36
[6 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un | 1 | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m | 206.69 | 15.47 | 0 | 15.47 | 3197.49 | 0 | 3197.49 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 206.69
[6 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 11.28 | 225.72 | 0 | 225.72 | 2546.12 | 0 | 2546.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 11.28
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17029.54 | 30841.66 | 47871.2 | 47871.2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7531.41 | 11272.72 | 24018.38 | 0 | 5048.69 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 | 121.88 | 6.87 | 0 | 6.87 | 837.32 | 0 | 837.32 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 121.88
|  |  |  | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un | 8 | 60.73 | 0 | 60.73 | 485.84 | 0 | 485.84 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 8
| x | x | x | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 | 4153.57 | 1.51 | 0 | 1.51 | 6271.89 | 0 | 6271.89 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 4153.57
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 | 1980.39 | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 6614.5 | 15348.03 | 21962.53 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 396.08; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 633.72; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 950.59
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 | 121.88 | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 978.7 | 1074.98 | 2053.68 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 24.38; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 39; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 58.5
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 |  | 12.1 | 0 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.54 | Ton | 3167.02 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 11211.25 | 11211.25 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 12: 633.4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 1013.45; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 1520.17
| x | x | x | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 | 424.26 | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 1841.29 | 3207.4 | 5048.69 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 424.26
|  |  |  | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 |  | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19388.38 | 55780.05 | 75168.43 | 75168.43 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9717.58 | 38869.89 | 0 | 0 | 26580.96 | 0
[6 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 | 96 | 14.58 | 0 | 14.58 | 1399.68 | 0 | 1399.68 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 19.2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 76.8
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 36.69 | 42.36 | 0 | 42.36 | 1554.19 | 0 | 1554.19 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 7.34; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 29.35
[6 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m |  | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m |  | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m |  | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m | 120 | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 7280.4 | 38353.2 | 45633.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 24; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 96
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 7 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 9154.11 | 17426.85 | 26580.96 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 7
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 | 0 | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 |  | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 54808.4 | 228415.47 | 283223.87 | 283223.87 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239509.34 | 43714.53 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 | 4153.57 | 5.25 | 0 | 5.25 | 21806.24 | 0 | 21806.24 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 2907.5; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 1246.07
[6 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 | 623.04 | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 10697.6 | 113212.6 | 123910.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 436.13; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 186.91
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 | 830.71 | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 22304.56 | 115202.87 | 137507.43 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 830.71
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 53310.99 | 647911.08 | 701222.07 | 701222.07 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631080.09 | 70141.98
|  |  |  | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 |  | 0.79 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 | 4153.57 | 0.62 | 0 | 0.62 | 2575.21 | 0 | 2575.21 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 3738.21; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 415.36
| x | x | x | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 4.98 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 36956.68 | 36956.68 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 4.48; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 0.5
| x | x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 8321.75 | 0.43 | 0 | 0.43 | 3578.35 | 0 | 3578.35 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 7489.58; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 832.17
| x | x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 4.16 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 20578.94 | 20578.94 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 3.74; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 0.42
[6 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0025 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton |  | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 1047.71 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 47157.43 | 254163.97 | 301321.4 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 942.94; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 104.77
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 55.53 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 336207.5 | 336207.5 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 49.98; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 5.55
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 401080 | DER | Lombada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 | 1.17 | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 3.99 | 3.99 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 1.17
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 59075.88 | 66161.57 | 125237.45 | 125237.45 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21087.96 | 0 | 51897.53 | 0 | 52251.96 | 0
| x | x | x | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m | 779.88 | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 13234.56 | 7853.4 | 21087.96 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 779.88
[6 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m | 774.59 | 29.49 | 37.51 | 67 | 22842.66 | 29054.87 | 51897.53 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 774.59
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 779.88 | 29.49 | 37.51 | 67 | 22998.66 | 29253.3 | 52251.96 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 779.88
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 55070.49 | 106213.22 | 161283.71 | 161283.71 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579.65 | 0 | 0 | 122479.82 | 38224.24 | 0
[6 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 3.18 | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 569.98 | 9.67 | 579.65 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 3.18
[6 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 35.14 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 2871.99 | 3638.4 | 6510.39 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 28.11; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 7.03
[6 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 1171.33 | 6.08 | 0 | 6.08 | 7121.69 | 0 | 7121.69 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 5.62; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 1165.71
[6 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 1171.33 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 39426.97 | 84382.61 | 123809.58 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 937.06; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 234.27
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 |  | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 6 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 1678.74 | 1463.16 | 3141.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 4; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 2
[6 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 151.43 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 3401.12 | 16719.38 | 20120.5 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 121.14; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 30.29
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4852.06 | 9160.9 | 14012.96 | 14012.96 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14012.96
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 177.91 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 2378.66 | 4451.3 | 6829.96 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 177.91
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 6 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 1484.04 | 2825.76 | 4309.8 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
|  |  |  | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 4 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 989.36 | 1883.84 | 2873.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 4
[6 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 8.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 212.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 203.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 179.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 517.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 949.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1748.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5433.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 60.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3805.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.37 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6532.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 700.24 | 1051.49 | 1751.73 | 1751.73 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8795.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 | 55.93 | 12.52 | 18.8 | 31.32 | 700.24 | 1051.49 | 1751.73 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 13: 55.93
[6 empty] | 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9017.19 | 1243.04 | 10260.23 | 10260.23 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | Falta = 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091.34 | 0 | 3307.98 | 0 | 5860.9
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 6 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 982.2 | 109.14 | 1091.34 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 6
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 6 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 982.2 | 109.14 | 1091.34 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 6
| x | x | x | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un | 6 | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 982.2 | 109.14 | 1091.34 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 6
| x | x | x | x |  | 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.55 | un | 6 | 168.8 | 18.75 | 187.55 | 1012.8 | 112.5 | 1125.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 6
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.78 | un | 6 | 106.18 | 26.6 | 132.78 | 637.08 | 159.6 | 796.68 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.77 | un | 6 | 200.49 | 22.28 | 222.77 | 1202.94 | 133.68 | 1336.62 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.74 | un | 6 | 136.46 | 34.28 | 170.74 | 818.76 | 205.68 | 1024.44 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
| x | x | x | x |  | 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.02 | un | 6 | 54.91 | 6.11 | 61.02 | 329.46 | 36.66 | 366.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.62 | un | 6 | 107.43 | 18.19 | 125.62 | 644.58 | 109.14 | 753.72 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.06 | un | 6 | 111.65 | 12.41 | 124.06 | 669.9 | 74.46 | 744.36 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7626.95 | gb | 0.11 | 6864.26 | 762.69 | 7626.95 | 755.07 | 83.9 | 838.97 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | c | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 0.11
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [15 empty] | 20.66% | 79.34% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/3/2024 | [14 empty] | 300862.44 | 1155250.51 |  | 1456112.95 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 211834.08 | 981801.81 | 1193635.89 | 81.97%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 19388.38 | 55780.05 | 75168.43 | 5.162%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 59922.55 | 115374.12 | 175296.67 | 12.04%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 700.24 | 1051.49 | 1751.73 | 0.1203%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 9017.19 | 1243.04 | 10260.23 | 0.7046%
x | x | x | x | x | X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 4153.57 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 350.569
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 35243.92 | [5 empty] | 2912225.9 | 1456112.95
'
.
Note on N1415: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1416: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1417: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1435: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1439: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1443: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1447: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1641: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1642: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1643: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1644: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1645: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1646: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1647: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1648: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1649: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2491: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2492: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2493: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2494: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2495: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2496: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2497: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2498: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2499: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2500: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2501: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2502: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)

## RECAP FRANCISCO DE MATTOS
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[6 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Local da Obra : | RUA OTÁVIO FRANCISO DE MATTOS ENTRE AS RUAS SANTA CATARINA E AVENIDA PARANÁ | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [6 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [10 empty] | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 |  | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un |  | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 15.47 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6978.08 | 98.91 | 7076.99 | 7076.99 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7076.99 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 |  | 6.87 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un | 9 | 60.73 | 0 | 60.73 | 546.57 | 0 | 546.57 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 9
|  |  |  | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 |  | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 |  | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 | 531.53 | 12.1 | 0 | 12.1 | 6431.51 | 0 | 6431.51 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 531.53
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.54 | Ton | 27.94 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 98.91 | 98.91 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 14: 27.94
|  |  |  | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 |  | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 |  | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5288.35 | 7610.52 | 12898.87 | 12898.87 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12898.87 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 | 0.8 | 14.58 | 0 | 14.58 | 11.66 | 0 | 11.66 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 0.8
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 0.52 | 42.36 | 0 | 42.36 | 22.03 | 0 | 22.03 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 0.52
[6 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 | 5.63 | 225.72 | 0 | 225.72 | 1270.8 | 0 | 1270.8 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 5.63
[6 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m |  | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m | 1 | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 60.67 | 141.87 | 202.54 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m |  | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m |  | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 3 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 3923.19 | 7468.65 | 11391.84 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 15: 3
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 | 0 | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 |  | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 |  | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10492.58 | 113143.08 | 123635.66 | 123635.66 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123635.66
| x | x | x | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 | 1181.08 | 0.79 | 0 | 0.79 | 933.05 | 0 | 933.05 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 1181.08
[6 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 2362.16 | 0.43 | 0 | 0.43 | 1015.73 | 0 | 1015.73 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2362.16
| x | x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 1.18 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 5837.29 | 5837.29 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 1.18
[6 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0025 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton | 70.86 | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 3189.41 | 18446.98 | 21636.39 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 70.86
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 3.61 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 21856.82 | 21856.82 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 3.61
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 118.96 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 5354.39 | 28858.51 | 34212.9 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 118.96
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 6.3 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 38143.48 | 38143.48 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 6.3
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401080 | DER | Lombada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 |  | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9413.98 | 9669.43 | 19083.41 | 19083.41 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16401.4 | 2682.01 | 0
| x | x | x | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m | 200.15 | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 3396.55 | 2015.51 | 5412.06 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 200.15
[6 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m | 200.15 | 29.49 | 37.51 | 67 | 5902.42 | 7507.63 | 13410.05 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 160.12; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 40.03
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 3.9 | 29.49 | 37.51 | 67 | 115.01 | 146.29 | 261.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 3.9
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 25819.14 | 43454.53 | 69273.67 | 69273.67 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52730.79 | 16542.88 | 0
[6 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 11.83 | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 2120.41 | 35.96 | 2156.37 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 11.83
[6 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 15.95 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 1303.59 | 1651.47 | 2955.06 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 15.95
[6 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 531.53 | 6.08 | 0 | 6.08 | 3231.7 | 0 | 3231.7 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 531.53
[6 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 524.93 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 17669.14 | 37815.96 | 55485.1 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 16: 419.94; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 104.99
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 |  | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 3 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 839.37 | 731.58 | 1570.95 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 3
[6 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 29.16 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 654.93 | 3219.56 | 3874.49 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 17: 29.16
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3068.11 | 5806.31 | 8874.42 | 8874.42 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8874.42
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 81.48 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 1089.39 | 2038.63 | 3128.02 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 81.48
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 2 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 494.68 | 941.92 | 1436.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
| x | x | x | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 2 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 494.68 | 941.92 | 1436.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
[6 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 4 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 989.36 | 1883.84 | 2873.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 4
[6 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101546 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO PINO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 30.1 | 31.87 | 38.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101547 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO DISCO, PARA TENSÃO 15 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 97.09 | 98.86 | 120.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 6.46 | 8.24 | 10.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101549 | SINAPI | GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 13.82 | 19.61 | 23.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101553 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.53 | 9.35 | 13.88 | 16.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101554 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.54 | 6.17 | 10.71 | 13.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101555 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 3.26 | 7.83 | 9.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101556 | SINAPI | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 2.8 | 7.37 | 8.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101626 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 165.47 | 174.57 | 212.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101627 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 260.91 | 270.01 | 329.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101628 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 121.32 | 130.42 | 159.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101629 | SINAPI | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 144.06 | 153.16 | 186.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100921 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.17 | 48.65 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100922 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X20W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 35.48 | 52.12 | 63.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100923 | SINAPI | REATOR DE PARTIDA RÁPIDA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 43 | 59.64 | 72.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101661 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 76.95 | 133.15 | 162.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101651 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.65 | 61.44 | 71.09 | 86.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101630 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE REATOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.97 | 64.86 | 84.83 | 103.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101631 | SINAPI | IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO / VAPOR METÁLICO ATÉ 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 30.65 | 39.76 | 48.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 37.69 | 38.46 | 46.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101633 | SINAPI | SUBSTITUIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 98.47 | 106.95 | 130.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101636 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 124.77 | 163.31 | 199.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101637 | SINAPI | BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.54 | 119.71 | 158.25 | 193.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 66.05 | 77.68 | 94.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 98.04 | 116.24 | 141.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 55.46 | 79.79 | 135.25 | 165.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 159.36 | 167.16 | 203.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96971 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 26.79 | 38.46 | 46.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96972 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 36.18 | 51.98 | 63.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96973 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 21.37 | 50.59 | 71.96 | 87.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96974 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 67.38 | 92.07 | 112.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96975 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 85.34 | 113.14 | 138.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96976 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 30.62 | 116.81 | 147.43 | 179.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.53 | 53.2 | 54.73 | 66.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96978 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 70.19 | 72.06 | 87.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96979 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 100.81 | 102.96 | 125.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 133.56 | 139.86 | 170.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98463 | SINAPI | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 14.56 | 29.17 | 35.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100560 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 74.19 | 116.39 | 142 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100561 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.22 | 151.13 | 199.35 | 243.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100562 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 55.02 | 244.67 | 299.69 | 365.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100563 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 62.66 | 361.86 | 424.52 | 517.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 16.25 | 26.84 | 43.09 | 52.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100557 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 48.54 | 416.31 | 464.85 | 567.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98294 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 6.03 | 6.81 | 8.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 5.8 | 5.92 | 7.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98296 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 8.71 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 8.36 | 8.55 | 10.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.13 | 487.46 | 778.59 | 949.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 291.12 | 1141.92 | 1433.04 | 1748.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98304 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 3874.9 | 4453.48 | 5433.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.66 | 40.32 | 49.98 | 60.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98308 | SINAPI | TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 9.67 | 24.24 | 33.91 | 41.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98593 | SINAPI | PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 578.58 | 2540.47 | 3119.05 | 3805.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98400 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 10.34 | 14.66 | 17.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98401 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 17.33 | 22.21 | 27.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98402 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.43 | 25.78 | 31.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98267 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 7.94 | 12.27 | 14.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98268 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 4.88 | 14 | 18.88 | 23.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98269 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.92 | 25.27 | 30.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98270 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 5.94 | 31.29 | 37.23 | 45.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98271 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 45.09 | 51.59 | 62.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98272 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 200 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 106.99 | 115.87 | 141.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98276 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 7.02 | 8.49 | 10.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98277 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 20 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 13.06 | 15.11 | 18.43 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98278 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 18.98 | 21.5 | 26.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98279 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 50 PARES INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.09 | 30.36 | 33.45 | 40.81 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98286 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 9.18 | 17.12 | 20.89 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98293 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 7.24 | 9.36 | 11.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98261 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 4.57 | 5.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98262 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | 2.4 | 5.42 | 6.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98263 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.15 | 2.52 | 5.67 | 6.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98264 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 3.32 | 6.57 | 8.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98265 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.9 | 7.19 | 8.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98266 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 4.66 | 8 | 9.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98273 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 2.41 | 2.79 | 3.4 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98274 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 2.96 | 3.41 | 4.16 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98275 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 3.73 | 4.22 | 5.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98280 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 2.85 | 9.43 | 11.5 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98281 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 3.61 | 10.28 | 12.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98282 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 3.75 | 10.53 | 12.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98283 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 4.54 | 11.43 | 13.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98284 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 6.97 | 5.06 | 12.03 | 14.68 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98285 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 5.85 | 12.86 | 15.69 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98287 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 0.97 | 1.66 | 2.03 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98288 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 1.69 | 2.51 | 3.06 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98289 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 3 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.81 | 2.76 | 3.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98290 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 2.62 | 3.66 | 4.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98291 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 5 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.18 | 4.28 | 5.22 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98292 | SINAPI | CABO TELEFÔNICO CCI-50 6 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 3.94 | 5.08 | 6.2 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 7.8 | 14.24 | 17.37 | M2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 23.06 | 25.43 | 31.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 39.08 | 41.68 | 50.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.79 | 50.14 | 52.93 | 64.57 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 61.63 | 64.56 | 78.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 23.15 | 25.85 | 31.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97332 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.98 | 39.19 | 42.17 | 51.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97333 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 50.29 | 53.54 | 65.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97334 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 61.8 | 65.23 | 79.58 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 844000 | DER | Remanejamento postes linha transmissão | 0 | 0 | 0 | 5354.42 | 0 | 5354.42 | 6532.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 10 | 10 | 0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 - SERVIÇOS DIVERSOS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 850000 | DER | Abrigo em parada de ônibus | 18 | 1.73 | 37.9562 | 4502.07 | 2669.65 | 7209.6762 | 8795.8 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000B | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300B | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100B | DER | Apiloamento Manual | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100G | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100H | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500E | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900E | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000L | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500D | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500F | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900F | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000M | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000A | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (37% de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200A | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300A | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400A | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 831000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000B | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000B | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624B | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606500B | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 841000B | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000B | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600C | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700C | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700A | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800A | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600000A | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000B | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310B | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200A | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900B | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100B | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510 B | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450G | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300B | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 521450H | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 12.52 | 18.8 | 31.32 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450I | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 13.36 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 11 | 11 | 0 | ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2189.31 | 323.63 | 2512.94 | 2512.94 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.94
X | x | x | x | x |  | 0 | 0 | (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 09.02.11 | DAER/RS | Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base | 0 | 0 | 0 | 134.18 | 14.91 | 149.09 | 181.89 | un |  | 163.7 | 18.19 | 181.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 09.02.01 | DAER/RS | Ensaio de Granulometria do Agregado | 0 | 0 | 0 | 138.36 | 15.37 | 153.73 | 187.55 | un |  | 168.8 | 18.75 | 187.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 74022/27 | SINAPI | Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 87.03 | 21.81 | 108.84 | 132.78 | un | 2 | 106.18 | 26.6 | 132.78 | 212.36 | 53.2 | 265.56 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
[6 empty] | 74022/50 | SINAPI | Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado | 0 | 0 | 0 | 62.02 | 15.72 | 77.74 | 94.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 09.04.04 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | 0 | 0 | 0 | 164.34 | 18.26 | 182.6 | 222.77 | un | 2 | 200.49 | 22.28 | 222.77 | 400.98 | 44.56 | 445.54 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
| x | x | x | x |  | 74022/53 | SINAPI | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | 0 | 0 | 0 | 111.85 | 28.1 | 139.95 | 170.74 | un | 2 | 136.46 | 34.28 | 170.74 | 272.92 | 68.56 | 341.48 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
| x | x | x | x |  | 09.05.02 | DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | 0 | 0 | 0 | 45.01 | 5.01 | 50.02 | 61.02 | un | 2 | 54.91 | 6.11 | 61.02 | 109.82 | 12.22 | 122.04 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
| x | x | x | x |  | 09.04.03 | DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas | 0 | 0 | 0 | 88.06 | 14.91 | 102.97 | 125.62 | un | 2 | 107.43 | 18.19 | 125.62 | 214.86 | 36.38 | 251.24 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
| x | x | x | x |  | 09.04.01 | DAER/RS | Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa | 0 | 0 | 0 | 91.52 | 10.17 | 101.69 | 124.06 | un | 2 | 111.65 | 12.41 | 124.06 | 223.3 | 24.82 | 248.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 2
| x | x | x | x |  | 09.01.18 | DAER/RS | Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica. | 0 | 0 | 0 | 5626.44 | 625.16 | 6251.6 | 7626.95 | gb | 0.11 | 6864.26 | 762.69 | 7626.95 | 755.07 | 83.89 | 838.96 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 18: 0.11
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - ENSAIOS TECNOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02 | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 09.03.02a | DAER/RS | Ensaio de Abrasão Los Angeles - rachão sem britagem | 0 | 0 | 0 | 289.98 | 32.22 | 322.2 | 393.08 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Viga Benkelman (levantamento por pista de 20m em 20m alternando a faixa) - (km.pista) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | km.pista |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação do Abatimento (Slump Test) - aproximadamente 1 teste por caminhão betoneira. Considerando caminhão de 8m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Compressão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Cilíndricos. Moldagem de 4 corpos de prova por caminhão. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Determinação de Resistência a Tração na Flexão por Moldagem, Cura e Ruptura de Corpos de Provas Prismáticos (estimativa 2 corpos de prova a cada 50m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | Fazer Cotação | fonte da cotação | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para as concretagens, rompimento dos corpos de prova moldados na obra e coletas de corpos de prova. (sendo considerado 4 diárias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gb |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
x | x | x | x | x | X | ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021 | [14 empty] | TOTAL MÃO DE OBRA | TOTAL DE MATERIAIS |  | PREÇO GLOBAL |  |  |  |  | PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA | PREÇO GLOBAL MATERIAL | PREÇO GLOBAL |  |  |  | FINAL |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| x | x | x | x | X | [15 empty] | 25.99% | 74.01% |  |  |  |  | Desconto Final Calculado da Proposta %
x | x | x | x | x | X | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 27/3/2024 | [14 empty] | 63249.55 | 180106.41 |  | 243355.96 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0
x | x | x | x | x | X | x
| x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) |  |  |  | 26884.64 | 122911.42 | 149796.06 | 61.55%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE DRENAGEM (3) |  |  |  | 5288.35 | 7610.52 | 12898.87 | 5.3%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) |  |  |  | 28887.25 | 49260.84 | 78148.09 | 32.11%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0%
x | x | x | x | x | X | x | [10 empty] | TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) |  |  |  | 2189.31 | 323.63 | 2512.94 | 1.033%
x | x | x | x | x | X | x | [13 empty] | INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): | 1181.08 |  | CUSTO DA OBRA: R$/m2 | 206.0453
x | x | x | x | x |  | x
x | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | Para conferência da Soma das quantidades por via: | 5945.76 | [5 empty] | 486711.92 | 243355.96
'
.
Note on N1415: =MF3 pré x 0,50294
Note on N1416: =MF3 pré x 0,33088
Note on N1417: =MF3 pré x 0,411765
Note on N1435: Cocncreto Símples x 0,05 Transporte x 0,05 Forma (0,05*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,05*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1439: Cocncreto Símples x 0,06 Transporte x 0,06 Forma (0,06*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,06*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1443: Cocncreto Símples x 0,07 Transporte x 0,07 Forma (0,07*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,07*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1447: Cocncreto Símples x 0,08 Transporte x 0,08 Forma (0,08*2m/m2) (2 aproveitamentos) = =2*0,08*I445 /2 Regularização = I 436
Note on N1641: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1642: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1643: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1644: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE DE MADEIRA
Note on N1645: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1964) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1646: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,1219) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1647: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2160) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1648: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2025) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N1649: CUSTO DA PLACA (R$/M2) * CONSUMO (0,2400) + CUSTO DE UM SUPORTE METÁLICO
Note on N2491: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2492: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2493: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2494: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2495: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2496: Mínimo um ensaio Cada 100m de pista
Note on N2497: Mínimo um ensaio Cada 800m2 de pista
Note on N2498: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2499: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2500: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2501: Mínimo um ensaio Cada 700m2 de pista
Note on N2502: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Note on N2507: Mínimo um ensaio Cada 600m2 de pista
Utilizar a função "=ARRED( ;2)"
com 2 casas decimais
para calcular os quantitativos
Ex: =ARRED(23,45*0,05;2)

## RECAP ALAGOAS
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Informar o nome da VIA (célula H7) e renomear esta ABA com o nome simplificado
PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III
[6 empty] | Município: | CAPANEMA |  | SAM | 44 | [12 empty] | SAM | 44
[6 empty] | Projeto : | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |  | LOTE | 1 | [12 empty] | LOTE nº | 1 | ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO
[6 empty] | Local da Obra : | RUA ALAGOAS ENTRE AS RUAS GUAIRACAS E TUPINAMBÁS | [16 empty] | Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração | Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE | [6 empty] | Digitar "B" para arredondar para baixo e "C" para cima, ou "0" para o simples arredondamento do valor do Paranacidade | Indica aonde ajustar manualmente os centavos entre a Multiplicação do Global e a Soma das Vias
[6 empty] | Fonte do Recurso: | PAM | [15 empty] | Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): | 2024-03-27 |  |  |  | Menor Preço = calculado... | 0% | [6 empty] | Nº Etapas | LANÇAR SOMENTE QUANTIDADES CONFORME AS UNIDADES
IMPRIMIR/FILTROS | [10 empty] | CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) |  |  |  |  | UND | ORÇAMENTO COM BDI | [7 empty] | PROPOSTA DA EMPRESA | [10 empty] | 18 | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA
ITENS | Arquivo | ANEXO | Cartilha | GLOBAL | Seq | Código Item | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | DMT km | CONSUMO ( ton ) | TRANSP | MÃO DE OBRA | MATERIAL | PREÇO UNIT. SEM BDI | PREÇO UNIT. COM BDI |  | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR DA MÃO DE OBRA ( R$ ) | VALOR DO MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) | TOTAL GLOBAL ( R$ ) | PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI | PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | DESCONTO OFERTADO ( % ) | TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA ( R$ ) | TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL ( R$ ) | TOTAL ITEM ( R$ ) |  |  | Diferença na GLOBAL . | RELAÇÃO DOS GRANDES ITENS | TOTAL R$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  |  | x | 1 | 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 831000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de concreto | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 9.5 | 39.18 | 47.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 830000A | DER | Construção de Cerca 4 fios c/ mourões de madeira | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 20.71 | 34.92 | 42.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600A | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700A | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 512000 | DER | Demolição Manual de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 61.15 | 2.17 | 74.2754 | 90.62 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 512050 | DER | Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte | 3 | 1.86 | 10.9554 | 42.27 | 0 | 53.2254 | 64.93 | m3 |  | 51.57 | 13.36 | 64.93 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-022B | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | 2.54 | 3.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022B | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022C | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 1.67 | 2.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022C | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022D | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 0 | 2.08 | 2.54 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022D | PM curitiba
[6 empty] | PAI-022A | PM Curitiba | Arrancamento Fincadinha de Granito | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 0 | 5.05 | 6.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0% | [18 empty] | PAI-022A | PM curitiba
[6 empty] | 600310A | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800900A | DER | Limpeza e lavagem de sinalização vertical | 0 | 0 | 0 | 15.95 | 0.03 | 15.98 | 19.5 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 801100A | DER | Limpeza e pintura de abrigo de ônibus | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 4.85 | 22.18 | 27.06 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600510A | DER | Limpeza e pintura de meio fio | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 0.23 | 2.81 | 3.43 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | COMPOSIÇÃO 00051 | ORSE | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | 0 | 0 | 0 | 365.2 | 2395.76 | 2760.96 | 3368.37 | un |  | 445.54 | 2922.83 | 3368.37 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 11398 | ORSE | PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.15 | 2460.15 | 3001.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | COMPOSIÇÃO 02555 | ORSE | PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 83.71 | 90.15 | 109.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 841000A | DER | Remoção de cercas | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 12.68 | 15.47 | m |  | 15.47 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 840000A | DER | Remoção e recolocação de cercas de arame | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 0 | 35.01 | 42.71 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100981 | SINAPI | Remoção manual de entulho | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 8.06 | 9.61 | 11.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624A | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500A | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 351.22 | 113.35 | 464.57 | 464.57 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 - TERRAPLENAGEM | 100% | 464.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 400500A | DER | Colchão Drenante Areia Fund. Aterros | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401200 | DER | Compactação de Aterros - Controle Visual | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 | 1.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 401000 | DER | Compactação de Aterros 100% P.N. | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 6.77 | 8.26 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401950 | DER | Compactação de Aterros 95% P.N. | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | 5.63 | 6.87 | m3 |  | 6.87 | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 400000 | DER | Desmatamento e limpeza diam. até 30cm | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 1.4 | m2 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 400300 | DER | Destocamento árvores diam. > 30cm | 0 | 0 | 0 | 49.78 | 0 | 49.78 | 60.73 | un | 4 | 60.73 | 0 | 60.73 | 242.92 | 0 | 242.92 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 4
|  |  |  | x |  | 511130A | DER | Escarificação e conformação do subleito | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 1.51 | 0 | 1.51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 501000 | DER | Escarificação e remoção revestimento primário | 2 | 1.8 | 8.676 | 6.08 | 0 | 14.756 | 18 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101114 | SINAPI | Escavação de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 1.45 | 3.32 | 4.77 | 5.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 101119 | SINAPI | Escavação de mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 6.35 | 9.09 | 11.09 | m3 |  | 3.34 | 7.75 | 11.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 430210 | DER | Escavação de mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 29.49 | 40.81 | 49.79 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 02.105.000040.SER | PINI | Carga de mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 1 | 1.08 | 1.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100A | DER | Escavação e carga mat. 1a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 5.39 | 0 | 5.39 | 6.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520200A | DER | Escavação e carga mat. 2a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 6.58 | 8.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 431010 | DER | Escavação e carga mat. 3a. cat./sem transporte | 0 | 0 | 0 | 15.39 | 29.49 | 44.88 | 54.75 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100B | DER | Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 5.39 | 0 | 12.62 | 15.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520200B | DER | Escavação, Carga e Transp. 2ª Cat. | 2 | 1.5 | 7.23 | 6.58 | 0 | 13.81 | 16.85 | m3 |  | 8.03 | 8.82 | 16.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521300 | DER | Escavação, Carga e Transp. de jazida 3ª Cat. (ROCHA) | 2 | 1.5 | 7.23 | 29.56 | 17.17 | 53.96 | 65.83 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 411000 | DER | Remoção da Camada Superficial | 0 | 0 | 0 | 9.92 | 0 | 9.92 | 12.1 | m3 | 8.95 | 12.1 | 0 | 12.1 | 108.3 | 0 | 108.3 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 8.95
[6 empty] | 420200 | DER | Remoção de Revestimento Primário | 2 | 0.5 | 2.41 | 12 | 0 | 14.41 | 17.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 404000 | DER | Remoção de Solos Moles - 2 km | 2 | 1.5 | 7.23 | 11.33 | 0 | 18.56 | 22.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - TERRAPLENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 972000 | DER | Transporte Comercial-caminhão basculante | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 2.9 | 3.54 | Ton | 32.02 | 0 | 3.54 | 3.54 | 0 | 113.35 | 113.35 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 1: 32.02
|  |  |  | x |  | 800100 | DER | Hidrossemeadura | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 6.19 | 9.75 | 11.9 | m2 |  | 4.34 | 7.56 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 40400 | DER | Remoção de Solos Moles | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 11.33 | 13.82 | m3 |  | 0 | 13.82 | 13.82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 3 | 3 | 0 | DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 4017.55 | 7610.52 | 11628.07 | 11628.07 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 - DRENAGEM | 100% | 0 | 11628.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 600000B | DER | Escavação Manual de Valas | 0 | 0 | 0 | 50.24 | 0 | 50.24 | 61.29 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 600300 | DER | Escavação de Bueiros em 1ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.68 | 0 | 11.68 | 14.25 | m3 |  | 14.25 | 0 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 600400 | DER | Escavação de Bueiros em 2ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 11.95 | 14.58 | m3 | 0.8 | 14.58 | 0 | 14.58 | 11.66 | 0 | 11.66 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 0.8
[6 empty] | 600500 | DER | Escavação de Bueiros em 3ª Categoria | 0 | 0 | 0 | 30.45 | 93.24 | 123.69 | 150.9 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 600310C | DER | Limpeza de bueiro | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | 197.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633000B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros simples | 0 | 0 | 0 | 83.73 | 0 | 83.73 | 102.15 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633100B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros duplos | 0 | 0 | 0 | 167.47 | 0 | 167.47 | 204.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 633200B | DER | Limpeza e desobstrução de bueiros triplos | 0 | 0 | 0 | 251.21 | 0 | 251.21 | 306.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630300 | DER | Remoção de bueiro 0,30m | 0 | 0 | 0 | 16.12 | 0 | 16.12 | 19.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630400 | DER | Remoção de bueiro 0,40m | 0 | 0 | 0 | 20.15 | 0 | 20.15 | 24.58 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630500 | DER | Remoção de bueiro 0,50m | 0 | 0 | 0 | 21.98 | 0 | 21.98 | 26.82 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630600 | DER | Remoção de bueiro 0,60m | 0 | 0 | 0 | 24.18 | 0 | 24.18 | 29.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 630800 | DER | Remoção de bueiro 0,80m | 0 | 0 | 0 | 48.36 | 0 | 48.36 | 59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631000 | DER | Remoção de bueiro 1,00m | 0 | 0 | 0 | 48.23 | 0 | 48.23 | 58.84 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631200 | DER | Remoção de bueiro 1,20m | 0 | 0 | 0 | 57.87 | 0 | 57.87 | 70.6 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 631500 | DER | Remoção de bueiro 1,50m | 0 | 0 | 0 | 72.34 | 0 | 72.34 | 88.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860200 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 155.74 | 715.05 | 899.8147 | 1097.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860100 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x0,50m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.3344 | 155.74 | 638.66 | 823.7344 | 1004.96 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0129 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860150 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL + PVC (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.0628 | 155.74 | 539.41 | 722.2128 | 881.1 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0085 | 4.3884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860000 | DER | Gabião tipo caixa 2x1x1,00m ZN/AL (NBR 8964) | 0 | 0 | 27.3726 | 155.74 | 486.68 | 669.7926 | 817.15 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0091 | 4.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860017 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,17m (NBR 8964) | 0 | 0 | 5.7504 | 39.58 | 189.42 | 234.7504 | 286.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0035 | 1.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 860023 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,23m (NBR 8964) | 0 | 0 | 8.9707 | 47.5 | 209.43 | 265.9007 | 324.4 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 0.5175 | 6.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0042 | 2.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 861030 | DER | Gabião tipo colchão ZN/AL + PVC e=0,30m (NBR 8964) | 0 | 0 | 29.0247 | 53.97 | 231.37 | 314.3647 | 383.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra de mão | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Gabião | 480 | 0.0123 | 6.3502 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 601200A | DER | Reaterro e apiloamento mecânico | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 | 0.52 | 42.36 | 0 | 42.36 | 22.03 | 0 | 22.03 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 0.52
[6 empty] | 601200B | DER | Reaterro Sem Apiloamento | 0 | 0 | 0 | 34.72 | 0 | 34.72 | 42.36 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97623C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO COM REAPROVEITAMENTO. | 0 | 0 | 0 | 146.54 | 62.53 | 209.07 | 255.07 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97624C | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO | 0 | 0 | 0 | 89.94 | 38.36 | 128.3 | 156.53 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 606500C | DER | Demolição de Alvenaria | 0 | 0 | 0 | 185.02 | 0 | 185.02 | 225.72 | m3 |  | 225.72 | 0 | 225.72 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606700D | DER | Demolição de Concreto Símples | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606600D | DER | Demolição de Concreto Armado | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000C | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000C | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300C | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603600 | DER | Alvenaria de Pedra de Mão Argamassada | 0 | 0 | 70.2586 | 153 | 142.81 | 366.0686 | 446.6 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1 | 43.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.51 | 6.7037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603700B | DER | Enrocamento pedra de mão arrumada | 9.78 | 1.8 | 23.6603 | 143.87 | 74.97 | 242.5003 | 295.85 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603800B | DER | Enrocamento pedra de mão jogada | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 62.48 | 149.1869 | 182.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500G | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900H | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000N | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500 | DER | Alvenaria de Tijolos Maciços | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603500B | DER | Alvenaria de Tijolos 6 Furos | 0 | 0 | 0 | 541.66 | 850.43 | 1392.09 | 1698.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604000 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:3 | 0 | 0 | 210.9597 | 204.92 | 317.9 | 733.7797 | 895.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.434 | 190.2569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.575 | 20.7027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 604100 | DER | Argamassa Cimento e Areia 1:4 | 0 | 0 | 208.3944 | 204.92 | 262.17 | 675.4844 | 824.09 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.425 | 186.3115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.68 | 22.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 640000 | DER | Dreno profundo em solo - tipo 1 | 0 | 0 | 8.139 | 39.28 | 70.4 | 117.819 | 143.74 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.507 | 6.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.052 | 1.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000O | DER | Concreto Magro | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606000B | DER | Concreto Ciclópico 11 Mpa (30% em volume de Pedra de Mão) | 0 | 0 | 107.8154 | 31.53 | 350.32 | 489.6654 | 597.39 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.189 | 82.8538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.672 | 8.8332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita + Pedra de Mão | 9.78 | 1.227 | 16.1284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605100 | DER | Concreto Símples Fck = 9 Mpa | 0 | 0 | 116.1998 | 229.34 | 211.04 | 556.5798 | 679.03 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2 | 87.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605200B | DER | Concreto Símples Fck = 11 Mpa | 0 | 0 | 145.5719 | 229.34 | 244.86 | 619.7719 | 756.12 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.27 | 118.3626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.96 | 12.6188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605300B | DER | Concreto Estrutural Fck = 15 Mpa | 0 | 0 | 171.3621 | 229.34 | 276.61 | 677.3121 | 826.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.921 | 12.1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605400B | DER | Concreto Fck = 18 Mpa | 0 | 0 | 178.8007 | 229.34 | 284.12 | 692.2607 | 844.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.344 | 150.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605500 | DER | Concreto Fck = 20 Mpa | 0 | 0 | 195.2804 | 229.34 | 305.52 | 730.1404 | 890.77 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.386 | 169.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.873 | 11.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605600 | DER | Concreto Fck = 22 Mpa | 0 | 0 | 205.3678 | 229.34 | 317.32 | 752.0278 | 917.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.41 | 179.7358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.84 | 11.0415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605700 | DER | Concreto Fck = 24 Mpa | 0 | 0 | 213.9382 | 229.34 | 327.75 | 771.0282 | 940.65 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43 | 188.5034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605800 | DER | Concreto Fck = 25 Mpa | 0 | 0 | 216.1301 | 229.34 | 330.53 | 776.0001 | 946.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.435 | 190.6953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.825 | 10.8443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605900 | DER | Concreto Fck = 30 Mpa | 0 | 0 | 235.2657 | 229.34 | 353.47 | 818.0757 | 998.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.48 | 210.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.78 | 10.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 606200 | DER | Concreto Fck = 32 Mpa | 0 | 0 | 248.8995 | 229.34 | 369.87 | 848.1095 | 1034.69 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.512 | 224.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75 | 9.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 622000 | DER | Boca de saída de dreno ø 0,20 | 0 | 0 | 24.1295 | 21.08 | 229.64 | 274.8495 | 335.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0424 | 18.5873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.1507 | 1.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1743 | 2.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,30 m | 0 | 0 | 34.2903 | 119.51 | 519.68 | 673.4803 | 821.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0636 | 27.881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.2261 | 2.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2615 | 3.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,40 m | 0 | 0 | 65.8381 | 119.51 | 552.46 | 737.8081 | 900.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1154 | 50.5891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.4105 | 5.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.7496 | 9.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620000B | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,50 m | 0 | 0 | 89.3412 | 119.51 | 574.94 | 783.7912 | 956.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1566 | 68.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.557 | 7.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.0171 | 13.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 112.8443 | 119.51 | 882.87 | 1115.2243 | 1360.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1978 | 86.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.7035 | 9.2472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2846 | 16.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,70 m | 0 | 0 | 125.1311 | 119.51 | 918.8 | 1163.4411 | 1419.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2424 | 106.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.8618 | 11.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5736 | 7.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200A | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 163.6605 | 119.51 | 1271.15 | 1554.3205 | 1896.27 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2869 | 125.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.02 | 13.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8625 | 24.4818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620300 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 245.5848 | 153 | 1830.79 | 2229.3748 | 2719.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4305 | 188.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5308 | 20.1218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7951 | 36.7405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620400 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 331.6105 | 153 | 2394.11 | 2878.7205 | 3512.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5813 | 254.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.067 | 27.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.7742 | 49.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620500 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 665.8383 | 219.99 | 4362.66 | 5248.4883 | 6403.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.1672 | 511.6771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.1502 | 54.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 7.5779 | 99.6085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620600 | DER | Boca (Ala) de BSTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1280.0482 | 320.48 | 7887.29 | 9487.8182 | 11575.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.2439 | 983.6809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.9786 | 104.8755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 14.5681 | 191.4918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 163.3318 | 119.51 | 882.87 | 1165.7118 | 1422.17 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2863 | 125.5082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0182 | 13.3838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8593 | 24.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200B | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 236.8998 | 239.02 | 2542.3 | 3018.2198 | 3682.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4153 | 182.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4763 | 19.4054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.6958 | 35.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620700 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 355.4503 | 186.5 | 2564.64 | 3106.5903 | 3790.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0,6231 | 273.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2,2155 | 29.1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.0453 | 53.1739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620800 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 467.3711 | 186.5 | 3317.77 | 3971.6411 | 4845.4 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8193 | 359.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9131 | 38.2915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.3189 | 69.9148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620900 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 918.6639 | 270.23 | 5922.07 | 7110.9639 | 8675.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.6104 | 705.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.7261 | 75.2673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 10.4552 | 137.4294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621000 | DER | Boca (Ala) de BDTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 1757.5714 | 387.47 | 10646.53 | 12791.5714 | 15605.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.081 | 1350.6488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 10.9549 | 143.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 20.0025 | 262.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620100A | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,60 m | 0 | 0 | 213.8205 | 119.51 | 882.87 | 1216.2005 | 1483.76 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3748 | 164.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.333 | 17.5218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.434 | 31.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 620200C | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 0,80 m | 0 | 0 | 310.0952 | 358.53 | 3813.45 | 4482.0752 | 5468.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5436 | 238.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9327 | 25.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.529 | 46.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621100 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,00 m | 0 | 0 | 465.3197 | 219.99 | 3298.48 | 3983.7897 | 4860.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.8157 | 357.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9003 | 38.1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.2957 | 69.6099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621200 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,20 m | 0 | 0 | 603.2018 | 219.99 | 4241.85 | 5065.0418 | 6179.35 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.0574 | 463.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.7598 | 49.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.865 | 90.2377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621300 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 1,50 m | 0 | 0 | 1172.0514 | 320.48 | 7484.22 | 8976.7514 | 10951.64 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.0546 | 900.6955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 7.3053 | 96.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 13.3386 | 175.3306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 621400 | DER | Boca (Ala) de BTTC ø 2,00 m | 0 | 0 | 2234.982 | 454.46 | 13404.71 | 16094.152 | 19634.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 3.9179 | 1717.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 13.9305 | 183.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 25.4357 | 334.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,20 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 2.2122 | 12.93 | 40.87 | 56.0122 | 68.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0003 | 0.13151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0013 | 0.37905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.06 | 1.7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 607600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,30 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 3.5094 | 16.28 | 54.36 | 74.1494 | 90.46 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0004 | 0.17535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.002 | 0.58316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.097 | 2.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400A | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 50.72 | 88.7683 | 108.3 | m |  | 38.04 | 70.26 | 108.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400B | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 31.18 | 110.9 | 153.5898 | 187.38 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 610600D | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 100.18 | 166.0174 | 202.54 | m | 1 | 60.67 | 141.87 | 202.54 | 60.67 | 141.87 | 202.54 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | bar: CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600E | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 20.705 | 49.73 | 115.6 | 186.035 | 226.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço e sem Armação - PS-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 206.32 | 306.2226 | 373.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610400C | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 6.8683 | 31.18 | 99.81 | 137.8583 | 168.19 | m |  | 38.04 | 130.15 | 168.19 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.11 | 3.1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600C | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 169.62 | 230.8598 | 281.65 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 610600B | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 245.87 | 311.7074 | 380.28 | m |  | 60.67 | 319.61 | 380.28 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800B | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 301.82 | 397.125 | 484.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 401.46 | 501.3626 | 611.66 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000B | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 573.06 | 694.4673 | 847.25 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 659.68 | 787.342 | 960.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200A | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 845.97 | 1019.255 | 1243.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400A | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1364.6 | 1606.9012 | 1960.42 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400B | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 1717.3 | 1972.2601 | 2406.16 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600A | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Símples PA-1 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2408.83 | 2848.1719 | 3474.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610400 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 8.2012 | 31.18 | 110.9 | 150.2812 | 183.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0019 | 0.83292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.01 | 2.9158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 11.5098 | 49.73 | 276.98 | 338.2198 | 412.63 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0023 | 1.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0117 | 3.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610600 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 16.1074 | 49.73 | 283.53 | 349.3674 | 426.23 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0026 | 1.1398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0134 | 3.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.39 | 11.0604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 20.705 | 74.6 | 444.08 | 539.385 | 658.05 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0029 | 1.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0151 | 4.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610800 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 25.3026 | 74.6 | 454.59 | 554.4926 | 676.48 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0032 | 1.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0168 | 4.8985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.67 | 19.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 31.5573 | 89.85 | 796.51 | 917.9173 | 1119.86 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.004 | 1.7535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.021 | 6.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611000 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 37.812 | 89.85 | 836 | 963.662 | 1175.67 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0048 | 2.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0252 | 7.3478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611200 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 53.485 | 119.8 | 961.34 | 1134.625 | 1384.24 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0065 | 2.8495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0336 | 9.7971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.5912 | 179.71 | 1595.47 | 1837.7712 | 2242.08 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0081 | 3.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.042 | 12.2464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611400C | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 75.2501 | 179.71 | 2007.84 | 2262.8001 | 2760.62 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0479 | 13.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.0187 | 57.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611600 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Sem Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 79.9219 | 359.42 | 2800.26 | 3239.6019 | 3952.31 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0097 | 4.2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0504 | 14.6956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610500 | DER | Corpo de BSTC ø 0,40 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 40.5967 | 33.35 | 180.31 | 254.2567 | 310.19 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0226 | 9.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0839 | 24.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1349 | 1.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.157 | 4.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700A | DER | Corpo de BSTC ø 0,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 52.6092 | 53.35 | 292.54 | 398.4992 | 486.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0286 | 12.5377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1054 | 30.7325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1711 | 2.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.25 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610700 | DER | Corpo de BSTC ø 0,60 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 62.848 | 53.35 | 383.04 | 499.238 | 609.07 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0345 | 15.1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1269 | 37.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2073 | 2.7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.282 | 7.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900A | DER | Corpo de BSTC ø 0,70 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 89.8599 | 80.02 | 303.73 | 473.6099 | 577.8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0472 | 20.6915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1727 | 50.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.2877 | 3.7817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.53 | 15.0308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 610900 | DER | Corpo de BSTC ø 0,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 114.347 | 80.02 | 619.54 | 813.907 | 992.97 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0599 | 26.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2184 | 63.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.3681 | 4.8385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.69 | 19.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100A | DER | Corpo de BSTC ø 0,90 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 143.6318 | 109.07 | 904.95 | 1157.6518 | 1412.34 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0758 | 33.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.2764 | 80.5927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.4663 | 6.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 0.835 | 23.6806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611100 | DER | Corpo de BSTC ø 1,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 173.4535 | 109.07 | 1078.13 | 1360.6535 | 1660 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0917 | 40.1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.3343 | 97.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.5644 | 7.4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611300 | DER | Corpo de BSTC ø 1,20 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 241.9072 | 145.43 | 1288.34 | 1675.6772 | 2044.33 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.1272 | 55.7619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.463 | 135.0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.784 | 10.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.44 | 40.8384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500 | DER | Corpo de BSTC ø 1,50 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 341.8225 | 218.15 | 2063.24 | 2623.2125 | 3200.32 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.187 | 81.9771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.6783 | 197.7787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1619 | 15.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1.65 | 46.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611500A | DER | Corpo de BSTC ø 1,80 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 462.3774 | 218.15 | 2596.51 | 3277.0374 | 3997.99 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.2741 | 120.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.9748 | 284.2322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2538 | 29.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 1 | 28.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 611700 | DER | Corpo de BSTC ø 2,00 Com Berço c/ Armação Dupla PA-2 | 0 | 0 | 542.6191 | 469.79 | 3547.02 | 4559.4291 | 5562.5 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3062 | 134.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.1047 | 322.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9251 | 25.3047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tubo | 24 | 2.15 | 60.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | BLSA120 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 103.2361 | 1071.91 | 1937.38 | 3112.5261 | 3797.28 | un | 3 | 1307.73 | 2489.55 | 3797.28 | 3923.19 | 7468.65 | 11391.84 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 2: 3
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11541 | 50.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62209 | 8.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.87984 | 28.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.029328 | 13.0627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA150 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 122.6648 | 1273.33 | 2301.44 | 3697.4348 | 4510.87 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13261 | 58.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.73198 | 9.6216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0998 | 35.8975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.03666 | 16.3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA200 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 154.8123 | 1608.89 | 2907.93 | 4671.6323 | 5699.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.16108 | 70.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.91384 | 12.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.4636 | 47.7713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.048786 | 21.7293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSA250 | DER | B.L. Símples alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 187.6608 | 1944.9 | 3515.23 | 5647.7908 | 6890.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.19012 | 83.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.0996 | 14.4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.20424 | 2.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.8358 | 59.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.061194 | 27.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM120 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 226.235 | 396.1 | 715.92 | 1338.255 | 1632.67 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43266 | 189.6695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.27 | 16.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5118 | 19.8723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM150 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 282.7845 | 463.12 | 837.06 | 1582.9645 | 1931.22 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.54156 | 237.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5739 | 20.6883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.8781 | 24.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM200 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 375.32 | 572.99 | 1035.62 | 1983.93 | 2420.39 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.71976 | 315.5284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.0712 | 27.2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.4775 | 32.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSM250 | DER | B.L. Símples pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 469.5692 | 684.66 | 1237.45 | 2391.6792 | 2917.85 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.90126 | 395.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.5778 | 33.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.088 | 40.5908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC120 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 107.1198 | 632.13 | 1142.53 | 1881.7798 | 2295.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20478 | 89.7715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60275 | 7.9229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71706 | 9.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC150 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 134.5378 | 763.44 | 1379.85 | 2277.8278 | 2778.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25758 | 112.9179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.75011 | 9.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89466 | 11.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC200 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 179.0919 | 835.39 | 1509.89 | 2524.3719 | 3079.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.34338 | 150.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.98957 | 13.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1833 | 15.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLSC250 | DER | B.L. Símples concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 223.646 | 1015.57 | 1835.56 | 3074.776 | 3751.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.42918 | 188.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.229 | 16.1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.4719 | 19.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA120 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,20 m | 0 | 0 | 189.094 | 936.39 | 1692.45 | 2817.934 | 3437.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20477 | 89.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1293 | 14.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6717 | 54.5642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.055723 | 24.8191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA150 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 1,50 m | 0 | 0 | 224.2449 | 1040.91 | 1881.36 | 3146.5149 | 3838.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.23381 | 102.4994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.3249 | 17.4156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.0896 | 68.2052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.069654 | 31.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA200 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,00 m | 0 | 0 | 282.3792 | 1213.78 | 2193.79 | 3689.9492 | 4501.74 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.28185 | 123.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6485 | 21.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 2.7808 | 90.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.092693 | 41.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDA250 | DER | B.L. Dupla Alvenaria H até 2,50 m | 0 | 0 | 341.8654 | 1390.66 | 2513.5 | 4246.0254 | 5180.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33101 | 145.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9795 | 26.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.38806 | 5.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 3.4881 | 113.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.11627 | 51.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM120 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,20 m | 0 | 0 | 429.8465 | 765.09 | 1382.83 | 2577.7665 | 3144.88 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.82205 | 360.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.4129 | 31.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8725 | 37.7573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM150 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 1,50 m | 0 | 0 | 537.2905 | 892.43 | 1612.99 | 3042.7105 | 3712.11 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.029 | 451.0772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.9904 | 39.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.5684 | 46.9056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM200 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,00 m | 0 | 0 | 713.108 | 1101.17 | 1990.28 | 3804.558 | 4641.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.3675 | 599.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.9354 | 51.7287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.7073 | 61.8754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDM250 | DER | B.L. Dupla Pré-moldado H até 2,50 m | 0 | 0 | 892.1814 | 1313.34 | 2373.75 | 4579.2714 | 5586.71 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.7124 | 750.6793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.8978 | 64.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8672 | 77.1225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC120 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,20 m | 0 | 0 | 203.5277 | 1213.55 | 2193.39 | 3610.4677 | 4404.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38908 | 170.5658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1452 | 15.0535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3624 | 17.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC150 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 1,50 m | 0 | 0 | 255.6218 | 1463.03 | 2644.29 | 4362.9418 | 5322.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4894 | 214.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4252 | 18.7338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.6999 | 22.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC200 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,00 m | 0 | 0 | 340.2746 | 1599.73 | 2891.37 | 4831.3746 | 5894.28 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.65242 | 286.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8802 | 24.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2482 | 29.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | BLDC250 | DER | B.L. Dupla Concreto armado H até 2,50 m | 0 | 0 | 424.9275 | 1942.08 | 3510.15 | 5877.1575 | 7170.13 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.81544 | 357.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3352 | 30.6947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.7965 | 36.7593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA040 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 60.5101 | 527.6 | 953.58 | 1541.6901 | 1880.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.099454 | 43.5986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36185 | 4.7564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.30858 | 4.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.17055 | 5.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0056851 | 2.5322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA060 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 90.5426 | 848.09 | 1532.84 | 2471.4726 | 3015.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.14735 | 64.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.5282 | 6.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.43354 | 5.6987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.2802 | 9.1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.0093398 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA080 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 166.4666 | 1400.66 | 2531.57 | 4098.6966 | 5000.41 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.25614 | 112.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.95694 | 12.5786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.70038 | 9.2063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.68221 | 22.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02274 | 10.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA100 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 217.4886 | 1881.65 | 3400.91 | 5500.0486 | 6710.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3311 | 145.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2542 | 16.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.89487 | 11.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.92857 | 30.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.030952 | 13.7862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLA120 | DER | C.L. Alvenaria Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 299.7564 | 2605.92 | 4709.97 | 7615.6464 | 9291.09 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.4525 | 198.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7334 | 22.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.215 | 15.9709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3189 | 43.0505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043965 | 19.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM040 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 69.3975 | 153.14 | 276.8 | 499.3375 | 609.19 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13203 | 57.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.40194 | 5.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.47437 | 6.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM060 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 107.0029 | 234.56 | 423.96 | 765.5229 | 933.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.20445 | 89.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.60405 | 7.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.71796 | 9.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM080 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 411.2 | 743.22 | 1354.5657 | 1652.57 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM100 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 567.7 | 1026.07 | 1888.2219 | 2303.63 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLM120 | DER | C.L. pré-moldado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 777.04 | 1404.43 | 2588.3777 | 3157.82 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC040 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,40 | 0 | 0 | 71.5909 | 305.18 | 551.59 | 928.3609 | 1132.6 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13625 | 59.7305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.41373 | 5.4383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.48858 | 6.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC060 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,60 | 0 | 0 | 110.499 | 482 | 871.18 | 1463.679 | 1785.69 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.21118 | 92.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.62284 | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.74061 | 9.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC080 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 0,80 | 0 | 0 | 200.1457 | 830.87 | 1501.72 | 2532.7357 | 3089.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38328 | 168.0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1143 | 14.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3296 | 17.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC100 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,00 | 0 | 0 | 294.4519 | 1209.78 | 2186.58 | 3690.8119 | 4502.79 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.56408 | 247.2824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.6356 | 21.4999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.9529 | 25.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC120 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,20 | 0 | 0 | 406.9077 | 1668.62 | 3015.87 | 5091.3977 | 6211.51 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.7793 | 341.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.2642 | 29.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.702 | 35.5168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC150 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 1,50 | 0 | 0 | 631.4827 | 2514.6 | 4544.93 | 7691.0127 | 9383.04 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.2096 | 530.2745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.5098 | 46.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 4.1898 | 55.0735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | CLC200 | DER | C.L. concreto armado Tubo até 2,00 | 0 | 0 | 996.2152 | 3972.04 | 7179.1 | 12147.3552 | 14819.77 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.9088 | 836.7705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 5.528 | 72.6631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 6.6021 | 86.7816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH80 | DER | P.V. Alvenaria H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 210.572 | 755.23 | 1365.01 | 2330.812 | 2843.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.35276 | 154.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1888 | 15.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.54144 | 17.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.018048 | 8.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH100 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 238.0968 | 836.73 | 1512.31 | 2587.1368 | 3156.31 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38489 | 168.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.35 | 17.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.1766 | 15.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0.7614 | 24.8521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.02538 | 11.3043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH130 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 278.9593 | 959.35 | 1733.94 | 2972.2493 | 3626.14 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.43281 | 189.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5798 | 20.7658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.2654 | 16.6332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.0913 | 35.6213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.036378 | 16.2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH150 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 304.6982 | 1037.2 | 1874.66 | 3216.5582 | 3924.2 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.46256 | 202.7752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.7264 | 22.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3209 | 17.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.3028 | 42.5247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.043428 | 19.3428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVAH180 | DER | P.V. Alvenaria H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 342.7728 | 1156.5 | 2090.26 | 3589.5328 | 4379.23 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.50537 | 221.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9364 | 25.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3875 | 18.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 1.6328 | 53.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0.054426 | 24.2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH80 | DER | P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 482.1 | 871.34 | 1554.0887 | 1895.99 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH100 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 514.68 | 930.24 | 1671.273 | 2038.95 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH130 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 562.65 | 1016.95 | 1843.6527 | 2249.26 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH150 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 643.01 | 1162.17 | 2140.4633 | 2611.37 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVMH180 | DER | P.V. Pré-moldado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 738.74 | 1335.21 | 2495.4568 | 3044.46 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH80 | DER | P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 200.6487 | 1049.02 | 1896 | 3145.6687 | 3837.72 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.3825 | 167.6804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.1484 | 15.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.3598 | 17.8734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH100 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 226.353 | 1162.58 | 2101.25 | 3490.183 | 4258.02 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.432 | 189.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.2865 | 16.9109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.5263 | 20.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH130 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,30 m Tubo até 0,80 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 264.0527 | 1329.5 | 2402.95 | 3996.5027 | 4875.73 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.5046 | 221.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.4891 | 19.5743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.7705 | 23.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH150 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,50 m Tubo até 1,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 335.2833 | 1615.42 | 2919.74 | 4870.4433 | 5941.94 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.6411 | 281.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.8841 | 24.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2422 | 29.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH180 | DER | P.V. Concreto armado H até 1,80 m Tubo até 1,20 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 421.5068 | 1961.76 | 3545.72 | 5928.9868 | 7233.36 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.80658 | 353.5885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.3576 | 30.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.8094 | 36.9286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH200 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,00 m Tubo até 1,50 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 469.1389 | 2154.05 | 3893.25 | 6516.4389 | 7950.06 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.89754 | 393.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 2.6274 | 34.5365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.1298 | 41.1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PVCH250 | DER | P.V. Concreto armado H até 2,50 m Tubo até 2,00 + chaminé 1,00 m | 0 | 0 | 584.0639 | 2628.85 | 4751.41 | 7964.3239 | 9716.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.118 | 490.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.261 | 42.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.8879 | 51.1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA080 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 0,80 | 0 | 0 | 58.4345 | 253.09 | 457.45 | 768.9745 | 938.15 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.11253 | 49.3309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.31406 | 4.1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.37851 | 4.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA100 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,00 | 0 | 0 | 63.5753 | 285.76 | 516.48 | 865.8153 | 1056.29 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12243 | 53.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.34169 | 4.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.41181 | 5.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | VIGA120 | DER | Viga de Apoio em concreto marmado Tubo 1,20 | 0 | 0 | 68.7162 | 324.47 | 586.45 | 979.6362 | 1195.16 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.13233 | 58.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.36932 | 4.8546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.44511 | 5.8508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 40 | 0 | 0 | 227.0659 | 347.43 | 627.95 | 1202.4459 | 1466.98 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38417 | 168.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.5544 | 20.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.9078 | 38.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60 | 0 | 0 | 279.9985 | 421.69 | 762.18 | 1463.8685 | 1785.92 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.47295 | 207.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.9179 | 25.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 3.6103 | 47.4566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 80 | 0 | 0 | 446.7713 | 660.44 | 1193.69 | 2300.9013 | 2807.1 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.75196 | 329.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 3.0644 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 5.8463 | 76.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,00 | 0 | 0 | 647.615 | 943.66 | 1705.59 | 3296.865 | 4022.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.089 | 477.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 4.4435 | 58.4078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 8.5059 | 111.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,20 | 0 | 0 | 878.397 | 1270.99 | 2297.2 | 4446.587 | 5424.84 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 1.474 | 646.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 6.0317 | 79.284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 11.6349 | 152.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | DISSIPM | DER | Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 1,50 | 0 | 0 | 1447.5801 | 2062.24 | 3727.33 | 7237.1501 | 8829.32 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 2.4197 | 1060.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 9.9547 | 130.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 19.4753 | 255.9952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE001 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE002 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE003 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE004 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE005 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE006 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE007 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE008 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE009 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | EEEE010 | DER | ENSAIO DE ORÇAMENTO 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Tijolo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531330 | DER | Macadame Seco Britado Preenxido com Brita Graduada para Remendo Profundo | 9.78 | 0 | 26.68 | 29.35 | 97.79 | 153.82 | 187.66 | m3 |  | 35.81 | 151.85 | 187.66 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x | 4 | 4 | 0 | BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 - BASE / SUB-BASE | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 520100C | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 0.5 | 2.1 | 6.7515 | 5.39 | 0 | 12.1415 | 14.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100D | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 15 | 2.1 | 39.333 | 5.39 | 0 | 44.723 | 54.56 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532100 | DER | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | 20 | 2.1 | 50.568 | 7.2 | 84.69 | 142.458 | 173.8 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 452010 | DER | Cascalhamento | 20 | 1.98 | 47.6784 | 7.77 | 7.89 | 63.3384 | 77.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500A | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900A | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000A | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500B | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500B | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900B | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511130B | DER | Escarificação da base | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 1.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100A | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 511100A | DER | Regularização compac.subleito 100% PN | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 5.25 | 0 | 5.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511000A | DER | Regularização compac.subleito S.A.F. 100% PI | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 511300A | DER | Regularização do Subleito sem Compactação | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576A | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 1.84 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 450000 | DER | Revestimento Primário | 15 | 1.98 | 37.0854 | 7.77 | 7.89 | 52.7454 | 64.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 541000 | DER | Solo Arenoso Fino (base) 100% PI | 15 | 2.02 | 37.8346 | 21.88 | 7.27 | 66.9846 | 81.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100B | DER | Solo estabilizado 2ª categoria | 15 | 2.1 | 39.333 | 21.88 | 8.88 | 70.093 | 85.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 2% | 0 | 0 | 49.1206 | 31.24 | 27.32 | 107.6806 | 131.37 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.863 | 32.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 3% | 0 | 0 | 56.6936 | 34.66 | 37.29 | 128.6436 | 156.95 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.845 | 32.5827 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 4% | 0 | 0 | 62.5421 | 30.16 | 45.98 | 138.6821 | 169.19 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.779 | 31.4171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 5% | 0 | 0 | 69.6944 | 32.76 | 55.4 | 157.8544 | 192.58 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.762 | 31.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546000 | DER | Solo Cimento(Pista) - 6% | 0 | 0 | 76.8466 | 35.37 | 64.81 | 177.0266 | 215.97 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.745 | 30.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547000 | DER | Solo Cimento(Pista)- 7% | 0 | 0 | 83.5605 | 39.49 | 73.68 | 196.7305 | 240.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.728 | 30.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 542100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 2% | 0 | 0 | 106.5956 | 31.6 | 28.87 | 167.0656 | 203.82 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.037 | 16.2201 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.863 | 56.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 543100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 3% | 0 | 0 | 113.9374 | 31.6 | 39.6 | 185.1374 | 225.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.055 | 24.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.9 | 33.554 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.845 | 56.2725 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 544100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 4% | 0 | 0 | 118.0555 | 24.69 | 48.96 | 191.7055 | 233.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.071 | 31.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.779 | 54.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 545100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 5% | 0 | 0 | 124.9894 | 24.69 | 59.1 | 208.7794 | 254.71 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.088 | 38.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.762 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 546100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 6% | 0 | 0 | 131.9234 | 24.69 | 69.22 | 225.8334 | 275.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.105 | 46.0299 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.745 | 53.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 547100 | DER | Solo Cimento(Usina) - 7% | 0 | 0 | 138.419 | 24.69 | 78.76 | 241.869 | 295.08 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.121 | 53.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Solo (Solo Cimento ) | 14 | 1.85 | 32.671 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Solo Cimento ) | 26 | 1.728 | 52.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200A | DER | Bica Corrida | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003A | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 52.45 | 67.8 | 82.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005A | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 16.14 | 31.49 | 38.42 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200B | DER | Brita 4A | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 516200 | DER | Rachão s/ britagem | 9.78 | 1.95 | 25.632 | 12.06 | 102.23 | 139.922 | 170.7 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531000A | DER | Brita Graduada | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 17.17 | 181.71 | 198.88 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531120 | DER | Brita graduada tratada c/cimento (Cp=4%) 100% PI | 0 | 0 | 80.0635 | 14.55 | 170.16 | 264.7735 | 323.02 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.096 | 42.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pedra britada (Usina de solos) | 0 | 2.4 | 6.432 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa (Brita Graduada ) | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531350 | DER | Macadame Seco c/ Bica Corrida | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 83.7 | 132.3935 | 161.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 531300 | DER | Macadame Seco c/ Brita Graduada | 0 | 0 | 26.6835 | 22.01 | 86.99 | 135.6835 | 165.53 | m3 |  | 26.85 | 138.68 | 165.53 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Rachão | 9.78 | 1.35 | 17.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Bica corrida | 9.78 | 0.68 | 8.9383 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532000 | DER | Macadame Hidráulico | 21 | 2.2 | 55.33 | 28.15 | 94.55 | 178.03 | 217.2 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96398 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | 9.79 | 2.4 | 31.5727 | 6.4 | 252.44 | 290.4127 | 354.3 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 5 | 5 | 0 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11161.05 | 117639.94 | 128800.99 | 128800.99 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 - REVESTIMENTO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 128800.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| x | x | x | x |  | PAV-089 | PM Curitiba | Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0.65 | 0.79 | m2 | 1440 | 0.79 | 0 | 0.79 | 1137.6 | 0 | 1137.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 1440
[6 empty] | 560100A | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420A | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100B | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190A | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 560400A | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0.62 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 589100A | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 7421.02 | 7421.02 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 | 2880 | 0.43 | 0 | 0.43 | 1238.4 | 0 | 1238.4 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2880
| x | x | x | x |  | 589420B | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 1.44 | 0 | 4946.86 | 4946.86 | 0 | 7123.48 | 7123.48 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 1.44
[6 empty] | 521450A | DER | Pedra Irregular - sem colchão | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200A | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 31.08 | 119.44 | 151.5904 | 184.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 39.09 | 150.2 | 190.8956 | 232.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 36.93 | 141.91 | 180.7132 | 220.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 36.83 | 141.54 | 180.5108 | 220.22 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 39.96 | 153.53 | 196.166 | 239.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - sem colchão | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.7 | 94.4588 | 115.24 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - sem colchão | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.73 | 107.9656 | 131.72 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 67.4 | 104.1924 | 127.11 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - sem colchão | 32 | 0.22 | 8.1224 | 28.67 | 76.62 | 113.4124 | 138.36 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090A | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 25.74 | 277.33 | 316.714 | 386.39 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 1 " ) - 2 mm - exclusive emulsão (0,0015) | taxa RL | 0.0015 | 0.78044 | 2.81 | 0.35 | 3.9404 | 4.81 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0025 | 0.72895 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0001 | 0.04454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170A | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562100B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 2 " ) - 4 mm - exclusive emulsão (0,0018) | taxa RL | 0.0018 | 1.204 | 2.81 | 0.35 | 4.364 | 5.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0038 | 1.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0024 | 0.0069456 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170B | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200A | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 3" ) - 8 mm - exclusive emulsão (0,0020) | taxa RL | 0.002 | 1.9093 | 3.4 | 0.8 | 6.1093 | 7.45 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0062 | 1.8078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0002 | 0.08908 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0043 | 0.012444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170C | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 562200B | DER | Lama Asfáltica ( faixa " 4 " ) -12 mm - exclusive emulsão (0,0026) | taxa RL | 0.0026 | 3.6717 | 3.4 | 0.8 | 7.8717 | 9.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0,0119 | 3.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0,0004 | 0.17816 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Pó de Pedra | 0.2 | 0,0082 | 0.023731 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589170D | DER | Fornecimento de emulsão RL - lama asfáltica faixa 4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3923.89 | 4220.4444 | 5148.94 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 587000 | DER | Trat.Sup. Símples c/ Emulsão ( Curitiba ) | taxa RR-2C | 0.0015 | 0.19717 | 3.96 | 0.65 | 4.8072 | 5.86 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.015 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520A | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSS | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100A | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | taxa RR-2C | 0.0031 | 0.3457 | 5.28 | 1.62 | 7.2457 | 8.84 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0263 | 0.3457 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520B | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-1 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100B | DER | TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | taxa RR-2C | 0.0034 | 0.40091 | 5.28 | 1.62 | 7.3009 | 8.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0305 | 0.40091 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520C | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante Tipo - I-2 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 583100C | DER | TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.48372 | 5.28 | 1.62 | 7.3837 | 9.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0368 | 0.48372 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520D | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - TSD com Capa Selante - Tipo I-3 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200A | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | taxa RR-2C | 0.0033 | 0.37331 | 6.51 | 2.08 | 8.9633 | 10.94 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0284 | 0.37331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520E | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-4 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200B | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | taxa RR-2C | 0.0038 | 0.45612 | 6.51 | 2.08 | 9.0461 | 11.04 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0347 | 0.45612 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520F | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-5 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 584200C | DER | Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | taxa RR-2C | 0.004 | 0.63094 | 6.51 | 2.08 | 9.2209 | 11.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520G | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat.Sup.Tríplo ( TST ) Tipo I-6 | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564000 | DER | Macadame Betuminoso c/ Emulsão RR-2C | taxa RR-2C | 0.125 | 28.9181 | 34.21 | 88.6 | 151.7281 | 185.11 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520H | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 564300 | DER | Macadame Betuminoso c/ CAP | taxa CAP | 0.1 | 28.9181 | 41.06 | 89.9 | 159.8781 | 195.05 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000A | DER | Fornecimento de CAP - Macadame Betuminoso | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4645.19 | 4902.0138 | 5980.46 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100A | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.092012 | 0.98 | 0.3 | 1.372 | 1.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.092012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520I | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320A | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000B | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320B | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000C | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 40.9714 | 50.36 | 92.05 | 183.3814 | 223.73 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320C | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300A | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320D | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300B | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 40.8846 | 50.12 | 90.75 | 181.7546 | 221.74 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 34.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320E | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300C | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320F | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300D | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 120.6158 | 50.12 | 90.75 | 261.4858 | 319.01 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 36.4196 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320G | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300E | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 247.143 | 50.12 | 90.75 | 388.013 | 473.38 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 37.5755 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320H | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000B | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310A | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000C | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570140 | DER | CBUQ - REMENDO (MANUAL) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 131.22 | 160.05 | 346.7307 | 423.01 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000D | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570170 | DER | CBUQ - REMENDO (MECÂNICO) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 59.45 | 160.05 | 274.9607 | 335.45 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000E | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 93.62 | 96.36 | 213.9887 | 261.07 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 2 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.044 | 23.8095 | 93.62 | 96.36 | 213.7895 | 260.82 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0143 | 4.1696 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9417 | 2.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570200 | DER | CBUQ - Novos Traços - BINDER 3 - novo traço (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.043 | 23.8412 | 93.62 | 96.36 | 213.8212 | 260.86 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0144 | 4.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.9426 | 2.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000F | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570210 | DER | CBUQ - BINDER (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.045 | 24.0087 | 76.04 | 93.01 | 193.0587 | 235.53 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.015 | 4.3737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.94 | 2.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000G | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.3409 | 36.89 | 160.05 | 250.2809 | 305.34 | ton | 86.4 | 45.01 | 260.33 | 305.34 | 3888.86 | 22492.52 | 26381.38 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 86.4
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0949 | 27.6709 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 4.41 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 26700.43 | 26700.43 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 4.41
[6 empty] | 570000A | DER | CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 3 - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.4169 | 36.89 | 160.05 | 250.3569 | 305.44 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.095 | 27.7001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0143 | 6.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000H | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000B | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 36.89 | 160.05 | 252.4007 | 307.93 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000I | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000C | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 36.89 | 160.05 | 252.1976 | 307.68 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000J | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 38.7951 | 36.89 | 160.05 | 235.7351 | 287.6 | ton | 108.78 | 45.01 | 242.59 | 287.6 | 4896.19 | 26388.93 | 31285.12 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | B | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 108.78
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0663 | 19.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8807 | 2.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x |  |  |  | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
xx | x | x | x | x |  | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 5.77 | 0 | 6054.52 | 6054.52 | 0 | 34934.58 | 34934.58 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 5.77
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 5 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.051 | 53.6315 | 36.89 | 160.05 | 250.5715 | 305.7 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0956 | 27.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.839 | 2.4281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 6 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.053 | 53.5679 | 36.89 | 160.05 | 250.5079 | 305.62 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0954 | 27.8167 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8372 | 2.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 7 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.0495 | 53.6647 | 36.89 | 160.05 | 250.6047 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8404 | 2.4321 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novos traços - TRAÇO 8 - FAIXA "C" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.049 | 53.7392 | 36.89 | 160.05 | 250.6792 | 305.83 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0958 | 27.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0145 | 6.4583 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8407 | 2.433 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400A | DER | CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 55.4607 | 34.86 | 142.37 | 232.6907 | 283.88 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1007 | 29.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0152 | 6.7701 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8341 | 2.4139 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000L | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400B | DER | CBUQ - TRAÇO 2 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 55.2576 | 34.86 | 142.37 | 232.4876 | 283.63 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1002 | 29.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0151 | 6.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8297 | 2.4012 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000M | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400C | DER | CBUQ - TRAÇO 3 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000N | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000D | DER | CBUQ - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "C" - (Quantidade MAIOR que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.05 | 53.6632 | 36.89 | 160.05 | 250.6032 | 305.74 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0957 | 27.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0144 | 6.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8399 | 2.4307 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000K | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570360 | DER | CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero SBS(60/85) | taxa CAP SBS(60/85) | 0.059 | 55.144 | 76.23 | 112.98 | 244.354 | 298.11 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.826 | 2.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589040 | DER | Fornecimento de CAP SBS(60/85) - CBUQ c/ asfalto modificado p/ polímero | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 5994.67 | 6237.8718 | 7610.2 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570350 | DER | CBUQ c/ asfalto com BORRACHA - AB8 | taxa CAP borracha | 0.06 | 55.1412 | 80.44 | 119.65 | 255.2312 | 311.38 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.825 | 2.3876 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589050 | DER | Fornecimento de ASFALTO-BORRACHA - CBUQ com borracha - AB8 | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4886.12 | 5190.3829 | 6332.27 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502615 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 15MPa | 0 | 0 | 483.5737 | 8.3 | 305.6 | 797.4737 | 972.92 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.33 | 144.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.921 | 268.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.351 | 30.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502605 | DER | Concreto compactado a rolo Fck= 5MPa | 0 | 0 | 373.2098 | 8.3 | 177.21 | 558.7198 | 681.64 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.12 | 52.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.87 | 253.6746 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.1 | 39.435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.79 | 2.09 | 27.4946 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505185 | DER | Concreto magro usinado, espalhamento manual | 0 | 0 | 458.6665 | 19.56 | 222.58 | 700.8065 | 854.98 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 1.06 | 309.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.11 | 39.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.35 | 30.8898 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505415 | DER | Cura química de pavimento de concreto | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 7.62 | 8.41 | 10.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505416 | DER | Cura úmida de pavimento de concreto com manta de cura | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 6.16 | 11.91 | 14.53 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 5111000 | DER | Forma metálica para pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504840 | DER | Fornecimento e aplicação de fibra de polipropileno multifilamentos (0,600kg/ m³) | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 49.47 | 49.68 | 60.61 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 503110 | DER | Fornecimento e aplicação de lona plástica preta 200 micras | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 1.31 | 1.75 | 2.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507215 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para apoio de barra de transferência | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 6.61 | 6.77 | 8.26 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507210 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA 50 para barras de ligação | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 6.89 | 7.01 | 8.55 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507220 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 20mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507225 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 25mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 507232 | DER | Fornecimento e colocação de aço CA-25 para barra de transferência ø= 32mm | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 8.12 | 8.18 | 9.98 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 504920 | DER | Fornecimento e colocação de Tela Telcon Q-138 ou equivalente | 20 | 0.0011 | 0.025762 | 0.33 | 8.96 | 9.3158 | 11.37 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502660 | DER | Junta de construção com isopor, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 11.38 | 15.8 | 19.28 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502680 | DER | Junta longitudinal, inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 11.93 | 15.05 | 18.36 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502670 | DER | Junta transversal , inclusive corte, selante a base de silicone e cordão de polipropileno | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 11.93 | 19.75 | 24.1 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502645 | DER | Pavimento de concreto de cimento Portland Fctmk = 4,5 MPa executado com pavimentadora | 0 | 0 | 439.7169 | 12.91 | 317.15 | 769.7769 | 939.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 502646 | DER | Pavimento de concreto Fctmk=4,50MPa executado com régua vibratória | 0 | 0 | 439.7169 | 66.85 | 320.09 | 826.6569 | 1008.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.38 | 166.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.7005 | 204.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 31 | 1.116 | 40.0086 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.1965 | 28.8721 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97104 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 15.12 | 104.65 | 124.5021 | 151.89 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97105 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_11/2017, INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 16.23 | 118.58 | 140.3307 | 171.2 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97106 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 20,0 CM. AF_11/2017 INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.48 | 6.3094 | 17.2 | 131.72 | 155.2294 | 189.38 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97107 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 22,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.54 | 7.0981 | 18.2 | 151.47 | 176.7681 | 215.66 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97108 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 25,0 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.6 | 7.8868 | 19.18 | 174.3 | 201.3668 | 245.67 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97109 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 27,5 CM. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 9.78 | 0.66 | 8.6754 | 20.93 | 192.83 | 222.4354 | 271.37 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97111 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 15,0 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.3 | 3.9434 | 19.94 | 215.98 | 239.8634 | 292.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.36 | 4.7321 | 18.66 | 186.19 | 209.5821 | 255.69 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97112 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022 | 9.78 | 0.42 | 5.5207 | 18.66 | 186.19 | 210.3707 | 256.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017. INCLUSIVE: AGENTE DE CURA, LONAS PLÁSTICA, RÉGUA VIBRATÓRIA, JUNTAS DE CONTRAÇÃO, GRAXA, BARRAS DE TRANSFERÊNCIA E BARRAS DE LIGAÇÃO. | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 2.35 | 2.57 | 3.14 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.07 | 0.46 | 0.56 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 11.93 | 49.6 | 61.53 | 75.07 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97116 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 15.44 | 24.49 | 29.88 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97117 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 15.06 | 20.84 | 25.42 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97118 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 25,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 13.3 | 17 | 20.74 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97119 | SINAPI | BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 32,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12.8 | 15.05 | 18.36 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97120 | SINAPI | BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 8.38 | 9.78 | 11.93 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96395 | SINAPI | USINAGEM DE CONCRETO PARA COMPACTAÇÃO COM ROLO. AF_03/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 241.41 | 244.31 | 298.06 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505000 | DER | Frezagem Contínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 164.14 | 66.25 | 247.094 | 301.45 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 505100 | DER | Frezagem Descontínua a Frio | 4 | 2.4 | 16.704 | 233.35 | 62.01 | 312.064 | 380.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 401080 | DER | Lombada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.96 | 2.96 | 3.41 | m3 |  | 0 | 3.41 | 3.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 6 | 6 | 0 | MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1433.21 | 1822.99 | 3256.2 | 3256.2 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 - MEIO-FIO E SARJETA | 100% | 0 | 0 | 3256.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | x |  | PAV-071 | PM Curitiba | Arrancamento de Meio-Fio | 0 | 0 | 0 | 13.91 | 8.25 | 22.16 | 27.04 | m |  | 16.97 | 10.07 | 27.04 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-077 | PM Curitiba | Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0 | 6.56 | 8 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200B | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810100 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.9894 | 4.16 | 68.59 | 87.7394 | 107.04 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0278 | 12.187 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0989 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1143 | 1.5024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810050 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.2409 | 7.863 | 42.85 | 69.29 | 120.003 | 146.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810200 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 6.096 | 4.16 | 27.26 | 37.516 | 45.77 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0113 | 4.9537 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0403 | 0.52973 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0466 | 0.61254 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 810150 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0982 | 3.2052 | 24.17 | 27.54 | 54.9152 | 67 | m |  | 29.49 | 37.51 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810700 | DER | Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 4.5263 | 4.16 | 21.38 | 30.0663 | 36.68 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0084 | 3.6824 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0298 | 0.39171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0344 | 0.45217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810650 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0726 | 2.3697 | 21.74 | 21.61 | 45.7197 | 55.78 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810300 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 14.0342 | 4.16 | 20.66 | 38.8542 | 47.4 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0092 | 4.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0326 | 9.5055 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0377 | 0.49555 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250D | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 3 - (0,034 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.0795 | 2.5949 | 21.74 | 20.89 | 45.2249 | 55.17 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810400 | DER | Meio-Fio Símples DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Moldado "in loco" | 0 | 0 | 10.4631 | 4.16 | 42.46 | 57.0831 | 69.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0194 | 8.5046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0691 | 0.90829 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0799 | 1.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810350 | DER | Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 4 - (0,072 m3) - Pré-Moldado | 28 | 0.1684 | 5.4966 | 26.61 | 42.97 | 75.0766 | 91.59 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - MEIO-FIO E SARJETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 810050 | DER | Meio Fio de Concreto Tipo 2(pré-moldado) | 28 | 0.0982 | 3.21 | 24.17 | 27.54 | 54.92 | 67 | m | 48.6 | 29.49 | 37.51 | 67 | 1433.21 | 1822.99 | 3256.2 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 48.6
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 7 | 7 | 0 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15561.09 | 24533.53 | 40094.62 | 40094.62 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | 100% | 0 | 0 | 30819.21 | 9275.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 810250E | DER | Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) | 10 | 0.0398 | 0.53252 | 10.93 | 10.51 | 21.9725 | 26.81 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250F | DER | Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) | 10 | 0.0263 | 0.35189 | 7.19 | 6.92 | 14.4619 | 17.64 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 810250G | DER | Fincadinha de concreto moldada in loco- (7x20cm-0,014m3/m) | 10 | 0.0328 | 0.43886 | 8.95 | 8.61 | 17.9989 | 21.96 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAI-004B | PM Curitiba | Fincadinha de Granito - (100x8x15cm) | 0 | 0 | 0 | 59.33 | 5.42 | 64.75 | 79 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 606700B | DER | Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 146.92 | 2.49 | 149.41 | 182.28 | m3 | 11.07 | 179.24 | 3.04 | 182.28 | 1984.19 | 33.65 | 2017.84 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 8.86; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 2.21
[6 empty] | 606600B | DER | Demolição de Concreto Armado (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 308.32 | 4.15 | 312.47 | 381.21 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1.91 | 2.7 | 3.29 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500C | DER | Lastro de Areia | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 603900C | DER | Lastro de Brita | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 | 8.95 | 81.73 | 103.54 | 185.27 | 731.48 | 926.69 | 1658.17 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 7.16; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 1.79
[6 empty] | 605000B | DER | Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) | 0 | 0 | 107.4322 | 229.34 | 199.88 | 536.6522 | 654.72 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.18 | 78.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 1.06 | 13.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 1.11 | 14.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 400500C | DER | Colchão de Areia para fundação de Aterro( Rio / Jazida ) | 9.78 | 1.73 | 22.7402 | 1.19 | 83.08 | 107.0102 | 130.55 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 532500D | DER | Colchão de Areia para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.725 | 22.6744 | 20.01 | 83.08 | 125.7644 | 153.43 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603900D | DER | Colchão de pó de pedra para assentamento de calçadas | 9.78 | 1.5 | 19.7169 | 66.99 | 65.15 | 151.8569 | 185.27 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 601100A | DER | Apiloamento Manual (calçadas e outros) | 0 | 0 | 0 | 54.81 | 0 | 54.81 | 66.87 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 602000A | DER | Formas de madeira comum | 0 | 0 | 0 | 44.83 | 17.51 | 62.34 | 76.05 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603000A | DER | Aço CA-50 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 7.1 | 16.98 | 20.72 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 603300A | DER | Aço CA-60 Dobr. e Colocação | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 8.37 | 18.25 | 22.27 | kg |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000C | DER | Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) | 0 | 0 | 0.36393 | 11.467 | 9.994 | 21.8249 | 26.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0135 | 5.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.048 | 0.63094 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0555 | 0.72953 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000D | DER | Calçada Concreto ( e = 6,00 cm ) | 0 | 0 | 0.43672 | 13.7604 | 11.9928 | 26.1899 | 31.95 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0162 | 7.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0576 | 0.75713 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0666 | 0.87543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000E | DER | Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) | 0 | 0 | 0.5095 | 16.0538 | 13.9916 | 30.5549 | 37.28 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0189 | 8.2854 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0672 | 0.88332 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0777 | 1.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000F | DER | Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) | 0 | 0 | 0.58229 | 18.3472 | 15.9904 | 34.9199 | 42.6 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0216 | 9.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0768 | 1.0095 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.0888 | 1.1672 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 511000B | DER | Regularização e Compactação SAF- 100% PI - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98 | 6.08 | m2 | 298.38 | 6.08 | 0 | 6.08 | 1814.15 | 0 | 1814.15 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 238.7; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 59.68
[6 empty] | 511100B | DER | Regularização e Compactação 100% PN - Passeio com Pavimento | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3 | 5.25 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 520100E | DER | Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 1 | 2.1 | 7.875 | 5.39 | 0 | 13.265 | 16.18 | m3 |  | 6.58 | 9.6 | 16.18 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 520100F | DER | Aterro c/ mat. de jazida (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 5.39 | 0 | 33.488 | 40.86 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533500B | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 1ª Cat (solos-argila e assemelhados) | 17 | 1.95 | 40.6965 | 18.69 | 7.27 | 66.6565 | 81.32 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100C | DER | Refôrço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho) passeio | 35 | 1.98 | 79.4574 | 21.88 | 8.88 | 110.2174 | 134.47 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 533100D | DER | Solo estabilizado 2ª categoria - Passeio | 10 | 2.1 | 28.098 | 21.88 | 8.88 | 58.858 | 71.81 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200C | DER | Bica Corrida - Passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-003B | PM Curitiba | Saibro Compactado CBR>=20 (Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 65.9 | 81.25 | 99.13 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | PAV-005B | PM Curitiba | Moledo Compactado CBR>=20(Base ou Sub-Base) | 0 | 0 | 0 | 15.35 | 29.6 | 44.95 | 54.84 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 530200D | DER | Brita 4A - passeio | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 12.91 | 84.69 | 126.5181 | 154.35 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 531000B | DER | Brita Graduada - Passeio | 9.78 | 2.4 | 31.547 | 14.07 | 117.4 | 163.017 | 198.88 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100C | DER | Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420C | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560100D | DER | Imprimação com Emulsão EAI - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0011 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589190B | DER | Fornecimento de emulsão EAI - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4786.46 | 5035.5024 | 6143.31 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 560400B | DER | Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30 | taxa RR-1C | 0.0012 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0.62 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589100B | DER | Fornecimento de CM-30 - imprimação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 5894.81 | 6082.8023 | 7421.02 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 561100B | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | taxa RR-1C | 0.0005 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.43 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589420D | DER | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 3748.59 | 4054.8003 | 4946.86 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 563100B | DER | Capa Selante | taxa RR-2C | 0.0005 | 0.07482 | 0.98 | 0.3 | 1.3548 | 1.65 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.007 | 0.07482 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589520J | DER | Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4025.06 | 4316.0418 | 5265.57 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000D | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (TAPA - BURACO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320I | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000E | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320J | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534000F | DER | Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.08 | 35.0534 | 50.36 | 92.05 | 177.4634 | 216.51 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.12 | 6.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320K | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (aberto) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300F | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320L | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300G | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.11 | 34.9666 | 50.12 | 90.75 | 175.8366 | 214.52 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 2.09 | 6.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.2 | 28.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320M | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300H | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (REPERFILAMENTO) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320N | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300I | DER | Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.14 | 114.4288 | 50.12 | 90.75 | 255.2988 | 311.46 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.27 | 78.7266 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.89 | 5.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.3 | 30.2326 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320O | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Semi-Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534300J | DER | Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER - (CAPA) | taxa RM-2C | 0.1824 | 240.7597 | 50.12 | 90.75 | 381.6297 | 465.59 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.5697 | 166.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0876 | 39.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 1.5333 | 4.4374 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 2.373 | 31.1921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589320P | DER | Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturado a Frio (Denso) - DER | 561 | 1 | 512.69 | 0 | 4139.11 | 4423.8097 | 5397.05 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570300B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 93.67 | 93.21 | 213.2104 | 260.12 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000O | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (menor que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570310B | DER | CBUQ "PMQ" (Quant maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.04 | 26.3304 | 76.08 | 89.85 | 192.2604 | 234.56 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.945 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000P | DER | Fornecimento de CAP - Pré-Misturado a Quente (maior que 10000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 36.89 | 160.05 | 252.0898 | 307.55 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570400D | DER | CBUQ - PASSEIO (Quantidade maior que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.057 | 55.1498 | 34.86 | 142.37 | 232.3798 | 283.5 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.1 | 29.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.015 | 6.681 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.828 | 2.3962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000R | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.056 | 53.1821 | 36.89 | 160.05 | 250.1221 | 305.15 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0944 | 27.5252 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8354 | 2.4176 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 570000E | DER | CBUQ - PASSEIO - Novo Traço - TRAÇO 5 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) | taxa CAP | 0.055 | 53.2138 | 36.89 | 160.05 | 250.1538 | 305.19 | ton |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 270 | 0.0945 | 27.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cal Hidratada CH-1 | 561 | 0.0142 | 6.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita ( usina ) | 0.2 | 0.8363 | 2.4203 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Massa | 9.78 | 1 | 16.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 589000Q | DER | Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) | 561 | 1 | 573.4 | 0 | 4645.19 | 4962.7238 | 6054.52 | ton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450D | DER | Pedra Irregular - sem colchão - Passeio | 38 | 0.3 | 13.002 | 10.26 | 15.41 | 38.672 | 47.18 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535200C | DER | Cordão Lateral p/ Pedras Irregulares - Passeio | 38 | 0.077 | 3.3372 | 7.18 | 4.64 | 15.1572 | 18.49 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450B | DER | Retirada de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 521450C | DER | Retirada e Reassentamento de Pedras Irregulares - Passeio | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 15.41 | 25.67 | 31.32 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 535000A | DER | Paralelepípedos Regulares | 39 | 0.272 | 12.0795 | 44.36 | 67.43 | 123.8695 | 151.12 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000B | DER | Lajotas de Concreto e=4cm - sem colchão | 10 | 0.08 | 1.0704 | 35.09 | 134.83 | 170.9904 | 208.61 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000A | DER | Lajotas de Concreto e=5cm - sem colchão | 10 | 0.1 | 1.338 | 35.09 | 134.83 | 171.258 | 208.93 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000C | DER | Lajotas de Concreto e=6cm - sem colchão | 10 | 0.12 | 1.6056 | 35.09 | 134.83 | 171.5256 | 209.26 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000D | DER | Lajotas de Concreto e=7cm - sem colchão | 10 | 0.14 | 1.8732 | 35.09 | 134.83 | 171.7932 | 209.59 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000E | DER | Lajotas de Concreto e=8cm - sem colchão | 10 | 0.16 | 2.1408 | 35.09 | 134.83 | 172.0608 | 209.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 863000F | DER | Lajotas de Concreto e=10cm - sem colchão | 10 | 0.2 | 2.676 | 35.09 | 134.83 | 172.596 | 210.57 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 534906A | DER | Paver ou Bloket e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 53.88 | 86.6388 | 105.7 | m2 | 291.78 | 33.66 | 72.04 | 105.7 | 9821.31 | 21019.84 | 30841.15 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 233.42; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 58.36
[6 empty] | 534906B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=6cm - com colchão de areia | 32 | 0.14 | 5.1688 | 27.59 | 61.51 | 94.2688 | 115.01 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908A | DER | Paver ou Bloket e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 64.86 | 99.0956 | 120.9 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908B | DER | Paver ou Bloket Colorido e=8cm - com colchão de areia | 32 | 0.18 | 6.6456 | 27.59 | 73.47 | 107.7056 | 131.4 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908C | DER | Paver ou Bloket e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 73.45 | 112.8124 | 137.63 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 534908D | DER | Paver ou Bloket Colorido e=10cm - com colchão de areia | 32 | 0.22 | 8.1224 | 31.24 | 83.15 | 122.5124 | 149.47 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101090B | SINAPI | Petit - Pavet - (PEDRA PORTUGUESA) - sem colchão | 40 | 0.3 | 13.644 | 26.29 | 162.04 | 201.974 | 246.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98509 | SINAPI | Plantio de Arbusto ou Cerca Viva | 0 | 0 | 0 | 2.37 | 30.73 | 33.1 | 40.38 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98510 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura até 2m | 0 | 0 | 0 | 16.97 | 42.53 | 59.5 | 72.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98511 | SINAPI | Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 83 | 107.26 | 130.86 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura até 2,00 m | 0 | 0 | 0 | 146.12 | 226.4 | 372.52 | 454.47 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 98504 | SINAPI | Plantio de Grama em placas | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 7.58 | 11.22 | 13.69 | m2 |  | 4.44 | 9.25 | 13.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 98505 | SINAPI | Plantio de forração | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 43.8 | 48.7 | 59.41 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 800000 | DER | Plantio de Grama em mudas | 0 | 0 | 0 | 9.72 | 2.66 | 12.38 | 15.1 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | ORÇAR | DER | FAIXA ELEVADA PNE c/ Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 01 - ORÇAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un | 3 | 279.79 | 243.86 | 523.65 | 839.37 | 731.58 | 1570.95 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 3
[6 empty] | 605000H | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 03 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000I | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 04 - 5,94 m2 | 0 | 0 | 0 | 229.34 | 199.88 | 429.22 | 523.65 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000J | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 05 - 7,80 m2 | 0 | 0 | 0 | 311.65 | 271.62 | 583.27 | 711.59 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 605000K | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 238.01 | 511.1 | 623.54 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
y | x | x |  |  |  | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834908 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 77.25 | 95.66 | 116.71 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 834909 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 18.41 | 90.5 | 108.91 | 132.87 | m2 | 16.5 | 22.46 | 110.41 | 132.87 | 370.59 | 1821.77 | 2192.36 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 3: 13.2; CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 4: 3.3
[6 empty] | 834906 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 73.62 | 97.47 | 118.91 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 834907 | DER | Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho | 0 | 0 | 0 | 23.85 | 84 | 107.85 | 131.58 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
X | x | x | x | x | 8 | 8 | 0 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2078.75 | 3922.47 | 6001.22 | 6001.22 |  |  |  | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6001.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 813000 | DER | Barreira New Jersey simples de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 21.92 | 76.07 | 108.3121 | 132.14 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 814000 | DER | Barreira New Jersey dupla de concreto, não armada, executada com | 0 | 0 | 10.3221 | 20.5 | 76.07 | 106.8921 | 130.41 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Cimento | 552 | 0.0176 | 7.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Areia | 9.78 | 0.0734 | 0.96481 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | transporte | 0 | Brita | 9.78 | 0.1249 | 1.6418 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 823000A | DER | Defensa simples semi-maleável c/ espaçador e calço | 0 | 0 | 0 | 71.68 | 420 | 491.68 | 599.85 | m |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 871000 | DER | Tacha refletiva bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 8.21 | 18.39 | 22.44 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 870000 | DER | Tacha refletiva monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 7.57 | 17.75 | 21.66 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 873000 | DER | Tachão refletivo bidirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 21.36 | 31.54 | 38.48 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 872000 | DER | Tachão refletivo monodirecional | 0 | 0 | 0 | 10.18 | 20.61 | 30.79 | 37.56 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 20.51 | 31.47 | 38.39 | m2 | 81.48 | 13.37 | 25.02 | 38.39 | 1089.39 | 2038.63 | 3128.02 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 81.48
[6 empty] | 822350 | DER | Faixa de sinalização horizontal - termoplástico por aspersão - e=1,5mm | 0 | 0 | 0 | 20.99 | 29.82 | 50.81 | 61.99 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000A | DER | Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821000 | DER | Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização | 0 | 0 | 0 | 42.34 | 125.84 | 168.18 | 205.18 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 821300 | DER | Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m | 0 | 0 | 0 | 79.38 | 338.45 | 417.83 | 509.75 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000B | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000C | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000D | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000E | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte MADEIRA | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
| x | x | x | x |  | 820000F | DER | Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 2 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 494.68 | 941.92 | 1436.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2
| x | x | x | x |  | 820000G | DER | Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un | 2 | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 494.68 | 941.92 | 1436.6 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100% | CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA 5: 2
[6 empty] | 820000H | DER | Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
|  |  |  | x |  | 820000I | DER | Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 247.34 | 470.96 | 718.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | Informe o preço | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | 0 | 0 | 0 | 202.74 | 386.03 | 588.77 | 718.3 | un |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | SERVIÇOS EXTRAS - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[5 empty] | 9 | 9 | 0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 102102 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 30 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 413.91 | 10526 | 10939.91 | 13346.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102103 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 421.05 | 11744.42 | 12165.47 | 14841.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102104 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 75 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 433.29 | 15147.4 | 15580.69 | 19008.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102105 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 112,5 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.54 | 18683.56 | 19129.1 | 23337.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102106 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 452.68 | 23517.2 | 23969.88 | 29243.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102107 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 479.2 | 32932.32 | 33411.52 | 40762.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102108 | SINAPI | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 300 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 495.54 | 38397.68 | 38893.22 | 47449.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102109 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.82 | 33.97 | 54.79 | 66.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102110 | SINAPI | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.81 | 124.73 | 145.54 | 177.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100619 | SINAPI | POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 112.94 | 489.1 | 602.04 | 734.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100620 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 73.67 | 2684.86 | 2758.53 | 3365.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100621 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 3114.99 | 3219.59 | 3927.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100622 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 123.23 | 2346.26 | 2469.49 | 3012.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100623 | SINAPI | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 154.13 | 2508.64 | 2662.77 | 3248.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 133.93 | 377.59 | 511.52 | 624.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 143.97 | 416.18 | 560.15 | 683.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100580 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 187.61 | 432.26 | 619.87 | 756.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100581 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 148.9 | 435.32 | 584.22 | 712.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100582 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.98 | 463.94 | 691.92 | 844.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100583 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 455.11 | 610.21 | 744.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100584 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 202.38 | 472.58 | 674.96 | 823.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100585 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 166.46 | 494.12 | 660.58 | 805.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100586 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 241.49 | 522.22 | 763.71 | 931.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100587 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 179.39 | 533.61 | 713 | 869.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100588 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 237.67 | 555.48 | 793.15 | 967.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100589 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 227.27 | 567.65 | 794.92 | 969.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100590 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13,5 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,95 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 285.63 | 588.6 | 874.23 | 1066.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100591 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 207.16 | 579.22 | 786.38 | 959.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100592 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.36 | 596.73 | 852.09 | 1039.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100593 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 222.62 | 619.76 | 842.38 | 1027.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100594 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 15 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,1 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 303.69 | 650 | 953.69 | 1163.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100595 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 269.43 | 741.01 | 1010.44 | 1232.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100596 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 18 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,4 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 378.2 | 782.33 | 1160.53 | 1415.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100597 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 337.81 | 835.73 | 1173.54 | 1431.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100598 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 427.43 | 869.87 | 1297.3 | 1582.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100599 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 111.24 | 411.58 | 522.82 | 637.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100600 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 162.29 | 464.02 | 626.31 | 764.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100601 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 238.29 | 560.43 | 798.72 | 974.44 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100602 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 333.22 | 680.62 | 1013.84 | 1236.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100603 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 580.93 | 987.12 | 1568.05 | 1913.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100604 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 167.46 | 497.04 | 664.5 | 810.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 347.01 | 716.03 | 1063.04 | 1296.91 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100606 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 606.24 | 1025.29 | 1631.53 | 1990.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100607 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 169.87 | 512.78 | 682.65 | 832.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100608 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 353.82 | 733.46 | 1087.28 | 1326.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100609 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 620.42 | 1045.22 | 1665.64 | 2032.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100610 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 172 | 528.71 | 700.71 | 854.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100611 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 255.66 | 627.21 | 882.87 | 1077.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 360.32 | 750.76 | 1111.08 | 1355.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 634.39 | 1064.57 | 1698.96 | 2072.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100614 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 400 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 263.87 | 660.27 | 924.14 | 1127.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100615 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 373.28 | 785.01 | 1158.29 | 1413.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100616 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 664.84 | 1104.46 | 1769.3 | 2158.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100617 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 386.34 | 819.02 | 1205.36 | 1470.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100618 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO - SOMENTE INSTALAÇÃO, SEM FORNECIMENTO. AF_11/2019 | 0 | 0 | 0 | 692.77 | 1151 | 1843.77 | 2249.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.17 | 0.82 | 1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 2.31 | 9.95 | 12.14 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1.51 | 6.59 | 8.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90457 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.52 | 3.52 | 15.04 | 18.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 90458 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X40 CM). AF_05/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.75 | 10.15 | 42.9 | 52.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101938 | SINAPI | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 107.12 | 127.42 | 155.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101489 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 401.47 | 1106.69 | 1508.16 | 1839.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101490 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 421.18 | 1188.18 | 1609.36 | 1963.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101491 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 393.63 | 1232.67 | 1626.3 | 1984.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101492 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 409.22 | 1364.37 | 1773.59 | 2163.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101493 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 384.03 | 1104.32 | 1488.35 | 1815.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101494 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 403.74 | 1185.81 | 1589.55 | 1939.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101495 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 376.19 | 1230.3 | 1606.49 | 1959.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101496 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 391.77 | 1362.01 | 1753.78 | 2139.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101497 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 430.42 | 1354.4 | 1784.82 | 2177.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101498 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 460.26 | 1477.74 | 1938 | 2364.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101499 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 1545.08 | 1963.64 | 2395.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101500 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 1731.67 | 2168.17 | 2645.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101501 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 416.62 | 1356.91 | 1773.53 | 2163.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101502 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 446.46 | 1480.25 | 1926.71 | 2350.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101503 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 404.76 | 1547.59 | 1952.35 | 2381.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101504 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 422.7 | 1734.18 | 2156.88 | 2631.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 459.09 | 1442.68 | 1901.77 | 2320.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101506 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 498.87 | 1607.14 | 2106.01 | 2569.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101507 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 443.28 | 1696.92 | 2140.2 | 2611.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101508 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 463.54 | 1937.4 | 2400.94 | 2929.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 445.86 | 1472.32 | 1918.18 | 2340.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101510 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 485.64 | 1636.78 | 2122.42 | 2589.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101511 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 430.06 | 1726.55 | 2156.61 | 2631.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101512 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 450.31 | 1967.04 | 2417.35 | 2949.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101513 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 172.87 | 651.67 | 824.54 | 1005.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101514 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 196.52 | 749.46 | 945.98 | 1154.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101515 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 163.46 | 802.85 | 966.31 | 1178.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101516 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 168.95 | 931.07 | 1100.02 | 1342.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101517 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 155.39 | 649.33 | 804.72 | 981.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101518 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 179.05 | 747.11 | 926.16 | 1129.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101519 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 800.5 | 946.49 | 1154.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101520 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 151.47 | 928.73 | 1080.2 | 1317.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101521 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 205.16 | 911.5 | 1116.66 | 1362.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 240.63 | 1058.19 | 1298.82 | 1584.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101523 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.09 | 1138.22 | 1329.31 | 1621.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101524 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 1330.59 | 1529.89 | 1866.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101525 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 914.04 | 1105.37 | 1348.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101526 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 226.81 | 1060.72 | 1287.53 | 1570.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101527 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 177.27 | 1140.75 | 1318.02 | 1607.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101528 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 185.48 | 1333.12 | 1518.6 | 1852.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101529 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 237.55 | 1013.14 | 1250.69 | 1525.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101530 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 284.87 | 1208.7 | 1493.57 | 1822.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101531 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 218.79 | 1315.44 | 1534.23 | 1871.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101532 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P | 0 | 0 | 0 | 229.75 | 1571.91 | 1801.66 | 2198.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101533 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 224.29 | 1042.81 | 1267.1 | 1545.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101534 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 271.62 | 1238.36 | 1509.98 | 1842.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101535 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 205.55 | 1345.09 | 1550.64 | 1891.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101536 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 216.5 | 1601.57 | 1818.07 | 2218.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000030.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 204.63 | 1648.94 | 1853.57 | 2261.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000031.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 245.55 | 1787.83 | 2033.38 | 2480.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000032.SER | PINI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 409.26 | 2050.17 | 2459.43 | 3000.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000033.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 15 a 20 KW | 0 | 0 | 0 | 491.11 | 2287.88 | 2778.99 | 3390.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000034.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 20 a 25 KW | 0 | 0 | 0 | 613.88 | 3667.94 | 4281.82 | 5223.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 16.105.000035.SER | PINI | Entrada de energia em poste próprio da edificação com potência instalada de 25 a 30 KW | 0 | 0 | 0 | 736.66 | 4483.99 | 5220.65 | 6369.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC 40MM (1 ¼ ) PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | 0 | 0 | 0 | 35.01 | 33.53 | 68.54 | 83.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 10.74 | 20.99 | 25.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 11.17 | 21.94 | 26.77 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.42 | 13.79 | 25.21 | 30.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91842 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.08 | 6.95 | 8.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 4.5 | 7.83 | 9.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 7.13 | 11.17 | 13.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 4.76 | 10.61 | 12.94 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.32 | 5.17 | 11.49 | 14.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.01 | 7.62 | 14.63 | 17.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91833 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 11.43 | 21.68 | 26.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.76 | 12.94 | 23.7 | 28.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 17.9 | 29.31 | 35.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91843 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | 4.77 | 7.64 | 9.32 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 6.26 | 9.59 | 11.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91847 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | 11.23 | 15.27 | 18.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 5.4 | 11.25 | 13.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 6.8 | 13.11 | 15.99 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.43 | 18.43 | 22.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91874 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.73 | 2.92 | 8.65 | 10.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 3.69 | 10.18 | 12.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91876 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.54 | 4.72 | 12.26 | 14.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91877 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 6.36 | 15.12 | 18.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91878 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.37 | 2.47 | 6.84 | 8.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91879 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.26 | 8.36 | 10.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91880 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 4.25 | 10.44 | 12.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91881 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 5.92 | 13.31 | 16.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91882 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 3.88 | 12.41 | 15.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91884 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 4.65 | 13.93 | 16.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.32 | 5.63 | 15.95 | 19.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91886 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 7.26 | 18.76 | 22.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91887 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.47 | 15.05 | 18.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91889 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.58 | 6.07 | 14.65 | 17.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91890 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.9 | 16.6 | 20.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91892 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.69 | 9.55 | 19.24 | 23.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91893 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.31 | 9.33 | 20.64 | 25.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91896 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.09 | 10.64 | 23.73 | 28.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91898 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.07 | 13.54 | 26.61 | 32.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91899 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.77 | 12.29 | 14.99 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91901 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 5.37 | 11.89 | 14.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91902 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 6.21 | 13.85 | 16.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91895 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.04 | 23.33 | 28.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91907 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11.36 | 20.56 | 25.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91919 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 13.43 | 28.84 | 35.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91904 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 8.87 | 16.49 | 20.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.22 | 8.65 | 17.87 | 21.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91908 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 9.98 | 21.03 | 25.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91910 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.03 | 12.88 | 23.91 | 29.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.9 | 20.69 | 25.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91913 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 7.5 | 20.29 | 24.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8.3 | 22.18 | 27.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91916 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.87 | 10.95 | 24.82 | 30.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91917 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.41 | 10.74 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 12.02 | 29.18 | 35.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91922 | SINAPI | CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.16 | 14.9 | 32.06 | 39.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93013 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.55 | 8.27 | 18.82 | 22.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93014 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 10.93 | 23.06 | 28.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93015 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.48 | 20.21 | 34.69 | 42.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93016 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.06 | 26.01 | 42.07 | 51.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 42.96 | 62.96 | 76.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 15.83 | 12.9 | 28.73 | 35.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93020 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.16 | 18.52 | 36.68 | 44.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93022 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 21.73 | 38.97 | 60.7 | 74.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.08 | 39.84 | 63.92 | 77.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 29.99 | 73.88 | 103.87 | 126.72 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97559 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 6.6 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97562 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 5.91 | 13.55 | 16.53 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97564 | SINAPI | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 8 | 21.88 | 26.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91862 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 6.37 | 11.3 | 13.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 7.75 | 13.34 | 16.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91864 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.54 | 11.38 | 17.92 | 21.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.61 | 14.81 | 22.42 | 27.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 6.01 | 9.77 | 11.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91867 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.42 | 7.39 | 11.81 | 14.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91868 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.36 | 11.04 | 16.4 | 20.01 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91869 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.39 | 14.45 | 20.84 | 25.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91870 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 7.26 | 14.93 | 18.21 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 8.67 | 16.97 | 20.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 12.3 | 21.55 | 26.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 15.69 | 25.98 | 31.7 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.27 | 16.34 | 21.61 | 26.36 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.04 | 25.87 | 31.91 | 38.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93010 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 37.23 | 44.45 | 54.23 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 46.33 | 54.34 | 66.29 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.99 | 72.1 | 82.09 | 100.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95726 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 10.26 | 19.75 | 24.1 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 11.86 | 24.11 | 29.41 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.03 | 15.09 | 31.12 | 37.97 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95729 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.82 | 5.54 | 12.36 | 15.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95730 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.32 | 6.31 | 13.63 | 16.63 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95731 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.28 | 16.19 | 19.75 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95733 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 4.22 | 8.74 | 10.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95734 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 5.7 | 11.61 | 14.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95735 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.13 | 3.96 | 10.09 | 12.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95736 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 4.99 | 11.76 | 14.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95738 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 6.32 | 14.04 | 17.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95732 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM (1/2), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 3.18 | 6.7 | 8.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95745 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 9.36 | 15.44 | 24.8 | 30.26 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95746 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 19.35 | 30.55 | 37.27 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95747 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 33.87 | 47.58 | 58.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95748 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.66 | 35.83 | 52.49 | 64.04 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95749 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 18.04 | 35.37 | 43.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95750 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.96 | 21.91 | 40.87 | 49.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95751 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.26 | 36.31 | 57.57 | 70.24 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95752 | SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.91 | 38.22 | 62.13 | 75.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95753 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4 ), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 3.81 | 9.98 | 12.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95754 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 4.71 | 12.57 | 15.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95755 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 7.25 | 17.49 | 21.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95756 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 9.93 | 22.9 | 27.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95757 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.54 | 5.33 | 15.87 | 19.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95758 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.74 | 6.03 | 17.77 | 21.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95759 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 8.31 | 21.71 | 26.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95760 | SINAPI | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.31 | 10.7 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.44 | 11.05 | 22.49 | 27.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.26 | 12.91 | 25.17 | 30.71 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91841 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 12.27 | 12.2 | 24.47 | 29.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91849 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 4.4 | 8.45 | 10.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 6.24 | 11.08 | 13.52 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91851 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 5.53 | 10.38 | 12.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91859 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.03 | 5.09 | 12.12 | 14.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 6.82 | 14.64 | 17.86 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91861 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 6.16 | 13.99 | 17.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 6.29 | 9.45 | 11.53 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 9.02 | 13.46 | 16.42 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.94 | 20.04 | 24.45 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97670 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | 0 | 0 | 0 | 8.09 | 17.44 | 25.53 | 31.15 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 2.04 | 3.13 | 3.82 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.13 | 4.48 | 5.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 5.04 | 6.86 | 8.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.14 | 9.52 | 11.61 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 13.3 | 16.85 | 20.56 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 19.04 | 24.39 | 29.76 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92979 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.16 | 10.56 | 12.88 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 14.47 | 15.06 | 18.37 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 2.64 | 3.72 | 4.54 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 3.63 | 4.98 | 6.08 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 5.49 | 7.3 | 8.91 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 7.85 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91933 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.55 | 12.72 | 16.27 | 19.85 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.35 | 20.12 | 25.47 | 31.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9.68 | 10.08 | 12.3 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 15.36 | 15.95 | 19.46 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 24.17 | 27.01 | 32.95 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 33.89 | 37.14 | 45.31 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 49.78 | 53.66 | 65.47 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 69.38 | 74.09 | 90.39 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92992 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 89.93 | 95.68 | 116.73 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92994 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 117.33 | 124.13 | 151.44 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.04 | 142.07 | 150.11 | 183.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92998 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 9.49 | 174.39 | 183.88 | 224.33 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93000 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 231.44 | 243.23 | 296.74 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93002 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 299.94 | 314.22 | 383.35 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101884 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 10.07 | 10.23 | 12.48 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101885 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 9.59 | 9.75 | 11.9 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101886 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 14.39 | 14.7 | 17.93 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101887 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 15.28 | 15.59 | 19.02 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101888 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 22.52 | 23.06 | 28.13 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101889 | SINAPI | CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1 KV, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 23.68 | 24.22 | 29.55 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 9.63 | 9.7 | 11.83 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101561 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 15.33 | 15.4 | 18.79 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 23.76 | 23.83 | 29.07 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 33.58 | 33.65 | 41.05 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 49.65 | 49.72 | 60.66 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101565 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 69.44 | 69.51 | 84.8 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 90.16 | 90.24 | 110.09 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 117.89 | 117.97 | 143.92 | M |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95777 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 18.53 | 29.34 | 35.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 20.09 | 32.89 | 40.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 10.81 | 16.47 | 27.28 | 33.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95780 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 23.04 | 35.01 | 42.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95781 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 15.15 | 24.75 | 39.9 | 48.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95782 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 11.97 | 25.4 | 37.37 | 45.59 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95785 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 30.71 | 44.31 | 54.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95787 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 14.81 | 18.22 | 33.03 | 40.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95789 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.33 | 26.81 | 45.14 | 55.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95791 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 23.23 | 39.64 | 62.87 | 76.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95795 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 16.83 | 20.88 | 37.71 | 46.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95796 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 21.48 | 31.6 | 53.08 | 64.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95797 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 28.04 | 45.47 | 73.51 | 89.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95801 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 18.84 | 26.33 | 45.17 | 55.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95802 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 24.68 | 31.61 | 56.29 | 68.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95803 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 0 | 0 | 0 | 32.86 | 49.14 | 82 | 100.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95804 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 17.1 | 27.18 | 33.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95805 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 11.26 | 17.49 | 28.75 | 35.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95806 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 18.65 | 31.54 | 38.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95807 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.66 | 19.32 | 31.98 | 39.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.17 | 20.49 | 36.66 | 44.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95809 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.57 | 45.65 | 55.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95810 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 3.85 | 16.06 | 19.91 | 24.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95811 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 17.24 | 24.6 | 30.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95812 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 21.3 | 33.58 | 40.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95813 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 5.13 | 18.03 | 23.16 | 28.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95814 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 9.83 | 19.58 | 29.41 | 35.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95815 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 16.38 | 26.95 | 43.33 | 52.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95816 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 23.54 | 38.79 | 47.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95817 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 21.08 | 24.92 | 46 | 56.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | 0 | 0 | 0 | 29.27 | 34.67 | 63.94 | 78.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.74 | 22.16 | 27.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.43 | 9.19 | 19.62 | 23.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.03 | 12.23 | 38.26 | 46.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 8.19 | 22.02 | 26.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 6.19 | 14.07 | 17.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 15.82 | 42.8 | 52.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 11.65 | 26.01 | 31.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91944 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 9.6 | 17.73 | 21.63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92865 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 6.65 | 17.09 | 20.85 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92866 | SINAPI | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 4.92 | 15.36 | 18.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92867 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.04 | 10.53 | 36.57 | 44.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 13.83 | 6.5 | 20.33 | 24.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 4.49 | 12.38 | 15.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92870 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.98 | 12.66 | 39.64 | 48.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92871 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.36 | 8.49 | 22.85 | 27.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 6.42 | 14.57 | 17.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 91.43 | 93.68 | 185.11 | 225.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97887 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 143.35 | 148.83 | 292.18 | 356.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97888 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 267.31 | 296.35 | 563.66 | 687.67 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97889 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 363.68 | 399.18 | 762.86 | 930.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97890 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 371.05 | 486.07 | 857.12 | 1045.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97933 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.06 | 750.79 | 783.85 | 956.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97947 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 552.48 | 1247.7 | 1800.18 | 2196.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97948 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 1004.33 | 2274.69 | 3279.02 | 4000.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97953 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 375.52 | 870.54 | 1246.06 | 1520.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97955 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 774 | 1951.61 | 2725.61 | 3325.24 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 103.57 | 215.47 | 262.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 200.75 | 200.7 | 401.45 | 489.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97893 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 278.86 | 277.16 | 556.02 | 678.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97894 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 268.16 | 338.29 | 606.45 | 739.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97881 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.69 | 84.93 | 109.62 | 133.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97882 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 135.47 | 170.71 | 208.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97883 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 61.3 | 267.22 | 328.52 | 400.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97884 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 102.65 | 530.54 | 633.19 | 772.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97885 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,5 M. AF_12/2020 | 0 | 0 | 0 | 139.03 | 825.55 | 964.58 | 1176.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91945 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 7.51 | 16.3 | 19.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 6.6 | 12.61 | 15.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91947 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 4.28 | 6 | 10.28 | 12.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 12.18 | 22.6 | 27.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91950 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 11.03 | 18.08 | 22.06 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91951 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 5.01 | 10.37 | 15.38 | 18.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101946 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.52 | 121.16 | 192.68 | 235.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97362 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 39.81 | 1693.95 | 1733.76 | 2115.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 171.84 | 4020.17 | 4192.01 | 5114.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97360 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 257.76 | 7813.44 | 8071.2 | 9846.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97361 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 343.68 | 10417.94 | 10761.62 | 13129.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.99 | 353.96 | 378.95 | 462.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.19 | 79.05 | 95.24 | 116.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101877 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.37 | 51.68 | 66.05 | 80.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 465.59 | 537.09 | 655.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 28.06 | 517.13 | 545.19 | 665.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.72 | 594.71 | 628.43 | 766.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101881 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.86 | 863.4 | 897.26 | 1094.66 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 33.78 | 1233.93 | 1267.71 | 1546.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.81 | 492.32 | 520.13 | 634.56 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101901 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 122.87 | 129.55 | 158.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101902 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 151.25 | 160.56 | 195.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101903 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 38A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.02 | 315.09 | 334.11 | 407.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101904 | SINAPI | CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 95A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.74 | 1175.11 | 1211.85 | 1478.46 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 10.82 | 12.45 | 15.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 11.02 | 13.23 | 16.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11.61 | 14.71 | 17.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 12.25 | 16.52 | 20.15 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93658 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 17.53 | 23.87 | 29.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93659 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 18.71 | 27.58 | 33.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101890 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 14.33 | 17.43 | 21.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101891 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.34 | 23.87 | 30.21 | 36.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 55.97 | 59.25 | 72.29 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 56.36 | 60.81 | 74.19 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 57.55 | 63.76 | 77.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.55 | 58.88 | 67.43 | 82.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 59.72 | 72.41 | 88.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93666 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.75 | 62.07 | 79.82 | 97.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101892 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.21 | 68.95 | 75.16 | 91.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93667 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 4.94 | 69.44 | 74.38 | 90.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93668 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 70.04 | 76.72 | 93.6 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 71.85 | 81.16 | 99.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.82 | 73.83 | 86.65 | 105.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.03 | 76.3 | 95.33 | 116.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.66 | 79.81 | 106.47 | 129.89 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 87.23 | 96.54 | 117.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 36.75 | 133.72 | 170.47 | 207.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 13.8 | 31.08 | 37.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101664 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 14.97 | 32.25 | 39.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101665 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.26 | 20.04 | 37.3 | 45.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101895 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.12 | 390.3 | 452.42 | 551.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 608.13 | 670.24 | 817.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101897 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 997.41 | 1059.52 | 1292.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101898 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 1348.63 | 1410.74 | 1721.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101899 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 2184.04 | 2246.15 | 2740.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101900 | SINAPI | DISJUNTOR BAIXA TENSÃO TRIPOLAR A SECO 800A/600V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 0 | 0 | 0 | 62.11 | 4603.78 | 4665.89 | 5692.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 10.72 | 21.65 | 26.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 17.33 | 34.26 | 41.8 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91956 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 24.02 | 46.85 | 57.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 30.61 | 59.46 | 72.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91958 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 20.53 | 39.43 | 48.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.92 | 27.12 | 52.04 | 63.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91962 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 37.31 | 72.11 | 87.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91963 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 43.9 | 84.72 | 103.36 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91964 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 33.81 | 64.62 | 78.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91965 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 40.4 | 77.23 | 94.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 30.35 | 57.2 | 69.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.94 | 69.81 | 85.17 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91970 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 39.13 | 43.7 | 82.83 | 101.05 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91971 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 46.19 | 54.72 | 100.91 | 123.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91972 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 43.14 | 47.24 | 90.38 | 110.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91973 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 58.26 | 108.46 | 132.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91974 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | 40.24 | 75.35 | 91.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91975 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (4 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 42.17 | 51.26 | 93.43 | 113.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91976 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 51.13 | 59.83 | 110.96 | 135.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91977 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 58.19 | 70.85 | 129.04 | 157.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 22.85 | 45.68 | 55.73 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.85 | 29.44 | 58.29 | 71.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92024 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 34.97 | 69.77 | 85.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92025 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 41.56 | 82.38 | 100.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92026 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.81 | 32.64 | 63.45 | 77.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 36.83 | 39.23 | 76.06 | 92.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92034 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.8 | 36.14 | 70.94 | 86.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92035 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) E 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 40.82 | 42.73 | 83.55 | 101.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 14.25 | 29.14 | 35.55 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 20.84 | 41.75 | 50.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 27.55 | 54.4 | 66.37 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 34.14 | 67.01 | 81.75 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 40.83 | 79.6 | 97.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 47.42 | 92.21 | 112.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 26.36 | 53.23 | 64.94 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92029 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 32.97 | 65.84 | 80.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92030 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 38.47 | 77.26 | 94.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92031 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 45.08 | 89.87 | 109.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92032 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 39.66 | 78.43 | 95.68 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92033 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 46.25 | 91.04 | 111.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 26.01 | 44.9 | 54.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 32.6 | 57.51 | 70.16 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 18.89 | 24.76 | 43.65 | 53.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 24.91 | 31.35 | 56.26 | 68.64 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91982 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.88 | 82.97 | 93.85 | 114.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91983 | SINAPI | DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.87 | 89.59 | 106.46 | 129.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.93 | 9.57 | 20.5 | 25.01 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 16.16 | 33.11 | 40.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91986 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.95 | 24.77 | 41.72 | 50.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91987 | SINAPI | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 22.97 | 31.36 | 54.33 | 66.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91988 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.91 | 13.79 | 24.7 | 30.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91989 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR MINUTERIA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | 0 | 0 | 0 | 16.93 | 20.38 | 37.31 | 45.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91990 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.03 | 16.09 | 40.12 | 48.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 24.02 | 18.36 | 42.38 | 51.7 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 22.68 | 52.73 | 64.33 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 30.05 | 24.94 | 54.99 | 67.09 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.89 | 13.08 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 14.88 | 15.35 | 30.23 | 36.88 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.91 | 19.67 | 40.58 | 49.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 21.94 | 42.84 | 52.26 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 11.88 | 23.26 | 28.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 91999 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 11.38 | 14.14 | 25.52 | 31.13 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92000 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 18.47 | 35.87 | 43.76 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 20.73 | 38.13 | 46.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 25.19 | 52.06 | 63.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 26.85 | 29.73 | 56.58 | 69.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.89 | 31.78 | 64.67 | 78.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 32.87 | 36.32 | 69.19 | 84.41 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92006 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 22.81 | 42.59 | 51.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92007 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 19.77 | 27.34 | 47.11 | 57.47 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 29.41 | 55.2 | 67.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 25.79 | 33.93 | 59.72 | 72.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.79 | 37.3 | 76.09 | 92.83 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 38.77 | 44.1 | 82.87 | 101.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92012 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.81 | 43.89 | 88.7 | 108.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.79 | 50.69 | 95.48 | 116.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92014 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 33.74 | 61.92 | 75.54 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92015 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 28.18 | 40.52 | 68.7 | 83.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92016 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 40.34 | 74.53 | 90.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92017 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 34.19 | 47.12 | 81.31 | 99.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92018 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 44.84 | 81.94 | 99.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92019 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (4 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 44.16 | 55.86 | 100.02 | 122.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92020 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 54.13 | 66.78 | 120.91 | 147.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 92021 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 0 | 0 | 0 | 61.19 | 77.8 | 138.99 | 169.57 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.88 | 112.3 | 255.18 | 311.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93142 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 157.06 | 130.19 | 287.25 | 350.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 142.85 | 116.01 | 258.86 | 315.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93144 | SINAPI | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 154.85 | 152.85 | 307.7 | 375.39 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93145 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.07 | 142.65 | 306.72 | 374.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93146 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 174.69 | 155.58 | 330.27 | 402.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93147 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 192.94 | 182.07 | 375.01 | 457.51 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93128 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 127.9 | 88.97 | 216.87 | 264.58 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 143.14 | 111.63 | 254.77 | 310.82 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93138 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 138.47 | 101.95 | 240.42 | 293.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93139 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 164.36 | 137.43 | 301.79 | 368.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 93140 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | 0 | 0 | 0 | 156.72 | 128.37 | 285.09 | 347.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97595 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.78 | 88.76 | 108.54 | 132.42 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97596 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 57.28 | 77.07 | 94.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97597 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 61.59 | 74.76 | 91.21 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97598 | SINAPI | SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 13.17 | 57.57 | 70.74 | 86.3 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 6.28 | 19.87 | 26.15 | 31.9 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101662 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 55.38 | 671.78 | 727.16 | 887.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101652 | SINAPI | LUMINÁRIA FECHADA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA DE VAPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 44.97 | 483.9 | 528.87 | 645.22 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101653 | SINAPI | LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400 W E MISTA ATÉ 500 W, COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 76.59 | 225.56 | 302.15 | 368.62 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 112.4 | 125.17 | 152.71 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 106.38 | 120.9 | 147.5 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97586 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.52 | 148.54 | 163.06 | 198.93 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 282.04 | 294.48 | 359.27 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97589 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.78 | 28 | 46.78 | 57.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97590 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.77 | 86.25 | 105.02 | 128.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97591 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 24.26 | 113.41 | 137.67 | 167.96 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 | 0 | 0 | 0 | 17.38 | 22.13 | 39.51 | 48.2 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97593 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 15.73 | 133.28 | 149.01 | 181.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97594 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 20.47 | 116.98 | 137.45 | 167.69 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101666 | SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 27.62 | 383.13 | 410.75 | 501.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97600 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 330.52 | 345.11 | 421.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97601 | SINAPI | REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 14.59 | 349.57 | 364.16 | 444.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97611 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 20.04 | 25.84 | 31.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97612 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 22.17 | 27.97 | 34.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97615 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 48.13 | 56.81 | 69.31 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97616 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 56.19 | 64.87 | 79.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97617 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 55.86 | 64.54 | 78.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97618 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.68 | 51.13 | 59.81 | 72.97 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97613 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR MERCURIO 125 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 29.26 | 35.06 | 42.77 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97614 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE VAPOR METÁLICO OVOIDE 150 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 54.85 | 60.64 | 73.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101648 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 53.18 | 54.45 | 66.43 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101649 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 61.43 | 62.7 | 76.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101650 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 71.55 | 72.82 | 88.84 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101640 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 98.14 | 99.41 | 121.28 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101641 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 50.37 | 51.64 | 63 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101642 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 24.79 | 26.06 | 31.79 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101643 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 43.84 | 45.11 | 55.03 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101644 | SINAPI | LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.27 | 59.67 | 60.94 | 74.35 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101645 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 160 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 30.57 | 31.81 | 38.81 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101646 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 40.96 | 42.2 | 51.48 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101647 | SINAPI | LÂMPADA MISTA 500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 76.12 | 77.36 | 94.38 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 102085 | SINAPI | LUMINÁRIA ESTANQUE COM PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA, POEIRA OU IMPACTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 31.39 | 177.72 | 209.11 | 255.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97605 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 80.16 | 96.75 | 118.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101654 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 247.55 | 265.63 | 324.07 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101655 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 402.43 | 420.51 | 513.02 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101656 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 438.59 | 456.67 | 557.14 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101657 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 515.61 | 533.69 | 651.1 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101658 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 674 | 692.08 | 844.34 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101659 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 772.51 | 790.59 | 964.52 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101660 | SINAPI | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | 0 | 0 | 0 | 18.08 | 1237.54 | 1255.62 | 1531.86 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97606 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 16.59 | 89.11 | 105.7 | 128.95 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 97.37 | 116.72 | 142.4 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97608 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 19.35 | 106.32 | 125.67 | 153.32 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100902 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 18.39 | 27.08 | 33.04 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100903 | SINAPI | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | 0 | 0 | 0 | 8.69 | 22.52 | 31.21 | 38.08 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100904 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 77.49 | 90.26 | 110.12 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100905 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W,COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 212.75 | 241.8 | 295 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100906 | SINAPI | LUMINÁRIA DUPLA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATORES DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 297.07 | 326.12 | 397.87 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100919 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 63.21 | 69 | 84.18 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 100920 | SINAPI | LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 110.39 | 116.18 | 141.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97609 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 11.08 | 16.89 | 20.61 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 12.01 | 17.82 | 21.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101537 | SINAPI | APARELHO SINALIZADOR DE SAÍDA DE GARAGEM, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 38.45 | 90.22 | 128.67 | 156.98 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 97054 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR NOTURNO LED. AF_11/2017 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 19.81 | 30.15 | 36.78 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 10.77 | 29.33 | 40.1 | 48.92 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101539 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS E 2 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 47.52 | 69.06 | 84.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101540 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 32.33 | 81.19 | 113.52 | 138.49 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101541 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 105.63 | 148.73 | 181.45 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101542 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 8.99 | 22.25 | 31.24 | 38.11 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101543 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 17.98 | 39.11 | 57.09 | 69.65 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101544 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 26.97 | 62.98 | 89.95 | 109.74 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%
[6 empty] | 101545 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | 0 | 0 | 0 | 35.96 | 92.11 | 128.07 | 156.25 | UN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0%